## MS Project Import
ID | Nivel de esquema | Épica | Historia de Usuario | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | Entregable / Nota
1 | 1 |  |  | Sprint 1 |  | 19/08/2026 | 25/08/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
2 | 2 | Gestión del proyecto |  | Gestión del proyecto |  | 19/08/2026 | 19/08/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
3 | 3 | Gestión del proyecto | Actividad de gestión | Historia: Actividad de gestión |  | 19/08/2026 | 19/08/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
4 | 4 | Gestión del proyecto | Actividad de gestión | Kick off del proyecto y conformación del equipo | 1 | 19/08/2026 | 19/08/2026 |  | Jefe de Proyecto | Acta de inicio
5 | 2 | Gestión y definición del producto |  | Gestión y definición del producto |  | 19/08/2026 | 25/08/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
6 | 3 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Historia: Gestión del proyecto y requisitos |  | 19/08/2026 | 25/08/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
7 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Elaboración del Project Charter | 2 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 4 | Jefe de Proyecto | Project Charter v1
8 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Definición de objetivos, alcance y stakeholders | 1 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 7 | Jefe de Proyecto | Incluido en Charter
9 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Elaboración de cronograma preliminar en MS Project | 1 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 7 | Jefe de Proyecto | Cronograma v1
10 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Levantamiento de información en campo (Huata) - entrevistas a acopiadores y productores | 2 | 21/08/2026 | 22/08/2026 | 8 | Analista Funcional | Actas de entrevista
11 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Identificación de actores del sistema (Productor, Acopiador, Administrador, Planta, Chofer/Ruta) | 1 | 22/08/2026 | 22/08/2026 | 10 | Analista Funcional | Matriz de actores
12 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Elaboración de Requerimientos Funcionales (RF) | 1 | 23/08/2026 | 23/08/2026 | 11 | Analista Funcional | Documento RF
13 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Elaboración de Requerimientos No Funcionales (RNF) | 1 | 23/08/2026 | 23/08/2026 | 11 | Analista Funcional | Documento RNF
14 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Elaboración de Historias de Usuario / Casos de Uso (Product Backlog) | 1 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 12,13 | Analista Funcional / Scrum Master | Product Backlog inicial
15 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Priorización del Backlog (MoSCoW / valor de negocio) | 1 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 14 | Product Owner | Backlog priorizado
16 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Elaboración de Plan de Gestión del Proyecto (alcance, riesgos, comunicación) | 1 | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 9 | Jefe de Proyecto | Plan de gestión
17 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Revisión y consolidación de documentos de la Sprint 1 | 1 | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 15,16 | Equipo completo | Documentos consolidados
18 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 1 | 1 | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 17 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
19 | 1 |  |  | Sprint 2 |  | 26/08/2026 | 01/09/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
20 | 2 | Gestión y definición del producto |  | Gestión y definición del producto |  | 26/08/2026 | 01/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
21 | 3 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Historia: Gestión del proyecto y requisitos |  | 26/08/2026 | 01/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
22 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Planning Sprint 2 | 1 | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 18 | Scrum Master | Sprint Backlog 2
23 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Presentación de requerimientos (RF/RNF) al cliente | 1 | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 22 | Analista Funcional | Reunión de validación
24 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Levantamiento de observaciones y ajustes a requerimientos | 1 | 27/08/2026 | 27/08/2026 | 23 | Analista Funcional | RF/RNF v2
25 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Firma de Acta de Aprobación de Requerimientos [NOTA: reubicado al cierre de Sprint 2; ajustar si el '23' se refería a otra fecha] | 1 | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 24 | Jefe de Proyecto / Cliente | Acta de aprobación de requerimientos
26 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Ajustes de prototipos según observaciones | 1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 33 | Diseñador UX/UI | Prototipos v2
27 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 2 | 1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 34 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
28 | 2 | Experiencia de usuario (UX/UI) |  | Experiencia de usuario (UX/UI) |  | 27/08/2026 | 31/08/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
29 | 3 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | Historia: Diseño y validación de interfaces |  | 27/08/2026 | 31/08/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
30 | 4 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | Diseño de wireframes de baja fidelidad (Web y Móvil) | 1 | 27/08/2026 | 27/08/2026 | 22 | Diseñador UX/UI | Wireframes
31 | 4 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | Definición de guía de estilos / Design System (colores, tipografía, componentes) | 1 | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 26 | Diseñador UX/UI | Design System
32 | 4 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | Diseño de prototipo de alta fidelidad en Figma - Web | 2 | 29/08/2026 | 30/08/2026 | 27 | Diseñador UX/UI | Prototipo Figma Web
33 | 4 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | Diseño de prototipo de alta fidelidad en Figma - Móvil (App Flutter) | 2 | 29/08/2026 | 30/08/2026 | 27 | Diseñador UX/UI | Prototipo Figma Móvil
34 | 4 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | Maquetación del prototipo navegable en HTML/CSS (Web) | 1 | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 30 | Desarrollador Front-end | Prototipo HTML
35 | 4 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | Revisión de prototipos (Figma + HTML) con el cliente | 1 | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 31,32 | Product Owner / Cliente | Feedback de prototipos
36 | 1 |  |  | Sprint 3 |  | 02/09/2026 | 08/09/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
37 | 2 | Gestión y definición del producto |  | Gestión y definición del producto |  | 02/09/2026 | 08/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
38 | 3 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Historia: Gestión del proyecto y requisitos |  | 02/09/2026 | 08/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
39 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Planning Sprint 3 | 1 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 35 | Scrum Master | Sprint Backlog 3
40 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 3 | 1 | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 59 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
41 | 2 | Experiencia de usuario (UX/UI) |  | Experiencia de usuario (UX/UI) |  | 02/09/2026 | 02/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
42 | 3 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | Historia: Diseño y validación de interfaces |  | 02/09/2026 | 02/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
43 | 4 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | Firma / Aprobación final de prototipos (Figma + HTML) | 1 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 39 | Jefe de Proyecto / Cliente | Acta de aprobación de prototipos
44 | 2 | Plataforma y arquitectura técnica |  | Plataforma y arquitectura técnica |  | 02/09/2026 | 06/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
45 | 3 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Historia: Preparación de arquitectura y entornos |  | 02/09/2026 | 06/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
46 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Diseño de la arquitectura del sistema (cliente-servidor, API REST) | 1 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 39 | Arquitecto de Software | Documento de arquitectura
47 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Diseño del modelo de datos (Modelo Entidad-Relación) | 1 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 43 | Arquitecto de Software | Modelo E-R
48 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Creación de la base de datos en PostgreSQL (esquema inicial) | 1 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 46 | Desarrollador Backend | BD PostgreSQL creada
49 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Configuración de repositorio Git y estrategia de ramas (GitFlow) | 1 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 39 | Líder Técnico | Repositorio configurado
50 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Configuración de entorno backend (Java 21, Spring Boot 3.x, Maven) | 1 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 48 | Desarrollador Backend | Proyecto base Spring Boot
51 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Configuración de entorno frontend Angular | 1 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 48 | Desarrollador Front-end | Proyecto base Angular
52 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Configuración de entorno móvil Flutter (SDK, emuladores, estructura del proyecto) | 1 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 48 | Desarrollador Móvil | Proyecto base Flutter
53 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Configuración de seguridad: autenticación y autorización (Spring Security + JWT) | 1 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 49 | Desarrollador Backend | Módulo de seguridad base
54 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Configuración de integración continua (CI) básica | 1 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 48 | Líder Técnico | Pipeline CI
55 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Desarrollo Web: Pantalla de Login (Angular) | 1 | 06/09/2026 | 06/09/2026 | 50,54 | Desarrollador Front-end | Pantalla de login web
56 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Desarrollo Móvil: Pantalla de Login (Flutter) | 1 | 06/09/2026 | 06/09/2026 | 51,54 | Desarrollador Móvil | Pantalla de login móvil
57 | 2 | Autenticación y usuarios |  | Autenticación y usuarios |  | 05/09/2026 | 07/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
58 | 3 | Autenticación y usuarios | Autenticación e inicio de sesión | Historia: Autenticación e inicio de sesión |  | 05/09/2026 | 07/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
59 | 4 | Autenticación y usuarios | Autenticación e inicio de sesión | Desarrollo Backend: Módulo de Autenticación (login, roles, JWT) | 2 | 05/09/2026 | 06/09/2026 | 52 | Desarrollador Backend | API de autenticación
60 | 4 | Autenticación y usuarios | Autenticación e inicio de sesión | Pruebas de integración del módulo de autenticación | 1 | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 55,56 | QA Tester | Reporte de pruebas
61 | 1 |  |  | Sprint 4 |  | 09/09/2026 | 15/09/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
62 | 2 | Gestión y definición del producto |  | Gestión y definición del producto |  | 09/09/2026 | 15/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
63 | 3 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Historia: Gestión del proyecto y requisitos |  | 09/09/2026 | 15/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
64 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Planning Sprint 4 | 1 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 60 | Scrum Master | Sprint Backlog 4
65 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 4 | 1 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 74,75,76 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
66 | 2 | Gestión operativa |  | Gestión operativa |  | 09/09/2026 | 14/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
67 | 3 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Historia: Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros |  | 09/09/2026 | 14/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
68 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Backend: CRUD de Productores (API REST) | 2 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 64 | Desarrollador Backend | API Productores
69 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Backend: CRUD de Acopiadores y Rutas | 2 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 64 | Desarrollador Backend | API Acopiadores/Rutas
70 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Backend: CRUD de Centros de Acopio | 1 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 64 | Desarrollador Backend | API Centros de Acopio
71 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Web: Módulo de gestión de Productores (listar, crear, editar, eliminar) | 2 | 11/09/2026 | 12/09/2026 | 65 | Desarrollador Front-end | Pantallas de Productores
72 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Web: Módulo de gestión de Rutas y Centros de Acopio | 2 | 12/09/2026 | 13/09/2026 | 68,69 | Desarrollador Front-end | Pantallas de Rutas
73 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Móvil: Módulo de consulta de productores asignados | 2 | 11/09/2026 | 12/09/2026 | 65 | Desarrollador Móvil | Pantalla de Productores móvil
74 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Móvil: Módulo de gestión de ruta del día (acopiador) | 2 | 12/09/2026 | 13/09/2026 | 68 | Desarrollador Móvil | Pantalla de Ruta del día
75 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Pruebas unitarias backend (JUnit) - módulo Productores/Rutas | 1 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 70,71 | Desarrollador Backend | Reporte de pruebas unitarias
76 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Pruebas funcionales módulo Productores (Web y Móvil) | 1 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 72,73 | QA Tester | Reporte de pruebas funcionales
77 | 2 | Documentación |  | Documentación |  | 14/09/2026 | 14/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
78 | 3 | Documentación | Documentación técnica y de usuario | Historia: Documentación técnica y de usuario |  | 14/09/2026 | 14/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
79 | 4 | Documentación | Documentación técnica y de usuario | Documentación técnica de API (Swagger / OpenAPI) | 1 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 69 | Desarrollador Backend | Documentación Swagger
80 | 1 |  |  | Sprint 5 |  | 16/09/2026 | 22/09/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
81 | 2 | Gestión y definición del producto |  | Gestión y definición del producto |  | 16/09/2026 | 22/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
82 | 3 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Historia: Gestión del proyecto y requisitos |  | 16/09/2026 | 22/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
83 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Planning Sprint 5 | 1 | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 79 | Scrum Master | Sprint Backlog 5
84 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 5 | 1 | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 96 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
85 | 2 | Gestión operativa |  | Gestión operativa |  | 16/09/2026 | 20/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
86 | 3 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Historia: Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros |  | 16/09/2026 | 20/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
87 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Backend: API de Registro de Recojo de Leche (cantidad, calidad, fecha, productor) | 2 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 83 | Desarrollador Backend | API Recojo de Leche
88 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Web: Módulo de consulta de liquidaciones por productor/fecha | 1 | 20/09/2026 | 20/09/2026 | 88 | Desarrollador Front-end | Pantalla de Liquidaciones
89 | 2 | Recolección y liquidación de leche |  | Recolección y liquidación de leche |  | 17/09/2026 | 21/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
90 | 3 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | Historia: Registro de recojos, calidad y liquidaciones |  | 17/09/2026 | 21/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
91 | 4 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | Backend: Registro de parámetros de calidad (densidad, acidez, temperatura, etc.) | 1 | 17/09/2026 | 17/09/2026 | 84 | Desarrollador Backend | API Control de Calidad
92 | 4 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | Backend: Cálculo de pago / liquidación por litros acopiados | 2 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 84 | Desarrollador Backend | API de Liquidaciones
93 | 4 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | Web: Módulo de registro y consulta de recojos de leche | 2 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 84 | Desarrollador Front-end | Pantallas de Recojo (Web)
94 | 4 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | Móvil: Pantalla de registro de recojo de leche (offline-first) | 2 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 84 | Desarrollador Móvil | Pantalla de Registro móvil
95 | 4 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | Móvil: Almacenamiento local (SQLite) y sincronización online/offline | 2 | 19/09/2026 | 20/09/2026 | 93 | Desarrollador Móvil | Módulo de sincronización
96 | 4 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | Pruebas unitarias e integración del módulo de Recojo (Backend/Web/Móvil) | 1 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 91,92,94,95 | QA Tester | Reporte de pruebas
97 | 2 | Plataforma y arquitectura técnica |  | Plataforma y arquitectura técnica |  | 21/09/2026 | 21/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
98 | 3 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Historia: Preparación de arquitectura y entornos |  | 21/09/2026 | 21/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
99 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Móvil: Captura de evidencia (firma digital / foto) por recojo | 1 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 93 | Desarrollador Móvil | Módulo de evidencias
100 | 1 |  |  | Sprint 6 |  | 23/09/2026 | 29/09/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
101 | 2 | Gestión y definición del producto |  | Gestión y definición del producto |  | 23/09/2026 | 29/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
102 | 3 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Historia: Gestión del proyecto y requisitos |  | 23/09/2026 | 29/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
103 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Planning Sprint 6 | 1 | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 99 | Scrum Master | Sprint Backlog 6
104 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 6 | 1 | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 120 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
105 | 2 | Gestión operativa |  | Gestión operativa |  | 23/09/2026 | 24/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
106 | 3 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Historia: Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros |  | 23/09/2026 | 24/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
107 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Backend: Módulo de reportes gerenciales (producción total, por ruta, por productor) | 2 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 103 | Desarrollador Backend | API de Reportes
108 | 2 | Reportes y administración |  | Reportes y administración |  | 24/09/2026 | 27/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
109 | 3 | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración | Historia: Reportes, notificaciones y administración |  | 24/09/2026 | 27/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
110 | 4 | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración | Backend: Módulo de notificaciones (email / push) | 1 | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 103 | Desarrollador Backend | API de Notificaciones
111 | 4 | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración | Web: Dashboard de reportes con gráficos (producción, tendencias) | 2 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 104 | Desarrollador Front-end | Dashboard Web
112 | 4 | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración | Web: Módulo de administración de usuarios y roles | 1 | 26/09/2026 | 26/09/2026 | 54 | Desarrollador Front-end | Pantalla de Usuarios y Roles
113 | 4 | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración | Móvil: Notificaciones push (Firebase Cloud Messaging) | 1 | 25/09/2026 | 25/09/2026 | 107 | Desarrollador Móvil | Notificaciones móvil
114 | 4 | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración | Pruebas unitarias módulo de Reportes y Notificaciones | 1 | 27/09/2026 | 27/09/2026 | 110,112 | QA Tester | Reporte de pruebas
115 | 2 | Recolección y liquidación de leche |  | Recolección y liquidación de leche |  | 25/09/2026 | 26/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
116 | 3 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | Historia: Registro de recojos, calidad y liquidaciones |  | 25/09/2026 | 26/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
117 | 4 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | Móvil: Pantalla de historial de recojos y reportes personales | 2 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 94 | Desarrollador Móvil | Pantalla de Historial
118 | 2 | Experiencia de usuario (UX/UI) |  | Experiencia de usuario (UX/UI) |  | 27/09/2026 | 27/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
119 | 3 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | Historia: Diseño y validación de interfaces |  | 27/09/2026 | 27/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
120 | 4 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | Ajustes de UI/UX según pruebas internas (Web y Móvil) | 1 | 27/09/2026 | 27/09/2026 | 110,111,112,113 | Diseñador UX/UI | Ajustes aplicados
121 | 2 | Gestión del proyecto |  | Gestión del proyecto |  | 28/09/2026 | 28/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
122 | 3 | Gestión del proyecto | Actividad de gestión | Historia: Actividad de gestión |  | 28/09/2026 | 28/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
123 | 4 | Gestión del proyecto | Actividad de gestión | Congelamiento de funcionalidades (Feature Freeze) | 1 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 114,117 | Jefe de Proyecto | Alcance funcional cerrado
124 | 1 |  |  | Sprint 7 |  | 30/09/2026 | 06/10/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
125 | 2 | Gestión y definición del producto |  | Gestión y definición del producto |  | 30/09/2026 | 06/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
126 | 3 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Historia: Gestión del proyecto y requisitos |  | 30/09/2026 | 06/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
127 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Planning Sprint 7 (Sprint de Estabilización / QA) | 1 | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 123 | Scrum Master | Sprint Backlog 7
128 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Registro y priorización de incidencias/bugs detectados | 1 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 135 | QA Tester | Backlog de bugs
129 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 7 | 1 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 138,141,144 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
130 | 2 | Calidad y estabilización |  | Calidad y estabilización |  | 30/09/2026 | 05/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
131 | 3 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Historia: Pruebas, aceptación y corrección de incidencias |  | 30/09/2026 | 05/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
132 | 4 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Elaboración del Plan de Pruebas y Casos de Prueba (basados en RF) | 1 | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 127 | QA Tester | Plan de pruebas
133 | 4 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Pruebas de integración Backend - Web (end to end) | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 128 | QA Tester | Reporte de integración Web
134 | 4 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Pruebas de integración Backend - Móvil (end to end, incluye sync offline) | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 128 | QA Tester | Reporte de integración Móvil
135 | 4 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Pruebas funcionales completas (todos los módulos) | 1 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 129,132 | QA Tester | Reporte de pruebas funcionales
136 | 4 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Pruebas de aceptación de usuario (UAT) con usuarios reales en Huata | 1 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 133,134 | Product Owner / Usuarios finales | Acta de UAT
137 | 4 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Corrección de bugs críticos y altos | 2 | 04/10/2026 | 05/10/2026 | 136 | Equipo de Desarrollo | Bugs corregidos
138 | 4 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Pruebas de regresión | 1 | 05/10/2026 | 05/10/2026 | 137 | QA Tester | Reporte de regresión
139 | 2 | Plataforma y arquitectura técnica |  | Plataforma y arquitectura técnica |  | 02/10/2026 | 02/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
140 | 3 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Historia: Preparación de arquitectura y entornos |  | 02/10/2026 | 02/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
141 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Pruebas no funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad) | 1 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 129,132 | QA Tester | Reporte de pruebas no funcionales
142 | 2 | Documentación |  | Documentación |  | 04/10/2026 | 04/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
143 | 3 | Documentación | Documentación técnica y de usuario | Historia: Documentación técnica y de usuario |  | 04/10/2026 | 04/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
144 | 4 | Documentación | Documentación técnica y de usuario | Elaboración del Manual de Usuario (Web y Móvil) | 1 | 04/10/2026 | 04/10/2026 | 133 | Analista Funcional | Manual de usuario
145 | 4 | Documentación | Documentación técnica y de usuario | Elaboración del Manual Técnico / Documento de instalación | 1 | 04/10/2026 | 04/10/2026 | 137 | Líder Técnico | Manual técnico
146 | 1 |  |  | Sprint 8 |  | 07/10/2026 | 13/10/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
147 | 2 | Gestión y definición del producto |  | Gestión y definición del producto |  | 07/10/2026 | 13/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
148 | 3 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Historia: Gestión del proyecto y requisitos |  | 07/10/2026 | 13/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
149 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Planning Sprint 8 (Despliegue y Capacitación) | 1 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 145 | Scrum Master | Sprint Backlog 8
150 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 8 | 1 | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 169 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
151 | 2 | Puesta en producción |  | Puesta en producción |  | 07/10/2026 | 08/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
152 | 3 | Puesta en producción | Despliegue y validación en producción | Historia: Despliegue y validación en producción |  | 07/10/2026 | 08/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
153 | 4 | Puesta en producción | Despliegue y validación en producción | Preparación del entorno de producción (servidor, dominio, certificado SSL) | 1 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 149 | Líder Técnico | Entorno de producción listo
154 | 4 | Puesta en producción | Despliegue y validación en producción | Despliegue del Backend en producción | 1 | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 150,138 | Desarrollador Backend | Backend en producción
155 | 4 | Puesta en producción | Despliegue y validación en producción | Despliegue del Frontend Web en producción | 1 | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 153 | Desarrollador Front-end | Web en producción
156 | 2 | Gestión del proyecto |  | Gestión del proyecto |  | 08/10/2026 | 08/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
157 | 3 | Gestión del proyecto | Actividad de gestión | Historia: Actividad de gestión |  | 08/10/2026 | 08/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
158 | 4 | Gestión del proyecto | Actividad de gestión | Generación y distribución de la app móvil (APK / paquete interno) | 1 | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 153 | Desarrollador Móvil | App móvil distribuida
159 | 2 | Gestión operativa |  | Gestión operativa |  | 09/10/2026 | 11/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
160 | 3 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Historia: Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros |  | 09/10/2026 | 11/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
161 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Migración y carga inicial de datos maestros (productores, rutas, centros de acopio) | 1 | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 153 | Desarrollador Backend | Datos maestros cargados
162 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Capacitación a acopiadores / usuarios finales (App Móvil) en Huata | 1 | 11/10/2026 | 11/10/2026 | 161,162 | Analista Funcional | Acta de capacitación Móvil
163 | 2 | Calidad y estabilización |  | Calidad y estabilización |  | 09/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
164 | 3 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Historia: Pruebas, aceptación y corrección de incidencias |  | 09/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
165 | 4 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Pruebas de humo (smoke testing) en producción | 1 | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 154,155,158 | QA Tester | Reporte de smoke testing
166 | 2 | Adopción y soporte |  | Adopción y soporte |  | 08/10/2026 | 12/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
167 | 3 | Adopción y soporte | Capacitación y soporte inicial | Historia: Capacitación y soporte inicial |  | 08/10/2026 | 12/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
168 | 4 | Adopción y soporte | Capacitación y soporte inicial | Elaboración de material de capacitación (guías rápidas, videos) | 1 | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 141 | Analista Funcional | Material de capacitación
169 | 4 | Adopción y soporte | Capacitación y soporte inicial | Capacitación a administradores del sistema (módulo Web) | 1 | 10/10/2026 | 10/10/2026 | 161,162 | Analista Funcional | Acta de capacitación Web
170 | 4 | Adopción y soporte | Capacitación y soporte inicial | Soporte post-implementación (hipercare) y monitoreo inicial | 2 | 11/10/2026 | 12/10/2026 | 165,168 | Equipo de Desarrollo | Bitácora de soporte
171 | 1 |  |  | Cierre |  | 14/10/2026 | 15/10/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
172 | 2 | Cierre del proyecto |  | Cierre del proyecto |  | 14/10/2026 | 15/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
173 | 3 | Cierre del proyecto | Cierre y conformidad | Historia: Cierre y conformidad |  | 14/10/2026 | 15/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
174 | 4 | Cierre del proyecto | Cierre y conformidad | Elaboración del Acta de Cierre del Proyecto | 1 | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 170 | Jefe de Proyecto | Acta de cierre
175 | 4 | Cierre del proyecto | Cierre y conformidad | Firma de conformidad final del cliente | 1 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 181 | Cliente | Acta de conformidad final
176 | 2 | Documentación |  | Documentación |  | 14/10/2026 | 14/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
177 | 3 | Documentación | Documentación técnica y de usuario | Historia: Documentación técnica y de usuario |  | 14/10/2026 | 14/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
178 | 4 | Documentación | Documentación técnica y de usuario | Entrega final de documentación (código fuente, manuales, actas) | 1 | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 174 | Jefe de Proyecto | Repositorio + documentación entregada
179 | 2 | Gestión y definición del producto |  | Gestión y definición del producto |  | 15/10/2026 | 15/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
180 | 3 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Historia: Gestión del proyecto y requisitos |  | 15/10/2026 | 15/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
181 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Reunión de cierre con stakeholders y lecciones aprendidas | 1 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 178 | Jefe de Proyecto | Acta de lecciones aprendidas

## Notas y calendario
Notas importantes para la importación a MS Project
1) CALENDARIO: Este cronograma fue construido con duraciones en DÍAS CORRIDOS (calendario de 7 días), no días hábiles.
Se detectaron más de 40 tareas que inician o terminan en sábado/domingo (ej. WBS 1.2.1.4, 1.2.1.6, 2.2.1.3, 3.3.1.10, 3.4.1.1, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 5.3.1.2, 6.3.1.2, 7.1.1.2, 8.6.1.2, etc.).
Para que MS Project respete estas mismas fechas: Proyecto > Cambiar tiempo laboral > crea o edita un calendario donde sábado y domingo sean días laborables (o usa el calendario base '24 horas').
Si en cambio usas el calendario Estándar (Lun-Vie) de Project, las fechas se recorrerán automáticamente y ya NO coincidirán con las de esta tabla.
2) PREDECESORAS: En el archivo original, la columna 'Predecesora original' usaba el código 'Sprint.N° de tarea dentro del sprint' (ej. '1.9' = Sprint 1, tarea #9 del sprint), NO la WBS.
En esta tabla ya se tradujeron todas las predecesoras al ID secuencial real de tarea (columna 'Predecesoras'), listo para pegar directamente en MS Project.
3) FECHAS CORREGIDAS: 8 filas resumen (Sprint 2, Épica 2.1, Historia 2.1.1, Sprint 7, Épica 7.1, Historia 7.1.1, Épica 7.2, Historia 7.2.1) tenían Fin anterior a Inicio, porque no se habían actualizado tras reordenar tareas.
Se recalcularon como el rango real (mínimo Inicio / máximo Fin) de sus tareas hijas. Están resaltadas en rojo en la columna Comienzo/Fin de la tabla principal para que las verifiques en Project.
4) JERARQUÍA: La columna 'Nivel de esquema' (1=Sprint, 2=Épica, 3=Historia, 4=Tarea) te sirve para aplicar la sangría/outline correcta en Project (selecciona la fila y usa las flechas de 'Sangrar tarea' / 'Anular sangría' según el nivel).
Las filas Sprint/Épica/Historia son resumen: no les pongas Duración manual, Project la calculará solo a partir de las tareas que sangres debajo.