## Resumen
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO - HUATA LÁCTEOS
Documento alineado con Project Charter y Cronograma_2026-2(2); RF/RNF vinculados a sprints, fechas y entregables.
Dato | Valor |  | RESUMEN DE REQUERIMIENTOS
Nombre oficial | Desarrollo e Implementación de dos sistemas web y móvil para el acopio de leche en Huata. |  | Total | Funcionales | No funcionales | Must
Patrocinador | Gino Rodriguez |  | 27 | 18 | 9 | 18
Gerente del proyecto | Huahuaccapa Ccama Alexander |  | Aprobados | Planificados | Should | Could
Inicio | 19/08/2026 |  | 21 | 6 | 7 | 2
Entrega / término de implementación | 14/10/2026
Cierre administrativo | 15/10/2026
Calendario | 7 días por semana (días corridos)
Tecnologías | Angular · Flutter · Spring Boot · PostgreSQL · SQLite · JWT · HTTPS
ALCANCE CONSOLIDADO
1 | Web administrativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas, centros de acopio, usuarios, liquidaciones y reportes. |  |  |  | Project Charter D/G · Cronograma Sprints 4-6
2 | App móvil Flutter | Recojo de leche, ruta/productores asignados, historial y operación offline-first. |  |  |  | Project Charter D/G · Cronograma Sprints 4-6
3 | Backend REST | Spring Boot, API REST, seguridad JWT y persistencia PostgreSQL. |  |  |  | Project Charter B/D · Cronograma Sprint 3
4 | Calidad y liquidación | Registro de densidad, acidez y temperatura; liquidación basada en cantidad y calidad. |  |  |  | Project Charter F/G · Cronograma Sprint 5
5 | Pruebas y documentación | Pruebas funcionales, integración, UAT, regresión, manuales y documentación técnica. |  |  |  | Project Charter G · Cronograma Sprint 7
6 | Despliegue y capacitación | Producción, migración de datos maestros, APK, capacitación y soporte inicial. |  |  |  | Project Charter G · Cronograma Sprint 8
7 | Cierre | Entrega documental el 14/10 y cierre administrativo/conformidad el 15/10. |  |  |  | Project Charter F/J · Cronograma Cierre
NOTA DE CONSISTENCIA
El Cronograma_2026 trabaja con días corridos y lleva el cierre administrativo hasta el 15/10/2026, mientras el Project Charter fija el término del proyecto en 14/10/2026. En este archivo se distingue: entrega/término de implementación = 14/10/2026; firma y cierre administrativo = 15/10/2026. También se retiraron del archivo anterior las reglas no respaldadas por estas dos fuentes (precios S/ 1.75/S/ 1.30, pagos cada viernes, módulo de quesos, zonas específicas e importación/exportación Excel como módulo funcional).

## Interesados
INTERESADOS DEL PROYECTO HUATA
Actores alineados con los stakeholders del Project Charter y las responsabilidades del Cronograma_2026.
ID | Interesado / Rol | Necesidad principal | Influencia | Fuente | Participación
INT-01 | Productores de leche de Huata | Que sus recojos queden registrados con trazabilidad y que la liquidación se calcule a partir de cantidad y calidad. | Media | Project Charter G/F | Stakeholder / usuario indirecto
INT-02 | Acopiadores de leche | Registrar recojos en campo desde la app móvil, incluso sin conexión, y sincronizar posteriormente. | Alta | Project Charter D/G · Cronograma IDs 73, 74, 94, 95 | Usuario principal móvil
INT-03 | Administrador del sistema / Gerencia de operaciones | Gestionar productores, rutas, centros, usuarios, liquidaciones y reportes gerenciales. | Alta | Project Charter G · Cronograma IDs 68-72, 88, 107, 112 | Usuario principal web
INT-04 | Personal de planta / centro de acopio | Consultar y validar información de recepción y control de calidad de la leche. | Alta | Project Charter G · Cronograma ID 91 | Usuario operativo
INT-05 | Equipo de desarrollo JPK-RESOLUTION S.A.C. | Diseñar, desarrollar, probar, desplegar y dar soporte inicial al sistema web y móvil. | Alta | Project Charter B/L · Cronograma completo | Equipo ejecutor
INT-06 | Patrocinador / Cliente | Validar requisitos, prototipos, UAT, entregables y conformidad final. | Alta | Project Charter A/M · Cronograma IDs 23-25, 35, 43, 136, 175 | Aprobación y gobierno

## Reglas de Negocio
REGLAS, RESTRICCIONES Y CONDICIONES DEL PROYECTO
Solo se mantienen reglas sustentadas por ProjectCharter2026 o Cronograma_2026.
ID | Nombre | Regla / condición | Tipo | Fuente | Requisitos relacionados
RN-01 | Recojo trazable | Cada recojo de leche debe vincular productor, cantidad, calidad y fecha. | Proceso | Project Charter F/G · Cronograma ID 87 | RF-05
RN-02 | Control de calidad | El control de calidad debe registrar como mínimo densidad, acidez y temperatura, además de observaciones cuando corresponda. | Calidad | Project Charter G.6 · Cronograma ID 91 | RF-06
RN-03 | Liquidación por cantidad y calidad | La liquidación debe calcularse considerando la cantidad recolectada y la calidad de la leche. | Liquidación | Project Charter F/G.7 · Cronograma ID 92 | RF-07
RN-04 | Operación offline-first | La app móvil debe permitir registrar recojos sin conexión mediante SQLite y sincronizar los datos al recuperar conectividad. | Móvil / Datos | Project Charter D · Cronograma IDs 94-95 | RF-09, RF-10
RN-05 | Reportes gerenciales | Los reportes deben permitir analizar producción total, por ruta, por productor y por periodo. | Reportes | Project Charter F/G.8 · Cronograma IDs 107, 111 | RF-14
RN-06 | Seguridad y roles | El acceso al sistema debe estar autenticado y autorizado mediante roles, JWT y protección HTTPS. | Seguridad | Project Charter D/F/G.9 · Cronograma IDs 53, 59, 112 | RF-15, RF-16, RNF-02
RN-07 | Compatibilidad de la solución | La app se entregará para Android mediante APK y la plataforma web debe operar en navegadores modernos. | Restricción | Project Charter G - Exclusiones/Restricciones | RNF-03, RNF-04
RN-08 | Sin pasarela financiera | La versión actual no incluye pasarelas de pago ni transacciones financieras; el Charter también indica que los precios de leche no forman parte de esta versión. | Exclusión | Project Charter G - Exclusiones 2 | RF-07
RN-09 | Soporte post-implementación | Se contempla soporte y mantenimiento durante el primer mes posterior a la implementación; el cronograma base solo detalla hipercare inicial del 11 al 12 de octubre. | Servicio | Project Charter D.4 · Cronograma ID 170 | —
RN-10 | Documentación y capacitación | La entrega debe incluir manual de usuario, manual técnico y capacitación a administradores y acopiadores. | Entrega | Project Charter G.10-G.12 · Cronograma IDs 144,145,168,162,169 | —

## Requerimientos
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS - HUATA LÁCTEOS
Alineado con Cronograma_2026-2(2): cada RF/RNF incorpora sprint/periodo, fechas planificadas y entregables del cronograma oficial.
ID | Nombre | Descripción (El sistema deberá...) | Tipo | Categoría RNF | Actor | Origen | Referencia origen | Prioridad | Criterio de aceptación | Componente | Dependencias | Estado | Sprint / periodo | Fecha inicio | Fecha fin | Entregable del cronograma
RF-01 | Gestionar productores | El sistema deberá registrar, consultar, editar y administrar productores de leche con la información necesaria para su operación. | Funcional | — | Administrador | Project Charter | G.4 · Cronograma 68,71 | Must | Se puede crear, consultar y actualizar un productor; la información queda disponible para recojos y reportes. | Productores | — | Aprobado | Sprint 4 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | API Productores · Pantallas de Productores
RF-02 | Gestionar acopiadores | El sistema deberá registrar y administrar los acopiadores responsables del recojo de leche. | Funcional | — | Administrador | Project Charter / Cronograma | G.4 · Cronograma 69 | Must | El administrador puede registrar y consultar acopiadores y asociarlos a la operación correspondiente. | Acopiadores | RF-01 | Aprobado | Sprint 4 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | API Acopiadores/Rutas
RF-03 | Gestionar rutas | El sistema deberá registrar y administrar rutas de recojo y permitir su consulta desde web y móvil. | Funcional | — | Administrador / Acopiador | Project Charter / Cronograma | G.4 · Cronograma 69,72,74 | Must | Las rutas pueden registrarse y consultarse; el acopiador puede visualizar la ruta del día. | Rutas | RF-02 | Aprobado | Sprint 4 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | API Acopiadores/Rutas · Pantallas de Rutas · Pantalla de Ruta del día
RF-04 | Gestionar centros de acopio | El sistema deberá registrar y administrar los centros de acopio utilizados por la operación. | Funcional | — | Administrador | Project Charter / Cronograma | G.4 · Cronograma 70,72 | Must | Los centros de acopio pueden crearse, consultarse y usarse en la gestión operativa. | Centros de acopio | — | Aprobado | Sprint 4 | 2026-09-11 | 2026-09-13 | API Centros de Acopio · Pantallas de Rutas
RF-05 | Registrar recojo de leche | El sistema deberá registrar cada recojo indicando productor, cantidad, calidad y fecha, desde web o móvil según el flujo operativo. | Funcional | — | Acopiador / Administrador | Project Charter / Cronograma | G.5 · Cronograma 87,93,94 | Must | Un recojo válido queda persistido con productor, cantidad, calidad y fecha y puede consultarse posteriormente. | Recojo | RF-01, RF-03 | Aprobado | Sprint 5 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | API Recojo de Leche · Pantallas de Recojo (Web) · Pantalla de Registro móvil
RF-06 | Registrar control de calidad | El sistema deberá registrar parámetros de calidad de la leche, incluyendo densidad, acidez y temperatura. | Funcional | — | Personal de planta / Calidad | Project Charter / Cronograma | G.6 · Cronograma 91 | Must | El control queda asociado al recojo y conserva densidad, acidez, temperatura y observaciones disponibles. | Calidad | RF-05 | Aprobado | Sprint 5 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | API Control de Calidad
RF-07 | Calcular liquidación | El sistema deberá calcular la liquidación del productor considerando cantidad recolectada y calidad, sin ejecutar una transacción financiera externa. | Funcional | — | Administrador | Project Charter / Cronograma | F · G.7 · Cronograma 92 | Must | El sistema genera una liquidación consistente con los datos de cantidad y calidad del recojo y permite su consulta. | Liquidaciones | RF-05, RF-06 | Aprobado | Sprint 5 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | API de Liquidaciones
RF-08 | Consultar liquidaciones por productor y fecha | El sistema deberá permitir consultar las liquidaciones filtrando por productor y fecha desde el panel web. | Funcional | — | Administrador | Cronograma_2026 | Cronograma 88 | Should | El filtro por productor y fecha devuelve únicamente las liquidaciones correspondientes. | Liquidaciones / Web | RF-07 | Planificado | Sprint 5 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Pantalla de Liquidaciones
RF-09 | Registrar recojo sin conexión | La aplicación móvil deberá permitir registrar recojos aunque no exista conexión a Internet. | Funcional | — | Acopiador | Project Charter / Cronograma | D · G.5 · Cronograma 94 | Must | El acopiador puede completar y guardar un recojo en modo offline sin perder los datos capturados. | Móvil | RF-05 | Aprobado | Sprint 5 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | Pantalla de Registro móvil
RF-10 | Sincronizar datos offline | La aplicación móvil deberá almacenar temporalmente los datos en SQLite y sincronizarlos con el backend cuando exista conectividad. | Funcional | — | Acopiador | Project Charter / Cronograma | D · Cronograma 95 | Must | Los registros pendientes se sincronizan posteriormente sin duplicarse y quedan disponibles en el servidor. | Sincronización | RF-09 | Aprobado | Sprint 5 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | Módulo de sincronización
RF-11 | Consultar productores asignados | La aplicación móvil deberá permitir al acopiador consultar los productores asignados a su operación. | Funcional | — | Acopiador | Cronograma_2026 | Cronograma 73 | Should | El acopiador visualiza la lista de productores asignados y puede seleccionar uno durante el recojo. | Móvil / Productores | RF-01, RF-02 | Planificado | Sprint 4 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | Pantalla de Productores móvil
RF-12 | Gestionar ruta del día | La aplicación móvil deberá mostrar al acopiador la ruta operativa del día. | Funcional | — | Acopiador | Cronograma_2026 | Cronograma 74 | Should | La app muestra la ruta vigente y los elementos necesarios para ejecutar el recojo planificado. | Móvil / Rutas | RF-03 | Planificado | Sprint 4 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | Pantalla de Ruta del día
RF-13 | Capturar evidencia por recojo | La aplicación móvil deberá permitir asociar evidencia al recojo, como firma digital o fotografía. | Funcional | — | Acopiador | Cronograma_2026 | Cronograma 99 | Could | La evidencia seleccionada queda vinculada al recojo correspondiente y puede recuperarse con él. | Móvil / Evidencias | RF-05 | Planificado | Sprint 5 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Módulo de evidencias
RF-14 | Generar reportes y dashboard | El sistema deberá generar reportes y un dashboard de producción total, por ruta, por productor y por periodo. | Funcional | — | Administrador / Gerencia | Project Charter / Cronograma | F · G.8 · Cronograma 107,111 | Must | Los totales del dashboard y reportes coinciden con los recojos almacenados y pueden filtrarse por los criterios definidos. | Reportes / Dashboard | RF-05, RF-07 | Aprobado | Sprint 6 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | API de Reportes · Dashboard Web
RF-15 | Administrar usuarios y roles | El sistema deberá permitir administrar usuarios y roles de acceso desde el panel web. | Funcional | — | Administrador | Project Charter / Cronograma | G.9 · Cronograma 112 | Must | Un administrador puede crear/actualizar usuarios y asignar roles; los permisos se aplican al iniciar sesión. | Usuarios / Roles | RF-16 | Aprobado | Sprint 6 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Pantalla de Usuarios y Roles
RF-16 | Autenticar usuarios con JWT | El backend deberá autenticar usuarios y controlar el acceso mediante Spring Security y JWT. | Funcional | — | Todos | Project Charter / Cronograma | D · Cronograma 53,59 | Must | Un usuario válido obtiene acceso autenticado y un usuario sin credenciales válidas no accede a funciones protegidas. | Seguridad | — | Aprobado | Sprint 3 | 2026-09-04 | 2026-09-06 | Módulo de seguridad base · API de autenticación
RF-17 | Consultar historial personal de recojos | La aplicación móvil deberá permitir al acopiador consultar su historial de recojos y reportes personales. | Funcional | — | Acopiador | Cronograma_2026 | Cronograma 117 | Should | El acopiador puede revisar sus recojos registrados y el historial mostrado corresponde a sus datos. | Móvil / Historial | RF-05 | Planificado | Sprint 6 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | Pantalla de Historial
RF-18 | Recibir notificaciones | El sistema deberá soportar notificaciones definidas en el cronograma mediante email y/o push en la aplicación móvil. | Funcional | — | Administrador / Acopiador | Cronograma_2026 | Cronograma 110,113 | Could | Una notificación configurada puede generarse y recibirse por el canal previsto sin afectar el resto de módulos. | Notificaciones | RF-16 | Planificado | Sprint 6 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | API de Notificaciones · Notificaciones móvil
RNF-01 | Interfaz intuitiva y responsive | La plataforma web deberá ser responsive y mantener una interfaz clara e intuitiva para usuarios con distintos niveles de alfabetización digital. | No funcional | Usabilidad | Todos | Project Charter | F - Calidad | Must | Las funciones principales son legibles y utilizables en resoluciones comunes sin pérdida de controles esenciales. | Transversal | — | Aprobado | Transversal · Sprint 1–8 + Entrega | 2026-08-19 | 2026-10-14 | Validación transversal durante diseño, desarrollo, pruebas y entrega
RNF-02 | Seguridad de la información | La solución deberá usar HTTPS, autenticación JWT y controles de autorización para proteger datos y accesos. | No funcional | Seguridad | Todos | Project Charter / Cronograma | F - Calidad · Cronograma 53,59 | Must | Las funciones protegidas requieren autenticación y las comunicaciones de producción utilizan HTTPS. | Seguridad | RF-16 | Aprobado | Sprint 3 | 2026-09-04 | 2026-09-06 | Módulo de seguridad base · API de autenticación
RNF-03 | Compatibilidad Android | La aplicación móvil deberá ser compatible con dispositivos Android de gama media y baja y distribuirse mediante APK. | No funcional | Compatibilidad | Acopiador | Project Charter / Cronograma | G - Exclusiones/Restricciones · Cronograma 158 | Must | La APK se instala y permite ejecutar los flujos principales en dispositivos Android compatibles. | Móvil | — | Aprobado | Sprint 8 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | App móvil distribuida
RNF-04 | Compatibilidad web | La plataforma web deberá funcionar en navegadores modernos Chrome, Firefox y Edge. | No funcional | Compatibilidad | Administrador | Project Charter | G - Restricciones 3 | Must | Las funciones críticas se ejecutan correctamente en los navegadores indicados. | Web | — | Aprobado | Transversal · Sprint 1–8 + Entrega | 2026-08-19 | 2026-10-14 | Validación transversal durante diseño, desarrollo, pruebas y entrega
RNF-05 | Rendimiento y estabilidad | La plataforma deberá ser estable, rápida y mantener un comportamiento consistente durante las operaciones habituales. | No funcional | Rendimiento | Todos | Project Charter | F - Calidad | Should | Los flujos habituales se completan sin bloqueos y las pruebas no funcionales no detectan fallos críticos de rendimiento. | Transversal | — | Aprobado | Sprint 7
RNF-06 | Persistencia de datos | El backend deberá usar PostgreSQL y la aplicación móvil SQLite para almacenamiento local offline. | No funcional | Datos | Equipo de desarrollo | Project Charter / Cronograma | B/D · Cronograma 48,95 | Must | Los datos del servidor se almacenan en PostgreSQL y los registros offline en SQLite hasta su sincronización. | Datos | RF-10 | Aprobado | Sprint 3 / Sprint 5 | 2026-09-04 | 2026-09-20 | BD PostgreSQL creada · Módulo de sincronización
RNF-07 | Disponibilidad en producción | El sistema deberá desplegarse en un servidor de producción con dominio y certificado SSL, buscando funcionamiento continuo. | No funcional | Disponibilidad | Administrador | Project Charter / Cronograma | D.2 · Cronograma 153-155 | Should | El backend y la web quedan accesibles en producción y superan las pruebas de humo posteriores al despliegue. | Infraestructura | RNF-02 | Aprobado | Sprint 8 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | Entorno de producción listo · Backend en producción · Web en producción
RNF-08 | Integridad y respaldo | La implementación deberá contemplar respaldo de datos y validación de la carga/migración inicial para reducir el riesgo de pérdida de información. | No funcional | Confiabilidad | Administrador / Equipo | Project Charter / Cronograma | R9 · Cronograma 161,170 | Must | La carga inicial se valida y existe un procedimiento de respaldo/recuperación documentado para producción. | Datos / Respaldo | RNF-06 | Aprobado | Sprint 8 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | Datos maestros cargados · Bitácora de soporte
RNF-09 | Mantenibilidad y documentación | La solución deberá contar con documentación técnica y de usuario suficiente para facilitar soporte, despliegue y mantenimiento. | No funcional | Mantenibilidad | Equipo de desarrollo | Project Charter / Cronograma | G.12 · Cronograma 79,144,145,178 | Should | Se entregan manual de usuario, manual técnico y documentación de API/código prevista por el cronograma. | Documentación | — | Aprobado | Sprint 4 / Sprint 7 / Cierre | 2026-09-14 | 2026-10-14 | Documentación Swagger · Manual de usuario · Manual técnico · Repositorio + documentación entregada

## Casos de Prueba
CASOS DE PRUEBA - HUATA LÁCTEOS
Casos mínimos de validación derivados de los requerimientos corregidos.
ID | Requisito | Escenario | Datos / precondición | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Sprint
CP-01 | RF-01 | Validar: gestionar productores. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Se puede crear, consultar y actualizar un productor; la información queda disponible para recojos y reportes. |  | Pendiente | Sprint 4
CP-02 | RF-02 | Validar: gestionar acopiadores. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | El administrador puede registrar y consultar acopiadores y asociarlos a la operación correspondiente. |  | Pendiente | Sprint 4
CP-03 | RF-03 | Validar: gestionar rutas. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Las rutas pueden registrarse y consultarse; el acopiador puede visualizar la ruta del día. |  | Pendiente | Sprint 4
CP-04 | RF-04 | Validar: gestionar centros de acopio. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Los centros de acopio pueden crearse, consultarse y usarse en la gestión operativa. |  | Pendiente | Sprint 4
CP-05 | RF-05 | Validar: registrar recojo de leche. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Un recojo válido queda persistido con productor, cantidad, calidad y fecha y puede consultarse posteriormente. |  | Pendiente | Sprint 5
CP-06 | RF-06 | Validar: registrar control de calidad. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | El control queda asociado al recojo y conserva densidad, acidez, temperatura y observaciones disponibles. |  | Pendiente | Sprint 5
CP-07 | RF-07 | Validar: calcular liquidación. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | El sistema genera una liquidación consistente con los datos de cantidad y calidad del recojo y permite su consulta. |  | Pendiente | Sprint 5
CP-08 | RF-08 | Validar: consultar liquidaciones por productor y fecha. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | El filtro por productor y fecha devuelve únicamente las liquidaciones correspondientes. |  | Pendiente | Sprint 5
CP-09 | RF-09 | Validar: registrar recojo sin conexión. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | El acopiador puede completar y guardar un recojo en modo offline sin perder los datos capturados. |  | Pendiente | Sprint 5
CP-10 | RF-10 | Validar: sincronizar datos offline. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Los registros pendientes se sincronizan posteriormente sin duplicarse y quedan disponibles en el servidor. |  | Pendiente | Sprint 5
CP-11 | RF-11 | Validar: consultar productores asignados. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | El acopiador visualiza la lista de productores asignados y puede seleccionar uno durante el recojo. |  | Pendiente | Sprint 4
CP-12 | RF-12 | Validar: gestionar ruta del día. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | La app muestra la ruta vigente y los elementos necesarios para ejecutar el recojo planificado. |  | Pendiente | Sprint 4
CP-13 | RF-13 | Validar: capturar evidencia por recojo. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | La evidencia seleccionada queda vinculada al recojo correspondiente y puede recuperarse con él. |  | Pendiente | Sprint 5
CP-14 | RF-14 | Validar: generar reportes y dashboard. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Los totales del dashboard y reportes coinciden con los recojos almacenados y pueden filtrarse por los criterios definidos. |  | Pendiente | Sprint 6
CP-15 | RF-15 | Validar: administrar usuarios y roles. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Un administrador puede crear/actualizar usuarios y asignar roles; los permisos se aplican al iniciar sesión. |  | Pendiente | Sprint 6
CP-16 | RF-16 | Validar: autenticar usuarios con jwt. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Un usuario válido obtiene acceso autenticado y un usuario sin credenciales válidas no accede a funciones protegidas. |  | Pendiente | Sprint 3
CP-17 | RF-17 | Validar: consultar historial personal de recojos. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | El acopiador puede revisar sus recojos registrados y el historial mostrado corresponde a sus datos. |  | Pendiente | Sprint 6
CP-18 | RF-18 | Validar: recibir notificaciones. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Una notificación configurada puede generarse y recibirse por el canal previsto sin afectar el resto de módulos. |  | Pendiente | Sprint 6
CP-19 | RNF-01 | Verificar requisito no funcional: interfaz intuitiva y responsive. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | Las funciones principales son legibles y utilizables en resoluciones comunes sin pérdida de controles esenciales. |  | Pendiente | Transversal
CP-20 | RNF-02 | Verificar requisito no funcional: seguridad de la información. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | Las funciones protegidas requieren autenticación y las comunicaciones de producción utilizan HTTPS. |  | Pendiente | Sprint 3 / 8
CP-21 | RNF-03 | Verificar requisito no funcional: compatibilidad android. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | La APK se instala y permite ejecutar los flujos principales en dispositivos Android compatibles. |  | Pendiente | Sprint 8
CP-22 | RNF-04 | Verificar requisito no funcional: compatibilidad web. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | Las funciones críticas se ejecutan correctamente en los navegadores indicados. |  | Pendiente | Transversal
CP-23 | RNF-05 | Verificar requisito no funcional: rendimiento y estabilidad. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | Los flujos habituales se completan sin bloqueos y las pruebas no funcionales no detectan fallos críticos de rendimiento. |  | Pendiente | Sprint 7
CP-24 | RNF-06 | Verificar requisito no funcional: persistencia de datos. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | Los datos del servidor se almacenan en PostgreSQL y los registros offline en SQLite hasta su sincronización. |  | Pendiente | Sprint 3 / 5
CP-25 | RNF-07 | Verificar requisito no funcional: disponibilidad en producción. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | El backend y la web quedan accesibles en producción y superan las pruebas de humo posteriores al despliegue. |  | Pendiente | Sprint 8
CP-26 | RNF-08 | Verificar requisito no funcional: integridad y respaldo. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | La carga inicial se valida y existe un procedimiento de respaldo/recuperación documentado para producción. |  | Pendiente | Sprint 8
CP-27 | RNF-09 | Verificar requisito no funcional: mantenibilidad y documentación. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | Se entregan manual de usuario, manual técnico y documentación de API/código prevista por el cronograma. |  | Pendiente | Sprint 4 / 7 / Cierre

## Trazabilidad
MATRIZ DE TRAZABILIDAD - HUATA LÁCTEOS
Relación requisito -> fuente -> cronograma -> prueba -> componente.
ID requisito | Nombre | Fuente Charter | IDs Cronograma_2026 | Sprint | Componente | Caso de prueba | Entregable / evidencia | Estado | Trazabilidad
RF-01 | Gestionar productores | Sí | 68,71 | Sprint 4 | Productores | CP-01 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-02 | Gestionar acopiadores | Sí | 69 | Sprint 4 | Acopiadores | CP-02 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-03 | Gestionar rutas | Sí | 69,72,74 | Sprint 4 | Rutas | CP-03 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-04 | Gestionar centros de acopio | Sí | 70,72 | Sprint 4 | Centros de acopio | CP-04 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-05 | Registrar recojo de leche | Sí | 87,93,94 | Sprint 5 | Recojo | CP-05 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-06 | Registrar control de calidad | Sí | 91 | Sprint 5 | Calidad | CP-06 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-07 | Calcular liquidación | Sí | 92 | Sprint 5 | Liquidaciones | CP-07 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-08 | Consultar liquidaciones por productor y fecha | No | 88 | Sprint 5 | Liquidaciones / Web | CP-08 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Planificado | Completa
RF-09 | Registrar recojo sin conexión | Sí | 94 | Sprint 5 | Móvil | CP-09 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-10 | Sincronizar datos offline | Sí | 95 | Sprint 5 | Sincronización | CP-10 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-11 | Consultar productores asignados | No | 73 | Sprint 4 | Móvil / Productores | CP-11 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Planificado | Completa
RF-12 | Gestionar ruta del día | No | 74 | Sprint 4 | Móvil / Rutas | CP-12 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Planificado | Completa
RF-13 | Capturar evidencia por recojo | No | 99 | Sprint 5 | Móvil / Evidencias | CP-13 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Planificado | Completa
RF-14 | Generar reportes y dashboard | Sí | 107,111 | Sprint 6 | Reportes / Dashboard | CP-14 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-15 | Administrar usuarios y roles | Sí | 112 | Sprint 6 | Usuarios / Roles | CP-15 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-16 | Autenticar usuarios con JWT | Sí | 53,59 | Sprint 3 | Seguridad | CP-16 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-17 | Consultar historial personal de recojos | No | 117 | Sprint 6 | Móvil / Historial | CP-17 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Planificado | Completa
RF-18 | Recibir notificaciones | No | 110,113 | Sprint 6 | Notificaciones | CP-18 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Planificado | Completa
RNF-01 | Interfaz intuitiva y responsive | Sí |  | Transversal | Transversal | CP-19 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa
RNF-02 | Seguridad de la información | Sí | 53,59 | Sprint 3 / 8 | Seguridad | CP-20 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa
RNF-03 | Compatibilidad Android | Sí | 158 | Sprint 8 | Móvil | CP-21 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa
RNF-04 | Compatibilidad web | Sí |  | Transversal | Web | CP-22 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa
RNF-05 | Rendimiento y estabilidad | Sí |  | Sprint 7 | Transversal | CP-23 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa
RNF-06 | Persistencia de datos | Sí | 48,95 | Sprint 3 / 5 | Datos | CP-24 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa
RNF-07 | Disponibilidad en producción | Sí | 153-155 | Sprint 8 | Infraestructura | CP-25 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa
RNF-08 | Integridad y respaldo | Sí | 161,170 | Sprint 8 | Datos / Respaldo | CP-26 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa
RNF-09 | Mantenibilidad y documentación | Sí | 79,144,145,178 | Sprint 4 / 7 / Cierre | Documentación | CP-27 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa

## Cronograma
CRONOGRAMA OFICIAL DEL PROYECTO · HUATA LÁCTEOS
Fuente: Cronograma_2026-2(2).xlsx · Sprint 1–8 + Cierre · 19/08/2026 al 15/10/2026 · IDs usados para vincular los requerimientos.
ID | Nivel de esquema | Épica | Historia de Usuario | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | Entregable / Nota
1 | 1 |  |  | Sprint 1 |  | 2026-08-19 | 2026-08-25 |  |  | Periodo / time-box Scrum
2 | 2 | Gestión del proyecto |  | Gestión del proyecto |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  |  | Agrupa historias relacionadas
3 | 3 | Gestión del proyecto | Actividad de gestión | Historia: Actividad de gestión |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
4 | 4 | Gestión del proyecto | Actividad de gestión | Kick off del proyecto y conformación del equipo | 1 | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  | Jefe de Proyecto | Acta de inicio
5 | 2 | Gestión y definición del producto |  | Gestión y definición del producto |  | 2026-08-19 | 2026-08-25 |  |  | Agrupa historias relacionadas
6 | 3 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Historia: Gestión del proyecto y requisitos |  | 2026-08-19 | 2026-08-25 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
7 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Elaboración del Project Charter | 2 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 4 | Jefe de Proyecto | Project Charter v1
8 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Definición de objetivos, alcance y stakeholders | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 7 | Jefe de Proyecto | Incluido en Charter
9 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Elaboración de cronograma preliminar en MS Project | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 7 | Jefe de Proyecto | Cronograma v1
10 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Levantamiento de información en campo (Huata) - entrevistas a acopiadores y productores | 2 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 8 | Analista Funcional | Actas de entrevista
11 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Identificación de actores del sistema (Productor, Acopiador, Administrador, Planta, Chofer/Ruta) | 1 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 10 | Analista Funcional | Matriz de actores
12 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Elaboración de Requerimientos Funcionales (RF) | 1 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 11 | Analista Funcional | Documento RF
13 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Elaboración de Requerimientos No Funcionales (RNF) | 1 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 11 | Analista Funcional | Documento RNF
14 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Elaboración de Historias de Usuario / Casos de Uso (Product Backlog) | 1 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 12,13 | Analista Funcional / Scrum Master | Product Backlog inicial
15 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Priorización del Backlog (MoSCoW / valor de negocio) | 1 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 14 | Product Owner | Backlog priorizado
16 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Elaboración de Plan de Gestión del Proyecto (alcance, riesgos, comunicación) | 1 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 9 | Jefe de Proyecto | Plan de gestión
17 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Revisión y consolidación de documentos de la Sprint 1 | 1 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 15,16 | Equipo completo | Documentos consolidados
18 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 1 | 1 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 17 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
19 | 1 |  |  | Sprint 2 |  | 2026-08-26 | 2026-09-01 |  |  | Periodo / time-box Scrum
20 | 2 | Gestión y definición del producto |  | Gestión y definición del producto |  | 2026-08-26 | 2026-09-01 |  |  | Agrupa historias relacionadas
21 | 3 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Historia: Gestión del proyecto y requisitos |  | 2026-08-26 | 2026-09-01 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
22 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Planning Sprint 2 | 1 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 18 | Scrum Master | Sprint Backlog 2
23 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Presentación de requerimientos (RF/RNF) al cliente | 1 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 22 | Analista Funcional | Reunión de validación
24 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Levantamiento de observaciones y ajustes a requerimientos | 1 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 23 | Analista Funcional | RF/RNF v2
25 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Firma de Acta de Aprobación de Requerimientos [NOTA: reubicado al cierre de Sprint 2; ajustar si el '23' se refería a otra fecha] | 1 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 24 | Jefe de Proyecto / Cliente | Acta de aprobación de requerimientos
26 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Ajustes de prototipos según observaciones | 1 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 33 | Diseñador UX/UI | Prototipos v2
27 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 2 | 1 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 34 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
28 | 2 | Experiencia de usuario (UX/UI) |  | Experiencia de usuario (UX/UI) |  | 2026-08-27 | 2026-08-31 |  |  | Agrupa historias relacionadas
29 | 3 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | Historia: Diseño y validación de interfaces |  | 2026-08-27 | 2026-08-31 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
30 | 4 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | Diseño de wireframes de baja fidelidad (Web y Móvil) | 1 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 22 | Diseñador UX/UI | Wireframes
31 | 4 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | Definición de guía de estilos / Design System (colores, tipografía, componentes) | 1 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 26 | Diseñador UX/UI | Design System
32 | 4 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | Diseño de prototipo de alta fidelidad en Figma - Web | 2 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 27 | Diseñador UX/UI | Prototipo Figma Web
33 | 4 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | Diseño de prototipo de alta fidelidad en Figma - Móvil (App Flutter) | 2 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 27 | Diseñador UX/UI | Prototipo Figma Móvil
34 | 4 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | Maquetación del prototipo navegable en HTML/CSS (Web) | 1 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 30 | Desarrollador Front-end | Prototipo HTML
35 | 4 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | Revisión de prototipos (Figma + HTML) con el cliente | 1 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 31,32 | Product Owner / Cliente | Feedback de prototipos
36 | 1 |  |  | Sprint 3 |  | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  | Periodo / time-box Scrum
37 | 2 | Gestión y definición del producto |  | Gestión y definición del producto |  | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  | Agrupa historias relacionadas
38 | 3 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Historia: Gestión del proyecto y requisitos |  | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
39 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Planning Sprint 3 | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 35 | Scrum Master | Sprint Backlog 3
40 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 3 | 1 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 59 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
41 | 2 | Experiencia de usuario (UX/UI) |  | Experiencia de usuario (UX/UI) |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  |  | Agrupa historias relacionadas
42 | 3 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | Historia: Diseño y validación de interfaces |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
43 | 4 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | Firma / Aprobación final de prototipos (Figma + HTML) | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 39 | Jefe de Proyecto / Cliente | Acta de aprobación de prototipos
44 | 2 | Plataforma y arquitectura técnica |  | Plataforma y arquitectura técnica |  | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | Agrupa historias relacionadas
45 | 3 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Historia: Preparación de arquitectura y entornos |  | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
46 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Diseño de la arquitectura del sistema (cliente-servidor, API REST) | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 39 | Arquitecto de Software | Documento de arquitectura
47 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Diseño del modelo de datos (Modelo Entidad-Relación) | 1 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 43 | Arquitecto de Software | Modelo E-R
48 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Creación de la base de datos en PostgreSQL (esquema inicial) | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 46 | Desarrollador Backend | BD PostgreSQL creada
49 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Configuración de repositorio Git y estrategia de ramas (GitFlow) | 1 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 39 | Líder Técnico | Repositorio configurado
50 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Configuración de entorno backend (Java 21, Spring Boot 3.x, Maven) | 1 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 48 | Desarrollador Backend | Proyecto base Spring Boot
51 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Configuración de entorno frontend Angular | 1 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 48 | Desarrollador Front-end | Proyecto base Angular
52 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Configuración de entorno móvil Flutter (SDK, emuladores, estructura del proyecto) | 1 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 48 | Desarrollador Móvil | Proyecto base Flutter
53 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Configuración de seguridad: autenticación y autorización (Spring Security + JWT) | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 49 | Desarrollador Backend | Módulo de seguridad base
54 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Configuración de integración continua (CI) básica | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 48 | Líder Técnico | Pipeline CI
55 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Desarrollo Web: Pantalla de Login (Angular) | 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 50,54 | Desarrollador Front-end | Pantalla de login web
56 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Desarrollo Móvil: Pantalla de Login (Flutter) | 1 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 51,54 | Desarrollador Móvil | Pantalla de login móvil
57 | 2 | Autenticación y usuarios |  | Autenticación y usuarios |  | 2026-09-05 | 2026-09-07 |  |  | Agrupa historias relacionadas
58 | 3 | Autenticación y usuarios | Autenticación e inicio de sesión | Historia: Autenticación e inicio de sesión |  | 2026-09-05 | 2026-09-07 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
59 | 4 | Autenticación y usuarios | Autenticación e inicio de sesión | Desarrollo Backend: Módulo de Autenticación (login, roles, JWT) | 2 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 52 | Desarrollador Backend | API de autenticación
60 | 4 | Autenticación y usuarios | Autenticación e inicio de sesión | Pruebas de integración del módulo de autenticación | 1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 55,56 | QA Tester | Reporte de pruebas
61 | 1 |  |  | Sprint 4 |  | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  | Periodo / time-box Scrum
62 | 2 | Gestión y definición del producto |  | Gestión y definición del producto |  | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  | Agrupa historias relacionadas
63 | 3 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Historia: Gestión del proyecto y requisitos |  | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
64 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Planning Sprint 4 | 1 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 60 | Scrum Master | Sprint Backlog 4
65 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 4 | 1 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 74,75,76 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
66 | 2 | Gestión operativa |  | Gestión operativa |  | 2026-09-09 | 2026-09-14 |  |  | Agrupa historias relacionadas
67 | 3 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Historia: Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros |  | 2026-09-09 | 2026-09-14 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
68 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Backend: CRUD de Productores (API REST) | 2 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 64 | Desarrollador Backend | API Productores
69 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Backend: CRUD de Acopiadores y Rutas | 2 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 64 | Desarrollador Backend | API Acopiadores/Rutas
70 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Backend: CRUD de Centros de Acopio | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 64 | Desarrollador Backend | API Centros de Acopio
71 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Web: Módulo de gestión de Productores (listar, crear, editar, eliminar) | 2 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 65 | Desarrollador Front-end | Pantallas de Productores
72 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Web: Módulo de gestión de Rutas y Centros de Acopio | 2 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 68,69 | Desarrollador Front-end | Pantallas de Rutas
73 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Móvil: Módulo de consulta de productores asignados | 2 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 65 | Desarrollador Móvil | Pantalla de Productores móvil
74 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Móvil: Módulo de gestión de ruta del día (acopiador) | 2 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 68 | Desarrollador Móvil | Pantalla de Ruta del día
75 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Pruebas unitarias backend (JUnit) - módulo Productores/Rutas | 1 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 70,71 | Desarrollador Backend | Reporte de pruebas unitarias
76 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Pruebas funcionales módulo Productores (Web y Móvil) | 1 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 72,73 | QA Tester | Reporte de pruebas funcionales
77 | 2 | Documentación |  | Documentación |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | Agrupa historias relacionadas
78 | 3 | Documentación | Documentación técnica y de usuario | Historia: Documentación técnica y de usuario |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
79 | 4 | Documentación | Documentación técnica y de usuario | Documentación técnica de API (Swagger / OpenAPI) | 1 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 69 | Desarrollador Backend | Documentación Swagger
80 | 1 |  |  | Sprint 5 |  | 2026-09-16 | 2026-09-22 |  |  | Periodo / time-box Scrum
81 | 2 | Gestión y definición del producto |  | Gestión y definición del producto |  | 2026-09-16 | 2026-09-22 |  |  | Agrupa historias relacionadas
82 | 3 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Historia: Gestión del proyecto y requisitos |  | 2026-09-16 | 2026-09-22 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
83 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Planning Sprint 5 | 1 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 79 | Scrum Master | Sprint Backlog 5
84 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 5 | 1 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 96 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
85 | 2 | Gestión operativa |  | Gestión operativa |  | 2026-09-16 | 2026-09-20 |  |  | Agrupa historias relacionadas
86 | 3 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Historia: Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros |  | 2026-09-16 | 2026-09-20 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
87 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Backend: API de Registro de Recojo de Leche (cantidad, calidad, fecha, productor) | 2 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 83 | Desarrollador Backend | API Recojo de Leche
88 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Web: Módulo de consulta de liquidaciones por productor/fecha | 1 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 88 | Desarrollador Front-end | Pantalla de Liquidaciones
89 | 2 | Recolección y liquidación de leche |  | Recolección y liquidación de leche |  | 2026-09-17 | 2026-09-21 |  |  | Agrupa historias relacionadas
90 | 3 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | Historia: Registro de recojos, calidad y liquidaciones |  | 2026-09-17 | 2026-09-21 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
91 | 4 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | Backend: Registro de parámetros de calidad (densidad, acidez, temperatura, etc.) | 1 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 84 | Desarrollador Backend | API Control de Calidad
92 | 4 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | Backend: Cálculo de pago / liquidación por litros acopiados | 2 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 84 | Desarrollador Backend | API de Liquidaciones
93 | 4 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | Web: Módulo de registro y consulta de recojos de leche | 2 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 84 | Desarrollador Front-end | Pantallas de Recojo (Web)
94 | 4 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | Móvil: Pantalla de registro de recojo de leche (offline-first) | 2 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 84 | Desarrollador Móvil | Pantalla de Registro móvil
95 | 4 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | Móvil: Almacenamiento local (SQLite) y sincronización online/offline | 2 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 93 | Desarrollador Móvil | Módulo de sincronización
96 | 4 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | Pruebas unitarias e integración del módulo de Recojo (Backend/Web/Móvil) | 1 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 91,92,94,95 | QA Tester | Reporte de pruebas
97 | 2 | Plataforma y arquitectura técnica |  | Plataforma y arquitectura técnica |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | Agrupa historias relacionadas
98 | 3 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Historia: Preparación de arquitectura y entornos |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
99 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Móvil: Captura de evidencia (firma digital / foto) por recojo | 1 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 93 | Desarrollador Móvil | Módulo de evidencias
100 | 1 |  |  | Sprint 6 |  | 2026-09-23 | 2026-09-29 |  |  | Periodo / time-box Scrum
101 | 2 | Gestión y definición del producto |  | Gestión y definición del producto |  | 2026-09-23 | 2026-09-29 |  |  | Agrupa historias relacionadas
102 | 3 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Historia: Gestión del proyecto y requisitos |  | 2026-09-23 | 2026-09-29 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
103 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Planning Sprint 6 | 1 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 99 | Scrum Master | Sprint Backlog 6
104 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 6 | 1 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 120 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
105 | 2 | Gestión operativa |  | Gestión operativa |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 |  |  | Agrupa historias relacionadas
106 | 3 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Historia: Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
107 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Backend: Módulo de reportes gerenciales (producción total, por ruta, por productor) | 2 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 103 | Desarrollador Backend | API de Reportes
108 | 2 | Reportes y administración |  | Reportes y administración |  | 2026-09-24 | 2026-09-27 |  |  | Agrupa historias relacionadas
109 | 3 | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración | Historia: Reportes, notificaciones y administración |  | 2026-09-24 | 2026-09-27 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
110 | 4 | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración | Backend: Módulo de notificaciones (email / push) | 1 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 103 | Desarrollador Backend | API de Notificaciones
111 | 4 | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración | Web: Dashboard de reportes con gráficos (producción, tendencias) | 2 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 104 | Desarrollador Front-end | Dashboard Web
112 | 4 | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración | Web: Módulo de administración de usuarios y roles | 1 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 54 | Desarrollador Front-end | Pantalla de Usuarios y Roles
113 | 4 | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración | Móvil: Notificaciones push (Firebase Cloud Messaging) | 1 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 107 | Desarrollador Móvil | Notificaciones móvil
114 | 4 | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración | Pruebas unitarias módulo de Reportes y Notificaciones | 1 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 110,112 | QA Tester | Reporte de pruebas
115 | 2 | Recolección y liquidación de leche |  | Recolección y liquidación de leche |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 |  |  | Agrupa historias relacionadas
116 | 3 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | Historia: Registro de recojos, calidad y liquidaciones |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
117 | 4 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | Móvil: Pantalla de historial de recojos y reportes personales | 2 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 94 | Desarrollador Móvil | Pantalla de Historial
118 | 2 | Experiencia de usuario (UX/UI) |  | Experiencia de usuario (UX/UI) |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 |  |  | Agrupa historias relacionadas
119 | 3 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | Historia: Diseño y validación de interfaces |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
120 | 4 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | Ajustes de UI/UX según pruebas internas (Web y Móvil) | 1 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 110,111,112,113 | Diseñador UX/UI | Ajustes aplicados
121 | 2 | Gestión del proyecto |  | Gestión del proyecto |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  | Agrupa historias relacionadas
122 | 3 | Gestión del proyecto | Actividad de gestión | Historia: Actividad de gestión |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
123 | 4 | Gestión del proyecto | Actividad de gestión | Congelamiento de funcionalidades (Feature Freeze) | 1 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 114,117 | Jefe de Proyecto | Alcance funcional cerrado
124 | 1 |  |  | Sprint 7 |  | 2026-09-30 | 2026-10-06 |  |  | Periodo / time-box Scrum
125 | 2 | Gestión y definición del producto |  | Gestión y definición del producto |  | 2026-09-30 | 2026-10-06 |  |  | Agrupa historias relacionadas
126 | 3 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Historia: Gestión del proyecto y requisitos |  | 2026-09-30 | 2026-10-06 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
127 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Planning Sprint 7 (Sprint de Estabilización / QA) | 1 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 123 | Scrum Master | Sprint Backlog 7
128 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Registro y priorización de incidencias/bugs detectados | 1 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 135 | QA Tester | Backlog de bugs
129 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 7 | 1 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 138,141,144 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
130 | 2 | Calidad y estabilización |  | Calidad y estabilización |  | 2026-09-30 | 2026-10-05 |  |  | Agrupa historias relacionadas
131 | 3 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Historia: Pruebas, aceptación y corrección de incidencias |  | 2026-09-30 | 2026-10-05 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
132 | 4 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Elaboración del Plan de Pruebas y Casos de Prueba (basados en RF) | 1 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 127 | QA Tester | Plan de pruebas
133 | 4 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Pruebas de integración Backend - Web (end to end) | 1 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 128 | QA Tester | Reporte de integración Web
134 | 4 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Pruebas de integración Backend - Móvil (end to end, incluye sync offline) | 1 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 128 | QA Tester | Reporte de integración Móvil
135 | 4 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Pruebas funcionales completas (todos los módulos) | 1 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 129,132 | QA Tester | Reporte de pruebas funcionales
136 | 4 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Pruebas de aceptación de usuario (UAT) con usuarios reales en Huata | 1 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 133,134 | Product Owner / Usuarios finales | Acta de UAT
137 | 4 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Corrección de bugs críticos y altos | 2 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 136 | Equipo de Desarrollo | Bugs corregidos
138 | 4 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Pruebas de regresión | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 137 | QA Tester | Reporte de regresión
139 | 2 | Plataforma y arquitectura técnica |  | Plataforma y arquitectura técnica |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  | Agrupa historias relacionadas
140 | 3 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Historia: Preparación de arquitectura y entornos |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
141 | 4 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | Pruebas no funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad) | 1 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 129,132 | QA Tester | Reporte de pruebas no funcionales
142 | 2 | Documentación |  | Documentación |  | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | Agrupa historias relacionadas
143 | 3 | Documentación | Documentación técnica y de usuario | Historia: Documentación técnica y de usuario |  | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
144 | 4 | Documentación | Documentación técnica y de usuario | Elaboración del Manual de Usuario (Web y Móvil) | 1 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 133 | Analista Funcional | Manual de usuario
145 | 4 | Documentación | Documentación técnica y de usuario | Elaboración del Manual Técnico / Documento de instalación | 1 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 137 | Líder Técnico | Manual técnico
146 | 1 |  |  | Sprint 8 |  | 2026-10-07 | 2026-10-13 |  |  | Periodo / time-box Scrum
147 | 2 | Gestión y definición del producto |  | Gestión y definición del producto |  | 2026-10-07 | 2026-10-13 |  |  | Agrupa historias relacionadas
148 | 3 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Historia: Gestión del proyecto y requisitos |  | 2026-10-07 | 2026-10-13 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
149 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Planning Sprint 8 (Despliegue y Capacitación) | 1 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 145 | Scrum Master | Sprint Backlog 8
150 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 8 | 1 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 169 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
151 | 2 | Puesta en producción |  | Puesta en producción |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  | Agrupa historias relacionadas
152 | 3 | Puesta en producción | Despliegue y validación en producción | Historia: Despliegue y validación en producción |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
153 | 4 | Puesta en producción | Despliegue y validación en producción | Preparación del entorno de producción (servidor, dominio, certificado SSL) | 1 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 149 | Líder Técnico | Entorno de producción listo
154 | 4 | Puesta en producción | Despliegue y validación en producción | Despliegue del Backend en producción | 1 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 150,138 | Desarrollador Backend | Backend en producción
155 | 4 | Puesta en producción | Despliegue y validación en producción | Despliegue del Frontend Web en producción | 1 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 153 | Desarrollador Front-end | Web en producción
156 | 2 | Gestión del proyecto |  | Gestión del proyecto |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  | Agrupa historias relacionadas
157 | 3 | Gestión del proyecto | Actividad de gestión | Historia: Actividad de gestión |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
158 | 4 | Gestión del proyecto | Actividad de gestión | Generación y distribución de la app móvil (APK / paquete interno) | 1 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 153 | Desarrollador Móvil | App móvil distribuida
159 | 2 | Gestión operativa |  | Gestión operativa |  | 2026-10-09 | 2026-10-11 |  |  | Agrupa historias relacionadas
160 | 3 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Historia: Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros |  | 2026-10-09 | 2026-10-11 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
161 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Migración y carga inicial de datos maestros (productores, rutas, centros de acopio) | 1 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 153 | Desarrollador Backend | Datos maestros cargados
162 | 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Capacitación a acopiadores / usuarios finales (App Móvil) en Huata | 1 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 161,162 | Analista Funcional | Acta de capacitación Móvil
163 | 2 | Calidad y estabilización |  | Calidad y estabilización |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  | Agrupa historias relacionadas
164 | 3 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Historia: Pruebas, aceptación y corrección de incidencias |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
165 | 4 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Pruebas de humo (smoke testing) en producción | 1 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 154,155,158 | QA Tester | Reporte de smoke testing
166 | 2 | Adopción y soporte |  | Adopción y soporte |  | 2026-10-08 | 2026-10-12 |  |  | Agrupa historias relacionadas
167 | 3 | Adopción y soporte | Capacitación y soporte inicial | Historia: Capacitación y soporte inicial |  | 2026-10-08 | 2026-10-12 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
168 | 4 | Adopción y soporte | Capacitación y soporte inicial | Elaboración de material de capacitación (guías rápidas, videos) | 1 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 141 | Analista Funcional | Material de capacitación
169 | 4 | Adopción y soporte | Capacitación y soporte inicial | Capacitación a administradores del sistema (módulo Web) | 1 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 161,162 | Analista Funcional | Acta de capacitación Web
170 | 4 | Adopción y soporte | Capacitación y soporte inicial | Soporte post-implementación (hipercare) y monitoreo inicial | 2 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 165,168 | Equipo de Desarrollo | Bitácora de soporte
171 | 1 |  |  | Cierre |  | 2026-10-14 | 2026-10-15 |  |  | Periodo / time-box Scrum
172 | 2 | Cierre del proyecto |  | Cierre del proyecto |  | 2026-10-14 | 2026-10-15 |  |  | Agrupa historias relacionadas
173 | 3 | Cierre del proyecto | Cierre y conformidad | Historia: Cierre y conformidad |  | 2026-10-14 | 2026-10-15 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
174 | 4 | Cierre del proyecto | Cierre y conformidad | Elaboración del Acta de Cierre del Proyecto | 1 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 170 | Jefe de Proyecto | Acta de cierre
175 | 4 | Cierre del proyecto | Cierre y conformidad | Firma de conformidad final del cliente | 1 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 181 | Cliente | Acta de conformidad final
176 | 2 | Documentación |  | Documentación |  | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | Agrupa historias relacionadas
177 | 3 | Documentación | Documentación técnica y de usuario | Historia: Documentación técnica y de usuario |  | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
178 | 4 | Documentación | Documentación técnica y de usuario | Entrega final de documentación (código fuente, manuales, actas) | 1 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 174 | Jefe de Proyecto | Repositorio + documentación entregada
179 | 2 | Gestión y definición del producto |  | Gestión y definición del producto |  | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  | Agrupa historias relacionadas
180 | 3 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Historia: Gestión del proyecto y requisitos |  | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
181 | 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | Reunión de cierre con stakeholders y lecciones aprendidas | 1 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 178 | Jefe de Proyecto | Acta de lecciones aprendidas

## Cambios
CAMBIOS REALIZADOS SOBRE HUATA_CRONOGRAMA_Y_REQUERIMIENTOS
Correcciones aplicadas para dejar el archivo consistente con ProjectCharter2026 y Cronograma_2026.
# | Elemento anterior | Acción | Motivo | Fuente que manda | Resultado en este archivo
1 | Cronograma de 3 meses / 12 semanas | Reemplazado | No coincide con el Cronograma_2026 de 8 sprints. | Cronograma_2026 | 8 sprints (19/08-13/10) + entrega 14/10 + cierre 15/10.
2 | Duración expresada como 57 días hábiles | Corregido conceptualmente | El Cronograma_2026 usa días corridos. | Cronograma_2026 - Notas y calendario | Se documenta calendario de 7 días y 57 días hasta la entrega del 14/10.
3 | Precio S/ 1.75 y S/ 1.30 | Retirado | El Charter indica que los precios de leche no serán incluidos en esta versión. | Project Charter G - Exclusiones 2 | La liquidación queda definida por cantidad y calidad, sin fijar precios.
4 | Pagos semanales cada viernes | Retirado | No aparece en el Charter ni en el Cronograma_2026. | Project Charter + Cronograma_2026 | Se conserva el módulo de liquidaciones, no una regla de viernes.
5 | Módulo de producción/venta de quesos | Retirado | No está en los entregables del Charter ni en las actividades del Cronograma_2026. | Project Charter + Cronograma_2026 | Fuera de la matriz principal.
6 | Resumen por nueve zonas específicas | Reemplazado | El Charter pide reportes por ruta, productor y periodo, no una lista fija de zonas. | Project Charter F/G.8 | Reportes por ruta/productor/periodo.
7 | Importar/exportar Excel como módulo funcional | Retirado | No figura en el Charter; el Cronograma solo contempla migración/carga inicial de datos maestros. | Project Charter + Cronograma ID 161 | Se mantiene migración/carga inicial y respaldo.
8 | Término único 14/10 vs actividades 15/10 | Reconciliado | Las fuentes difieren en el cierre. | Project Charter F/J + Cronograma Cierre | Entrega/término de implementación 14/10; cierre administrativo 15/10.
9 | Término 'Proveedor' como actor principal | Normalizado | El Charter y el Cronograma usan principalmente 'Productor'. | Project Charter + Cronograma_2026 | Se utiliza 'Productor' como término principal.
10 | Tercer mes dedicado a mantenimiento | Retirado del cronograma base | No existe en el Cronograma_2026. | Cronograma_2026 | Mantenimiento queda como obligación/documentación y soporte post-implementación del Charter.
11 | Evidencia por firma/foto y notificaciones | Incorporado | Sí aparecen como actividades planificadas en Cronograma_2026. | Cronograma IDs 99,110,113 | Se incluyen como requisitos planificados (no como aprobados por Charter).