## Interesados
INTERESADOS DEL PROYECTO HUATA
Actores alineados con los stakeholders del Project Charter y las responsabilidades del Cronograma_2026.
ID | Interesado / Rol | Necesidad principal | Influencia | Fuente | Participación
INT-01 | Productores de leche de Huata | Que sus recojos queden registrados con trazabilidad y que la liquidación se calcule a partir de cantidad y calidad. | Media | Project Charter G/F | Stakeholder / usuario indirecto
INT-02 | Acopiadores de leche | Registrar recojos en campo desde la app móvil, incluso sin conexión, y sincronizar posteriormente. | Alta | Project Charter D/G · Cronograma IDs 73, 74, 94, 95 | Usuario principal móvil
INT-03 | Administrador del sistema / Gerencia de operaciones | Gestionar productores, rutas, centros, usuarios, liquidaciones y reportes gerenciales. | Alta | Project Charter G · Cronograma IDs 68-72, 88, 107, 112 | Usuario principal web
INT-04 | Personal de planta / centro de acopio | Consultar y validar información de recepción y control de calidad de la leche. | Alta | Project Charter G · Cronograma ID 91 | Usuario operativo
INT-05 | Equipo de desarrollo JPK-RESOLUTION S.A.C. | Diseñar, desarrollar, probar, desplegar y dar soporte inicial al sistema web y móvil. | Alta | Project Charter B/L · Cronograma completo | Equipo ejecutor
INT-06 | Patrocinador / Cliente | Validar requisitos, prototipos, UAT, entregables y conformidad final. | Alta | Project Charter A/M · Cronograma IDs 23-25, 35, 43, 136, 175 | Aprobación y gobierno

## Reglas de Negocio
REGLAS, RESTRICCIONES Y CONDICIONES DEL PROYECTO
Solo se mantienen reglas sustentadas por ProjectCharter2026 o Cronograma_2026.
ID | Nombre | Regla / condición | Tipo | Fuente | Requisitos relacionados
RN-01 | Recojo trazable | Cada recojo de leche debe vincular productor, cantidad, calidad y fecha. | Proceso | Project Charter F/G · Cronograma ID 87 | RF-05
RN-02 | Control de calidad | El control de calidad debe registrar como mínimo densidad, acidez y temperatura, además de observaciones cuando corresponda. | Calidad | Project Charter G.6 · Cronograma ID 91 | RF-06
RN-03 | Liquidación por cantidad y calidad | La liquidación debe calcularse considerando la cantidad recolectada y la calidad de la leche. | Liquidación | Project Charter F/G.7 · Cronograma ID 92 | RF-07
RN-04 | Operación offline-first | La app móvil debe permitir registrar recojos sin conexión mediante SQLite y sincronizar los datos al recuperar conectividad. | Móvil / Datos | Project Charter D · Cronograma IDs 94-95 | RF-09, RF-10
RN-05 | Reportes gerenciales | Los reportes deben permitir analizar producción total, por ruta, por productor y por periodo. | Reportes | Project Charter F/G.8 · Cronograma IDs 107, 111 | RF-14
RN-06 | Seguridad y roles | El acceso al sistema debe estar autenticado y autorizado mediante roles, JWT y protección HTTPS. | Seguridad | Project Charter D/F/G.9 · Cronograma IDs 53, 59, 112 | RF-15, RF-16, RNF-02
RN-07 | Compatibilidad de la solución | La app se entregará para Android mediante APK y la plataforma web debe operar en navegadores modernos. | Restricción | Project Charter G - Exclusiones/Restricciones | RNF-03, RNF-04
RN-08 | Sin pasarela financiera | La versión actual no incluye pasarelas de pago ni transacciones financieras; el Charter también indica que los precios de leche no forman parte de esta versión. | Exclusión | Project Charter G - Exclusiones 2 | RF-07
RN-09 | Soporte post-implementación | Se contempla soporte y mantenimiento durante el primer mes posterior a la implementación; el cronograma base solo detalla hipercare inicial del 11 al 12 de octubre. | Servicio | Project Charter D.4 · Cronograma ID 170 | —
RN-10 | Documentación y capacitación | La entrega debe incluir manual de usuario, manual técnico y capacitación a administradores y acopiadores. | Entrega | Project Charter G.10-G.12 · Cronograma IDs 144,145,168,162,169 | —

## Matriz Requerimientos
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS - HUATA LÁCTEOS
Alineado con Cronograma_2026-2(2): cada RF/RNF incorpora sprint/periodo, fechas planificadas y entregables del cronograma oficial.
ID | Nombre | Descripción (El sistema deberá...) | Tipo | Categoría RNF | Actor | Origen | Referencia origen | Prioridad | Criterio de aceptación | Componente | Dependencias | Estado | Sprint / periodo | Fecha inicio | Fecha fin | Entregable del cronograma
RF-01 | Gestionar productores | El sistema deberá registrar, consultar, editar y administrar productores de leche con la información necesaria para su operación. | Funcional | — | Administrador | Project Charter | G.4 · Cronograma 68,71 | Must | Se puede crear, consultar y actualizar un productor; la información queda disponible para recojos y reportes. | Productores | — | Aprobado | Sprint 4 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | API Productores · Pantallas de Productores
RF-02 | Gestionar acopiadores | El sistema deberá registrar y administrar los acopiadores responsables del recojo de leche. | Funcional | — | Administrador | Project Charter / Cronograma | G.4 · Cronograma 69 | Must | El administrador puede registrar y consultar acopiadores y asociarlos a la operación correspondiente. | Acopiadores | RF-01 | Aprobado | Sprint 4 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | API Acopiadores/Rutas
RF-03 | Gestionar rutas | El sistema deberá registrar y administrar rutas de recojo y permitir su consulta desde web y móvil. | Funcional | — | Administrador / Acopiador | Project Charter / Cronograma | G.4 · Cronograma 69,72,74 | Must | Las rutas pueden registrarse y consultarse; el acopiador puede visualizar la ruta del día. | Rutas | RF-02 | Aprobado | Sprint 4 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | API Acopiadores/Rutas · Pantallas de Rutas · Pantalla de Ruta del día
RF-04 | Gestionar centros de acopio | El sistema deberá registrar y administrar los centros de acopio utilizados por la operación. | Funcional | — | Administrador | Project Charter / Cronograma | G.4 · Cronograma 70,72 | Must | Los centros de acopio pueden crearse, consultarse y usarse en la gestión operativa. | Centros de acopio | — | Aprobado | Sprint 4 | 2026-09-11 | 2026-09-13 | API Centros de Acopio · Pantallas de Rutas
RF-05 | Registrar recojo de leche | El sistema deberá registrar cada recojo indicando productor, cantidad, calidad y fecha, desde web o móvil según el flujo operativo. | Funcional | — | Acopiador / Administrador | Project Charter / Cronograma | G.5 · Cronograma 87,93,94 | Must | Un recojo válido queda persistido con productor, cantidad, calidad y fecha y puede consultarse posteriormente. | Recojo | RF-01, RF-03 | Aprobado | Sprint 5 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | API Recojo de Leche · Pantallas de Recojo (Web) · Pantalla de Registro móvil
RF-06 | Registrar control de calidad | El sistema deberá registrar parámetros de calidad de la leche, incluyendo densidad, acidez y temperatura. | Funcional | — | Personal de planta / Calidad | Project Charter / Cronograma | G.6 · Cronograma 91 | Must | El control queda asociado al recojo y conserva densidad, acidez, temperatura y observaciones disponibles. | Calidad | RF-05 | Aprobado | Sprint 5 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | API Control de Calidad
RF-07 | Calcular liquidación | El sistema deberá calcular la liquidación del productor considerando cantidad recolectada y calidad, sin ejecutar una transacción financiera externa. | Funcional | — | Administrador | Project Charter / Cronograma | F · G.7 · Cronograma 92 | Must | El sistema genera una liquidación consistente con los datos de cantidad y calidad del recojo y permite su consulta. | Liquidaciones | RF-05, RF-06 | Aprobado | Sprint 5 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | API de Liquidaciones
RF-08 | Consultar liquidaciones por productor y fecha | El sistema deberá permitir consultar las liquidaciones filtrando por productor y fecha desde el panel web. | Funcional | — | Administrador | Cronograma_2026 | Cronograma 88 | Should | El filtro por productor y fecha devuelve únicamente las liquidaciones correspondientes. | Liquidaciones / Web | RF-07 | Planificado | Sprint 5 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Pantalla de Liquidaciones
RF-09 | Registrar recojo sin conexión | La aplicación móvil deberá permitir registrar recojos aunque no exista conexión a Internet. | Funcional | — | Acopiador | Project Charter / Cronograma | D · G.5 · Cronograma 94 | Must | El acopiador puede completar y guardar un recojo en modo offline sin perder los datos capturados. | Móvil | RF-05 | Aprobado | Sprint 5 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | Pantalla de Registro móvil
RF-10 | Sincronizar datos offline | La aplicación móvil deberá almacenar temporalmente los datos en SQLite y sincronizarlos con el backend cuando exista conectividad. | Funcional | — | Acopiador | Project Charter / Cronograma | D · Cronograma 95 | Must | Los registros pendientes se sincronizan posteriormente sin duplicarse y quedan disponibles en el servidor. | Sincronización | RF-09 | Aprobado | Sprint 5 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | Módulo de sincronización
RF-11 | Consultar productores asignados | La aplicación móvil deberá permitir al acopiador consultar los productores asignados a su operación. | Funcional | — | Acopiador | Cronograma_2026 | Cronograma 73 | Should | El acopiador visualiza la lista de productores asignados y puede seleccionar uno durante el recojo. | Móvil / Productores | RF-01, RF-02 | Planificado | Sprint 4 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | Pantalla de Productores móvil
RF-12 | Gestionar ruta del día | La aplicación móvil deberá mostrar al acopiador la ruta operativa del día. | Funcional | — | Acopiador | Cronograma_2026 | Cronograma 74 | Should | La app muestra la ruta vigente y los elementos necesarios para ejecutar el recojo planificado. | Móvil / Rutas | RF-03 | Planificado | Sprint 4 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | Pantalla de Ruta del día
RF-13 | Capturar evidencia por recojo | La aplicación móvil deberá permitir asociar evidencia al recojo, como firma digital o fotografía. | Funcional | — | Acopiador | Cronograma_2026 | Cronograma 99 | Could | La evidencia seleccionada queda vinculada al recojo correspondiente y puede recuperarse con él. | Móvil / Evidencias | RF-05 | Planificado | Sprint 5 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Módulo de evidencias
RF-14 | Generar reportes y dashboard | El sistema deberá generar reportes y un dashboard de producción total, por ruta, por productor y por periodo. | Funcional | — | Administrador / Gerencia | Project Charter / Cronograma | F · G.8 · Cronograma 107,111 | Must | Los totales del dashboard y reportes coinciden con los recojos almacenados y pueden filtrarse por los criterios definidos. | Reportes / Dashboard | RF-05, RF-07 | Aprobado | Sprint 6 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | API de Reportes · Dashboard Web
RF-15 | Administrar usuarios y roles | El sistema deberá permitir administrar usuarios y roles de acceso desde el panel web. | Funcional | — | Administrador | Project Charter / Cronograma | G.9 · Cronograma 112 | Must | Un administrador puede crear/actualizar usuarios y asignar roles; los permisos se aplican al iniciar sesión. | Usuarios / Roles | RF-16 | Aprobado | Sprint 6 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Pantalla de Usuarios y Roles
RF-16 | Autenticar usuarios con JWT | El backend deberá autenticar usuarios y controlar el acceso mediante Spring Security y JWT. | Funcional | — | Todos | Project Charter / Cronograma | D · Cronograma 53,59 | Must | Un usuario válido obtiene acceso autenticado y un usuario sin credenciales válidas no accede a funciones protegidas. | Seguridad | — | Aprobado | Sprint 3 | 2026-09-04 | 2026-09-06 | Módulo de seguridad base · API de autenticación
RF-17 | Consultar historial personal de recojos | La aplicación móvil deberá permitir al acopiador consultar su historial de recojos y reportes personales. | Funcional | — | Acopiador | Cronograma_2026 | Cronograma 117 | Should | El acopiador puede revisar sus recojos registrados y el historial mostrado corresponde a sus datos. | Móvil / Historial | RF-05 | Planificado | Sprint 6 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | Pantalla de Historial
RF-18 | Recibir notificaciones | El sistema deberá soportar notificaciones definidas en el cronograma mediante email y/o push en la aplicación móvil. | Funcional | — | Administrador / Acopiador | Cronograma_2026 | Cronograma 110,113 | Could | Una notificación configurada puede generarse y recibirse por el canal previsto sin afectar el resto de módulos. | Notificaciones | RF-16 | Planificado | Sprint 6 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | API de Notificaciones · Notificaciones móvil
RNF-01 | Interfaz intuitiva y responsive | La plataforma web deberá ser responsive y mantener una interfaz clara e intuitiva para usuarios con distintos niveles de alfabetización digital. | No funcional | Usabilidad | Todos | Project Charter | F - Calidad | Must | Las funciones principales son legibles y utilizables en resoluciones comunes sin pérdida de controles esenciales. | Transversal | — | Aprobado | Transversal · Sprint 1–8 + Entrega | 2026-08-19 | 2026-10-14 | Validación transversal durante diseño, desarrollo, pruebas y entrega
RNF-02 | Seguridad de la información | La solución deberá usar HTTPS, autenticación JWT y controles de autorización para proteger datos y accesos. | No funcional | Seguridad | Todos | Project Charter / Cronograma | F - Calidad · Cronograma 53,59 | Must | Las funciones protegidas requieren autenticación y las comunicaciones de producción utilizan HTTPS. | Seguridad | RF-16 | Aprobado | Sprint 3 | 2026-09-04 | 2026-09-06 | Módulo de seguridad base · API de autenticación
RNF-03 | Compatibilidad Android | La aplicación móvil deberá ser compatible con dispositivos Android de gama media y baja y distribuirse mediante APK. | No funcional | Compatibilidad | Acopiador | Project Charter / Cronograma | G - Exclusiones/Restricciones · Cronograma 158 | Must | La APK se instala y permite ejecutar los flujos principales en dispositivos Android compatibles. | Móvil | — | Aprobado | Sprint 8 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | App móvil distribuida
RNF-04 | Compatibilidad web | La plataforma web deberá funcionar en navegadores modernos Chrome, Firefox y Edge. | No funcional | Compatibilidad | Administrador | Project Charter | G - Restricciones 3 | Must | Las funciones críticas se ejecutan correctamente en los navegadores indicados. | Web | — | Aprobado | Transversal · Sprint 1–8 + Entrega | 2026-08-19 | 2026-10-14 | Validación transversal durante diseño, desarrollo, pruebas y entrega
RNF-05 | Rendimiento y estabilidad | La plataforma deberá ser estable, rápida y mantener un comportamiento consistente durante las operaciones habituales. | No funcional | Rendimiento | Todos | Project Charter | F - Calidad · Cronograma 141 | Should | Los flujos habituales se completan sin bloqueos y las pruebas no funcionales no detectan fallos críticos de rendimiento. | Transversal | — | Aprobado | Sprint 7 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | Pruebas no funcionales (rendimiento y seguridad)
RNF-06 | Persistencia de datos | El backend deberá usar PostgreSQL y la aplicación móvil SQLite para almacenamiento local offline. | No funcional | Datos | Equipo de desarrollo | Project Charter / Cronograma | B/D · Cronograma 48,95 | Must | Los datos del servidor se almacenan en PostgreSQL y los registros offline en SQLite hasta su sincronización. | Datos | RF-10 | Aprobado | Sprint 3 / Sprint 5 | 2026-09-04 | 2026-09-20 | BD PostgreSQL creada · Módulo de sincronización
RNF-07 | Disponibilidad en producción | El sistema deberá desplegarse en un servidor de producción con dominio y certificado SSL, buscando funcionamiento continuo. | No funcional | Disponibilidad | Administrador | Project Charter / Cronograma | D.2 · Cronograma 153-155 | Should | El backend y la web quedan accesibles en producción y superan las pruebas de humo posteriores al despliegue. | Infraestructura | RNF-02 | Aprobado | Sprint 8 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | Entorno de producción listo · Backend en producción · Web en producción
RNF-08 | Integridad y respaldo | La implementación deberá contemplar respaldo de datos y validación de la carga/migración inicial para reducir el riesgo de pérdida de información. | No funcional | Confiabilidad | Administrador / Equipo | Project Charter / Cronograma | R9 · Cronograma 161,170 | Must | La carga inicial se valida y existe un procedimiento de respaldo/recuperación documentado para producción. | Datos / Respaldo | RNF-06 | Aprobado | Sprint 8 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | Datos maestros cargados · Bitácora de soporte
RNF-09 | Mantenibilidad y documentación | La solución deberá contar con documentación técnica y de usuario suficiente para facilitar soporte, despliegue y mantenimiento. | No funcional | Mantenibilidad | Equipo de desarrollo | Project Charter / Cronograma | G.12 · Cronograma 79,144,145,178 | Should | Se entregan manual de usuario, manual técnico y documentación de API/código prevista por el cronograma. | Documentación | — | Aprobado | Sprint 4 / Sprint 7 / Cierre | 2026-09-14 | 2026-10-14 | Documentación Swagger · Manual de usuario · Manual técnico · Repositorio + documentación entregada

## Casos de Prueba
CASOS DE PRUEBA - HUATA LÁCTEOS
Casos mínimos de validación derivados de los requerimientos corregidos.
ID | Requisito | Escenario | Datos / precondición | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Sprint
CP-01 | RF-01 | Validar: gestionar productores. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Se puede crear, consultar y actualizar un productor; la información queda disponible para recojos y reportes. |  | Pendiente | Sprint 4
CP-02 | RF-02 | Validar: gestionar acopiadores. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | El administrador puede registrar y consultar acopiadores y asociarlos a la operación correspondiente. |  | Pendiente | Sprint 4
CP-03 | RF-03 | Validar: gestionar rutas. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Las rutas pueden registrarse y consultarse; el acopiador puede visualizar la ruta del día. |  | Pendiente | Sprint 4
CP-04 | RF-04 | Validar: gestionar centros de acopio. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Los centros de acopio pueden crearse, consultarse y usarse en la gestión operativa. |  | Pendiente | Sprint 4
CP-05 | RF-05 | Validar: registrar recojo de leche. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Un recojo válido queda persistido con productor, cantidad, calidad y fecha y puede consultarse posteriormente. |  | Pendiente | Sprint 5
CP-06 | RF-06 | Validar: registrar control de calidad. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | El control queda asociado al recojo y conserva densidad, acidez, temperatura y observaciones disponibles. |  | Pendiente | Sprint 5
CP-07 | RF-07 | Validar: calcular liquidación. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | El sistema genera una liquidación consistente con los datos de cantidad y calidad del recojo y permite su consulta. |  | Pendiente | Sprint 5
CP-08 | RF-08 | Validar: consultar liquidaciones por productor y fecha. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | El filtro por productor y fecha devuelve únicamente las liquidaciones correspondientes. |  | Pendiente | Sprint 5
CP-09 | RF-09 | Validar: registrar recojo sin conexión. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | El acopiador puede completar y guardar un recojo en modo offline sin perder los datos capturados. |  | Pendiente | Sprint 5
CP-10 | RF-10 | Validar: sincronizar datos offline. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Los registros pendientes se sincronizan posteriormente sin duplicarse y quedan disponibles en el servidor. |  | Pendiente | Sprint 5
CP-11 | RF-11 | Validar: consultar productores asignados. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | El acopiador visualiza la lista de productores asignados y puede seleccionar uno durante el recojo. |  | Pendiente | Sprint 4
CP-12 | RF-12 | Validar: gestionar ruta del día. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | La app muestra la ruta vigente y los elementos necesarios para ejecutar el recojo planificado. |  | Pendiente | Sprint 4
CP-13 | RF-13 | Validar: capturar evidencia por recojo. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | La evidencia seleccionada queda vinculada al recojo correspondiente y puede recuperarse con él. |  | Pendiente | Sprint 5
CP-14 | RF-14 | Validar: generar reportes y dashboard. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Los totales del dashboard y reportes coinciden con los recojos almacenados y pueden filtrarse por los criterios definidos. |  | Pendiente | Sprint 6
CP-15 | RF-15 | Validar: administrar usuarios y roles. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Un administrador puede crear/actualizar usuarios y asignar roles; los permisos se aplican al iniciar sesión. |  | Pendiente | Sprint 6
CP-16 | RF-16 | Validar: autenticar usuarios con jwt. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Un usuario válido obtiene acceso autenticado y un usuario sin credenciales válidas no accede a funciones protegidas. |  | Pendiente | Sprint 3
CP-17 | RF-17 | Validar: consultar historial personal de recojos. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | El acopiador puede revisar sus recojos registrados y el historial mostrado corresponde a sus datos. |  | Pendiente | Sprint 6
CP-18 | RF-18 | Validar: recibir notificaciones. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Una notificación configurada puede generarse y recibirse por el canal previsto sin afectar el resto de módulos. |  | Pendiente | Sprint 6
CP-19 | RNF-01 | Verificar requisito no funcional: interfaz intuitiva y responsive. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | Las funciones principales son legibles y utilizables en resoluciones comunes sin pérdida de controles esenciales. |  | Pendiente | Transversal
CP-20 | RNF-02 | Verificar requisito no funcional: seguridad de la información. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | Las funciones protegidas requieren autenticación y las comunicaciones de producción utilizan HTTPS. |  | Pendiente | Sprint 3 / 8
CP-21 | RNF-03 | Verificar requisito no funcional: compatibilidad android. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | La APK se instala y permite ejecutar los flujos principales en dispositivos Android compatibles. |  | Pendiente | Sprint 8
CP-22 | RNF-04 | Verificar requisito no funcional: compatibilidad web. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | Las funciones críticas se ejecutan correctamente en los navegadores indicados. |  | Pendiente | Transversal
CP-23 | RNF-05 | Verificar requisito no funcional: rendimiento y estabilidad. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | Los flujos habituales se completan sin bloqueos y las pruebas no funcionales no detectan fallos críticos de rendimiento. |  | Pendiente | Sprint 7
CP-24 | RNF-06 | Verificar requisito no funcional: persistencia de datos. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | Los datos del servidor se almacenan en PostgreSQL y los registros offline en SQLite hasta su sincronización. |  | Pendiente | Sprint 3 / 5
CP-25 | RNF-07 | Verificar requisito no funcional: disponibilidad en producción. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | El backend y la web quedan accesibles en producción y superan las pruebas de humo posteriores al despliegue. |  | Pendiente | Sprint 8
CP-26 | RNF-08 | Verificar requisito no funcional: integridad y respaldo. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | La carga inicial se valida y existe un procedimiento de respaldo/recuperación documentado para producción. |  | Pendiente | Sprint 8
CP-27 | RNF-09 | Verificar requisito no funcional: mantenibilidad y documentación. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | Se entregan manual de usuario, manual técnico y documentación de API/código prevista por el cronograma. |  | Pendiente | Sprint 4 / 7 / Cierre

## Matriz Trazabilidad
MATRIZ DE TRAZABILIDAD - HUATA LÁCTEOS
Relación requisito -> fuente -> cronograma -> prueba -> componente.
ID requisito | Nombre | Fuente Charter | IDs Cronograma_2026 | Sprint | Componente | Caso de prueba | Entregable / evidencia | Estado | Trazabilidad
RF-01 | Gestionar productores | Sí | 68,71 | Sprint 4 | Productores | CP-01 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Completa | Completa
RF-02 | Gestionar acopiadores | Sí | 69 | Sprint 4 | Acopiadores | CP-02 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-03 | Gestionar rutas | Sí | 69,72,74 | Sprint 4 | Rutas | CP-03 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-04 | Gestionar centros de acopio | Sí | 70,72 | Sprint 4 | Centros de acopio | CP-04 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-05 | Registrar recojo de leche | Sí | 87,93,94 | Sprint 5 | Recojo | CP-05 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-06 | Registrar control de calidad | Sí | 91 | Sprint 5 | Calidad | CP-06 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-07 | Calcular liquidación | Sí | 92 | Sprint 5 | Liquidaciones | CP-07 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-08 | Consultar liquidaciones por productor y fecha | No | 88 | Sprint 5 | Liquidaciones / Web | CP-08 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Planificado | Completa
RF-09 | Registrar recojo sin conexión | Sí | 94 | Sprint 5 | Móvil | CP-09 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-10 | Sincronizar datos offline | Sí | 95 | Sprint 5 | Sincronización | CP-10 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-11 | Consultar productores asignados | No | 73 | Sprint 4 | Móvil / Productores | CP-11 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Planificado | Completa
RF-12 | Gestionar ruta del día | No | 74 | Sprint 4 | Móvil / Rutas | CP-12 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Planificado | Completa
RF-13 | Capturar evidencia por recojo | No | 99 | Sprint 5 | Móvil / Evidencias | CP-13 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Planificado | Completa
RF-14 | Generar reportes y dashboard | Sí | 107,111 | Sprint 6 | Reportes / Dashboard | CP-14 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-15 | Administrar usuarios y roles | Sí | 112 | Sprint 6 | Usuarios / Roles | CP-15 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-16 | Autenticar usuarios con JWT | Sí | 53,59 | Sprint 3 | Seguridad | CP-16 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-17 | Consultar historial personal de recojos | No | 117 | Sprint 6 | Móvil / Historial | CP-17 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Planificado | Completa
RF-18 | Recibir notificaciones | No | 110,113 | Sprint 6 | Notificaciones | CP-18 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Planificado | Completa
RNF-01 | Interfaz intuitiva y responsive | Sí |  | Transversal | Transversal | CP-19 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa
RNF-02 | Seguridad de la información | Sí | 53,59 | Sprint 3 / 8 | Seguridad | CP-20 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa
RNF-03 | Compatibilidad Android | Sí | 158 | Sprint 8 | Móvil | CP-21 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa
RNF-04 | Compatibilidad web | Sí |  | Transversal | Web | CP-22 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa
RNF-05 | Rendimiento y estabilidad | Sí | 141 | Sprint 7 | Transversal | CP-23 | Pruebas no funcionales de rendimiento y seguridad | Aprobado | Completa
RNF-06 | Persistencia de datos | Sí | 48,95 | Sprint 3 / 5 | Datos | CP-24 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa
RNF-07 | Disponibilidad en producción | Sí | 153-155 | Sprint 8 | Infraestructura | CP-25 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa
RNF-08 | Integridad y respaldo | Sí | 161,170 | Sprint 8 | Datos / Respaldo | CP-26 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa
RNF-09 | Mantenibilidad y documentación | Sí | 79,144,145,178 | Sprint 4 / 7 / Cierre | Documentación | CP-27 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa

## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO · HUATA LÁCTEOS
Estructura EDT oficial según archivo proporcionado: tarea, comienzo, fin e historia de usuario.
EDT | Nombre de tarea | Comienzo | Fin | Historia de Usuario
1.1.1 | Kick off del proyecto y conformación del equipo | 2026-08-19 | 2026-08-19 | —
1.1.2 | Elaboración del Project Charter | 2026-08-19 | 2026-08-20 | —
1.1.3 | Definición de objetivos, alcance y stakeholders | 2026-08-20 | 2026-08-20 | —
1.1.4 | Elaboración de cronograma preliminar en MS Project | 2026-08-20 | 2026-08-20 | —
1.1.5 | Levantamiento de información en campo (Huata) | 2026-08-21 | 2026-08-22 | —
1.1.6 | Identificación de actores del sistema | 2026-08-22 | 2026-08-22 | —
1.1.7 | Elaboración de Requerimientos Funcionales (RF) | 2026-08-23 | 2026-08-23 | —
1.1.8 | Elaboración de Requerimientos No Funcionales (RNF) | 2026-08-23 | 2026-08-23 | —
1.1.9 | Elaboración de Historias de Usuario / Casos de Uso | 2026-08-24 | 2026-08-24 | —
1.1.10 | Priorización del Backlog (MoSCoW) | 2026-08-24 | 2026-08-24 | —
1.1.11 | Elaboración de Plan de Gestión del Proyecto | 2026-08-25 | 2026-08-25 | —
1.1.12 | Revisión y consolidación de documentos de la Sprint 1 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | —
1.1.13 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 1 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | —
2.1.1 | Sprint Planning Sprint 2 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | —
2.1.2 | Presentación de requerimientos (RF/RNF) al cliente | 2026-08-26 | 2026-08-26 | —
2.1.3 | Levantamiento de observaciones y ajustes a requerimientos | 2026-08-27 | 2026-08-27 | —
2.1.4 | Firma de Acta de Aprobación de Requerimientos | 2026-08-28 | 2026-08-28 | —
2.1.5 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 2 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | —
2.2.1 | Diseño de wireframes de baja fidelidad (Web y Móvil) | 2026-08-27 | 2026-08-27 | —
2.2.2 | Definición de guía de estilos / Design System | 2026-08-28 | 2026-08-28 | —
2.2.3 | Diseño de prototipo de alta fidelidad en Figma - Web | 2026-08-29 | 2026-08-30 | —
2.2.4 | Diseño de prototipo de alta fidelidad en Figma - Móvil | 2026-08-29 | 2026-08-30 | —
2.2.5 | Maquetación del prototipo navegable en HTML/CSS (Web) | 2026-08-31 | 2026-08-31 | —
2.2.6 | Revisión de prototipos (Figma + HTML) con el cliente | 2026-08-31 | 2026-08-31 | —
2.2.7 | Ajustes de prototipos según observaciones | 2026-09-01 | 2026-09-01 | —
3.1.1 | Sprint Planning Sprint 3 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | —
3.1.2 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 3 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | —
3.2.1 | Firma / Aprobación final de prototipos | 2026-09-02 | 2026-09-02 | —
3.3.1 | Diseño de la arquitectura del sistema | 2026-09-02 | 2026-09-02 | —
3.3.2 | Diseño del modelo de datos (MER) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | —
3.3.3 | Creación de la base de datos en PostgreSQL | 2026-09-04 | 2026-09-04 | —
3.3.4 | Configuración de repositorio Git y GitFlow | 2026-09-03 | 2026-09-03 | —
3.3.5 | Configuración de entorno backend (Java 21, Spring Boot) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | —
3.3.6 | Configuración de entorno frontend Angular | 2026-09-03 | 2026-09-03 | —
3.3.7 | Configuración de entorno móvil Flutter | 2026-09-03 | 2026-09-03 | —
3.3.8 | Configuración de seguridad (Spring Security + JWT) | 2026-09-04 | 2026-09-04 | —
3.3.9 | Configuración de integración continua (CI) básica | 2026-09-04 | 2026-09-04 | —
3.4.1 | HU01: Desarrollo Web: Pantalla de Login (Angular) | 2026-09-06 | 2026-09-06 | HU01: Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mi cuenta de forma segura.
3.4.2 | HU02: Desarrollo Móvil: Pantalla de Login (Flutter) | 2026-09-06 | 2026-09-06 | HU02: Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión desde mi dispositivo móvil para acceder a mi cuenta de forma segura.
3.4.3 | HU03: Desarrollo Backend: Módulo de Autenticación | 2026-09-05 | 2026-09-06 | HU03: Como usuario del sistema, quiero que mi sesión se mantenga activa para no tener que escribir mis credenciales cada vez que uso la aplicación.
3.4.4 | Pruebas de integración del módulo de autenticación | 2026-09-07 | 2026-09-07 | —
4.1.1 | Sprint Planning Sprint 4 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | —
4.1.2 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 4 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | —
4.2.1 | HU04: Backend: CRUD de Productores (API REST) | 2026-09-09 | 2026-09-10 | HU04: Como administrador, quiero registrar, listar, editar y eliminar productores de leche para mantener actualizada la base de datos de proveedores.
4.2.2 | HU05: Backend: CRUD de Acopiadores y Rutas | 2026-09-10 | 2026-09-11 | HU05: Como administrador, quiero registrar, listar, editar y eliminar acopiadores para gestionar el personal que recolecta la leche en campo.
4.2.3 | HU06: Backend: CRUD de Centros de Acopio | 2026-09-11 | 2026-09-11 | HU06: Como administrador, quiero registrar, listar, editar y eliminar centros de acopio para tener control de los puntos de recepción de leche.
4.2.4 | HU07: Web: Módulo de gestión de Productores | 2026-09-11 | 2026-09-12 | HU07: Como administrador, quiero gestionar los productores desde la web para mantener actualizada la base de datos de proveedores.
4.2.5 | HU08: Web: Módulo de gestión de Rutas y Centros de Acopio | 2026-09-12 | 2026-09-13 | HU08: Como administrador, quiero gestionar las rutas y centros de acopio desde la web para organizar la logística de recolección.
4.2.6 | HU09: Móvil: Módulo de consulta de productores asignados | 2026-09-11 | 2026-09-12 | HU09: Como acopiador, quiero consultar los productores que tengo asignados en mi ruta para saber a quiénes debo visitar durante el día.
4.2.7 | HU10: Móvil: Módulo de gestión de ruta del día | 2026-09-12 | 2026-09-13 | HU10: Como acopiador, quiero ver mi ruta del día con los productores y centros de acopio asignados para organizar mi recorrido de forma eficiente.
4.2.8 | Pruebas unitarias backend (JUnit) | 2026-09-14 | 2026-09-14 | —
4.2.9 | Pruebas funcionales módulo Productores (Web y Móvil) | 2026-09-14 | 2026-09-14 | —
4.3.1 | Documentación técnica de API (Swagger / OpenAPI) | 2026-09-14 | 2026-09-14 | —
5.1.1 | Sprint Planning Sprint 5 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | —
5.1.2 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 5 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | —
5.2.1 | HU11: Backend: API de Registro de Recojo de Leche | 2026-09-16 | 2026-09-17 | HU11: Como acopiador, quiero registrar la cantidad de leche recolectada de cada productor para llevar un control preciso de la producción diaria.
5.2.2 | HU12: Web: Módulo de consulta de liquidaciones | 2026-09-20 | 2026-09-20 | HU12: Como administrador, quiero consultar las liquidaciones por productor y por fecha para revisar y validar los pagos realizados.
5.3.1 | HU13: Backend: Registro de parámetros de calidad | 2026-09-17 | 2026-09-17 | HU13: Como acopiador, quiero registrar los parámetros de calidad de la leche (densidad, acidez, temperatura) para asegurar que cumple con los estándares requeridos.
5.3.2 | HU14: Backend: Cálculo de pago / liquidación | 2026-09-18 | 2026-09-19 | HU14: Como acopiador, quiero que el sistema calcule automáticamente el pago del productor según los litros recolectados para liquidar de forma rápida y sin errores.
5.3.3 | HU15: Web: Módulo de registro y consulta de recojos | 2026-09-18 | 2026-09-19 | HU15: Como administrador, quiero registrar y consultar los recojos de leche desde la web para llevar un control centralizado de la producción.
5.3.4 | HU16: Móvil: Pantalla de registro de recojo de leche (offline-first) | 2026-09-18 | 2026-09-19 | HU16: Como acopiador, quiero registrar el recojo de leche aunque no tenga conexión a internet para seguir trabajando en zonas rurales sin cobertura.
5.3.5 | HU17: Móvil: Almacenamiento local (SQLite) y sincronización | 2026-09-19 | 2026-09-20 | HU17: Como acopiador, quiero que los datos registrados sin conexión se sincronicen automáticamente cuando tenga internet para no perder información.
5.3.6 | HU18: Móvil: Captura de evidencia (firma digital / foto) | 2026-09-21 | 2026-09-21 | HU18: Como acopiador, quiero tomar una foto o capturar la firma del productor como evidencia del recojo para tener un respaldo del registro.
5.3.7 | Pruebas unitarias e integración del módulo de Recojo | 2026-09-21 | 2026-09-21 | —
6.1.1 | Sprint Planning Sprint 6 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | —
6.1.2 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 6 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | —
6.2.1 | HU19: Backend: Módulo de reportes gerenciales | 2026-09-23 | 2026-09-24 | HU19: Como administrador, quiero ver reportes gerenciales de producción total, por ruta y por productor para evaluar el desempeño de cada zona.
6.2.2 | HU20: Backend: Módulo de notificaciones (email / push) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | HU20: Como administrador, quiero recibir notificaciones por correo electrónico para estar al tanto de eventos importantes del sistema.
6.2.3 | HU21: Web: Dashboard de reportes con gráficos | 2026-09-25 | 2026-09-26 | HU21: Como administrador, quiero ver un dashboard con gráficos de producción y tendencias para tener una visión rápida del estado del negocio.
6.2.4 | HU22: Web: Módulo de administración de usuarios y roles | 2026-09-26 | 2026-09-26 | HU22: Como administrador, quiero gestionar los usuarios del sistema y sus roles para controlar quién tiene acceso a cada funcionalidad.
6.2.5 | HU23: Móvil: Notificaciones push (Firebase Cloud Messaging) | 2026-09-25 | 2026-09-25 | HU23: Como acopiador, quiero recibir notificaciones push en mi dispositivo móvil para estar informado sobre novedades y alertas en el campo.
6.2.6 | HU24: Móvil: Pantalla de historial de recojos y reportes personales | 2026-09-25 | 2026-09-26 | HU24: Como acopiador, quiero consultar mi historial de recojos y reportes personales desde la app móvil para llevar un control de mi trabajo diario.
6.2.7 | Pruebas unitarias módulo de Reportes y Notificaciones | 2026-09-27 | 2026-09-27 | —
6.3.1 | Ajustes de UI/UX según pruebas internas | 2026-09-27 | 2026-09-27 | —
6.4.1 | Congelamiento de funcionalidades (Feature Freeze) | 2026-09-28 | 2026-09-28 | —
7.1.1 | Sprint Planning Sprint 7 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | —
7.1.2 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 7 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | —
7.2.1 | Elaboración del Plan de Pruebas y Casos de Prueba | 2026-09-30 | 2026-09-30 | —
7.2.2 | Pruebas de integración Backend - Web | 2026-10-01 | 2026-10-01 | —
7.2.3 | Pruebas de integración Backend - Móvil | 2026-10-01 | 2026-10-01 | —
7.2.4 | Pruebas funcionales completas | 2026-10-02 | 2026-10-02 | —
7.2.5 | Pruebas de aceptación de usuario (UAT) | 2026-10-03 | 2026-10-03 | —
7.2.6 | Registro y priorización de incidencias/bugs | 2026-10-03 | 2026-10-03 | —
7.2.7 | Corrección de bugs críticos y altos | 2026-10-04 | 2026-10-05 | —
7.2.8 | Pruebas de regresión | 2026-10-05 | 2026-10-05 | —
7.2.9 | Pruebas no funcionales (rendimiento, seguridad) | 2026-10-02 | 2026-10-02 | —
7.3.1 | Elaboración del Manual de Usuario (Web y Móvil) | 2026-10-04 | 2026-10-04 | —
7.3.2 | Elaboración del Manual Técnico | 2026-10-04 | 2026-10-04 | —
8.1.1 | Sprint Planning Sprint 8 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | —
8.1.2 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 8 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | —
8.2.1 | Preparación del entorno de producción | 2026-10-07 | 2026-10-07 | —
8.2.2 | Despliegue del Backend en producción | 2026-10-08 | 2026-10-08 | —
8.2.3 | Despliegue del Frontend Web en producción | 2026-10-08 | 2026-10-08 | —
8.2.4 | Generación y distribución de la app móvil (APK) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | —
8.3.1 | Migración y carga inicial de datos maestros | 2026-10-09 | 2026-10-09 | —
8.4.1 | Pruebas de humo (smoke testing) en producción | 2026-10-09 | 2026-10-09 | —
8.5.1 | Elaboración de material de capacitación | 2026-10-08 | 2026-10-08 | —
8.5.2 | HU25: Capacitación a administradores del sistema (módulo Web) | 2026-10-10 | 2026-10-10 | HU25: Como administrador, quiero recibir capacitación sobre el uso del sistema web para gestionar eficientemente las operaciones.
8.5.3 | HU26: Capacitación a acopiadores / usuarios finales (App Móvil) en Huata | 2026-10-11 | 2026-10-11 | HU26: Como acopiador, quiero recibir capacitación sobre el uso de la aplicación móvil en campo para aprender a registrar los recojos de leche correctamente.
8.5.4 | HU27: Soporte post-implementación (hipercare) | 2026-10-11 | 2026-10-12 | HU27: Como usuario del sistema, quiero contar con soporte post-implementación para resolver dudas o problemas durante los primeros días de uso.
9.1.1 | Elaboración del Acta de Cierre del Proyecto | 2026-10-14 | 2026-10-14 | —
9.1.2 | Firma de conformidad final del cliente | 2026-10-15 | 2026-10-15 | —
9.1.3 | Reunión de cierre con stakeholders | 2026-10-15 | 2026-10-15 | —
9.2.1 | Entrega final de documentación | 2026-10-14 | 2026-10-14 | —