## Interesados
INTERESADOS DEL PROYECTO HUATA
Actores alineados con los stakeholders del Project Charter y las responsabilidades del Cronograma_2026.
ID | Interesado / Rol | Necesidad principal | Influencia | Fuente | Participación
INT-01 | Productores de leche de Huata | Que sus recojos queden registrados con trazabilidad y que la liquidación se calcule a partir de cantidad y calidad. | Media | Project Charter G/F | Stakeholder / usuario indirecto
INT-02 | Acopiadores de leche | Registrar recojos en campo desde la app móvil, incluso sin conexión, y sincronizar posteriormente. | Alta | Project Charter D/G · Cronograma IDs 73, 74, 94, 95 | Usuario principal móvil
INT-03 | Administrador del sistema / Gerencia de operaciones | Gestionar productores, rutas, centros, usuarios, liquidaciones y reportes gerenciales. | Alta | Project Charter G · Cronograma IDs 68-72, 88, 107, 112 | Usuario principal web
INT-04 | Personal de planta / centro de acopio | Consultar y validar información de recepción y control de calidad de la leche. | Alta | Project Charter G · Cronograma ID 91 | Usuario operativo
INT-05 | Equipo de desarrollo JPK-RESOLUTION S.A.C. | Diseñar, desarrollar, probar, desplegar y dar soporte inicial al sistema web y móvil. | Alta | Project Charter B/L · Cronograma completo | Equipo ejecutor
INT-06 | Patrocinador / Cliente | Validar requisitos, prototipos, UAT, entregables y conformidad final. | Alta | Project Charter A/M · Cronograma IDs 23-25, 35, 43, 136, 175 | Aprobación y gobierno

## Reglas de Negocio
REGLAS, RESTRICCIONES Y CONDICIONES DEL PROYECTO
Solo se mantienen reglas sustentadas por ProjectCharter2026 o Cronograma_2026.
ID | Nombre | Regla / condición | Tipo | Fuente | Requisitos relacionados
RN-01 | Recojo trazable | Cada recojo de leche debe vincular productor, cantidad, calidad y fecha. | Proceso | Project Charter F/G · Cronograma ID 87 | RF-05
RN-02 | Control de calidad | El control de calidad debe registrar como mínimo densidad, acidez y temperatura, además de observaciones cuando corresponda. | Calidad | Project Charter G.6 · Cronograma ID 91 | RF-06
RN-03 | Liquidación por cantidad y calidad | La liquidación debe calcularse considerando la cantidad recolectada y la calidad de la leche. | Liquidación | Project Charter F/G.7 · Cronograma ID 92 | RF-07
RN-04 | Operación offline-first | La app móvil debe permitir registrar recojos sin conexión mediante SQLite y sincronizar los datos al recuperar conectividad. | Móvil / Datos | Project Charter D · Cronograma IDs 94-95 | RF-09, RF-10
RN-05 | Reportes gerenciales | Los reportes deben permitir analizar producción total, por ruta, por productor y por periodo. | Reportes | Project Charter F/G.8 · Cronograma IDs 107, 111 | RF-14
RN-06 | Seguridad y roles | El acceso al sistema debe estar autenticado y autorizado mediante roles, JWT y protección HTTPS. | Seguridad | Project Charter D/F/G.9 · Cronograma IDs 53, 59, 112 | RF-15, RF-16, RNF-02
RN-07 | Compatibilidad de la solución | La app se entregará para Android mediante APK y la plataforma web debe operar en navegadores modernos. | Restricción | Project Charter G - Exclusiones/Restricciones | RNF-03, RNF-04
RN-08 | Sin pasarela financiera | La versión actual no incluye pasarelas de pago ni transacciones financieras; el Charter también indica que los precios de leche no forman parte de esta versión. | Exclusión | Project Charter G - Exclusiones 2 | RF-07
RN-09 | Soporte post-implementación | Se contempla soporte y mantenimiento durante el primer mes posterior a la implementación; el cronograma base solo detalla hipercare inicial del 11 al 12 de octubre. | Servicio | Project Charter D.4 · Cronograma ID 170 | —
RN-10 | Documentación y capacitación | La entrega debe incluir manual de usuario, manual técnico y capacitación a administradores y acopiadores. | Entrega | Project Charter G.10-G.12 · Cronograma IDs 144,145,168,162,169 | —

## Matriz Requerimientos
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS - HUATA LÁCTEOS
Alineado con Cronograma_2026-2(2): cada RF/RNF incorpora sprint/periodo, fechas planificadas y entregables del cronograma oficial.
ID | Nombre | Descripción (El sistema deberá...) | Tipo | Categoría RNF | Actor | Origen | Referencia origen | Prioridad | Criterio de aceptación | Componente | Dependencias | Estado | Sprint / periodo | Fecha inicio | Fecha fin | Entregable del cronograma
RF-01 | Gestionar productores | El sistema deberá registrar, consultar, editar y administrar productores de leche con la información necesaria para su operación. | Funcional | — | Administrador | Project Charter | G.4 · Cronograma 68,71 | Must | Se puede crear, consultar y actualizar un productor; la información queda disponible para recojos y reportes. | Productores | — | Aprobado | Sprint 4 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | API Productores · Pantallas de Productores
RF-02 | Gestionar acopiadores | El sistema deberá registrar y administrar los acopiadores responsables del recojo de leche. | Funcional | — | Administrador | Project Charter / Cronograma | G.4 · Cronograma 69 | Must | El administrador puede registrar y consultar acopiadores y asociarlos a la operación correspondiente. | Acopiadores | RF-01 | Aprobado | Sprint 4 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | API Acopiadores/Rutas
RF-03 | Gestionar rutas | El sistema deberá registrar y administrar rutas de recojo y permitir su consulta desde web y móvil. | Funcional | — | Administrador / Acopiador | Project Charter / Cronograma | G.4 · Cronograma 69,72,74 | Must | Las rutas pueden registrarse y consultarse; el acopiador puede visualizar la ruta del día. | Rutas | RF-02 | Aprobado | Sprint 4 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | API Acopiadores/Rutas · Pantallas de Rutas · Pantalla de Ruta del día
RF-04 | Gestionar centros de acopio | El sistema deberá registrar y administrar los centros de acopio utilizados por la operación. | Funcional | — | Administrador | Project Charter / Cronograma | G.4 · Cronograma 70,72 | Must | Los centros de acopio pueden crearse, consultarse y usarse en la gestión operativa. | Centros de acopio | — | Aprobado | Sprint 4 | 2026-09-11 | 2026-09-13 | API Centros de Acopio · Pantallas de Rutas
RF-05 | Registrar recojo de leche | El sistema deberá registrar cada recojo indicando productor, cantidad, calidad y fecha, desde web o móvil según el flujo operativo. | Funcional | — | Acopiador / Administrador | Project Charter / Cronograma | G.5 · Cronograma 87,93,94 | Must | Un recojo válido queda persistido con productor, cantidad, calidad y fecha y puede consultarse posteriormente. | Recojo | RF-01, RF-03 | Aprobado | Sprint 5 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | API Recojo de Leche · Pantallas de Recojo (Web) · Pantalla de Registro móvil
RF-06 | Registrar control de calidad | El sistema deberá registrar parámetros de calidad de la leche, incluyendo densidad, acidez y temperatura. | Funcional | — | Personal de planta / Calidad | Project Charter / Cronograma | G.6 · Cronograma 91 | Must | El control queda asociado al recojo y conserva densidad, acidez, temperatura y observaciones disponibles. | Calidad | RF-05 | Aprobado | Sprint 5 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | API Control de Calidad
RF-07 | Calcular liquidación | El sistema deberá calcular la liquidación del productor considerando cantidad recolectada y calidad, sin ejecutar una transacción financiera externa. | Funcional | — | Administrador | Project Charter / Cronograma | F · G.7 · Cronograma 92 | Must | El sistema genera una liquidación consistente con los datos de cantidad y calidad del recojo y permite su consulta. | Liquidaciones | RF-05, RF-06 | Aprobado | Sprint 5 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | API de Liquidaciones
RF-08 | Consultar liquidaciones por productor y fecha | El sistema deberá permitir consultar las liquidaciones filtrando por productor y fecha desde el panel web. | Funcional | — | Administrador | Cronograma_2026 | Cronograma 88 | Should | El filtro por productor y fecha devuelve únicamente las liquidaciones correspondientes. | Liquidaciones / Web | RF-07 | Planificado | Sprint 5 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Pantalla de Liquidaciones
RF-09 | Registrar recojo sin conexión | La aplicación móvil deberá permitir registrar recojos aunque no exista conexión a Internet. | Funcional | — | Acopiador | Project Charter / Cronograma | D · G.5 · Cronograma 94 | Must | El acopiador puede completar y guardar un recojo en modo offline sin perder los datos capturados. | Móvil | RF-05 | Aprobado | Sprint 5 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | Pantalla de Registro móvil
RF-10 | Sincronizar datos offline | La aplicación móvil deberá almacenar temporalmente los datos en SQLite y sincronizarlos con el backend cuando exista conectividad. | Funcional | — | Acopiador | Project Charter / Cronograma | D · Cronograma 95 | Must | Los registros pendientes se sincronizan posteriormente sin duplicarse y quedan disponibles en el servidor. | Sincronización | RF-09 | Aprobado | Sprint 5 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | Módulo de sincronización
RF-11 | Consultar productores asignados | La aplicación móvil deberá permitir al acopiador consultar los productores asignados a su operación. | Funcional | — | Acopiador | Cronograma_2026 | Cronograma 73 | Should | El acopiador visualiza la lista de productores asignados y puede seleccionar uno durante el recojo. | Móvil / Productores | RF-01, RF-02 | Planificado | Sprint 4 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | Pantalla de Productores móvil
RF-12 | Gestionar ruta del día | La aplicación móvil deberá mostrar al acopiador la ruta operativa del día. | Funcional | — | Acopiador | Cronograma_2026 | Cronograma 74 | Should | La app muestra la ruta vigente y los elementos necesarios para ejecutar el recojo planificado. | Móvil / Rutas | RF-03 | Planificado | Sprint 4 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | Pantalla de Ruta del día
RF-13 | Capturar evidencia por recojo | La aplicación móvil deberá permitir asociar evidencia al recojo, como firma digital o fotografía. | Funcional | — | Acopiador | Cronograma_2026 | Cronograma 99 | Could | La evidencia seleccionada queda vinculada al recojo correspondiente y puede recuperarse con él. | Móvil / Evidencias | RF-05 | Planificado | Sprint 5 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Módulo de evidencias
RF-14 | Generar reportes y dashboard | El sistema deberá generar reportes y un dashboard de producción total, por ruta, por productor y por periodo. | Funcional | — | Administrador / Gerencia | Project Charter / Cronograma | F · G.8 · Cronograma 107,111 | Must | Los totales del dashboard y reportes coinciden con los recojos almacenados y pueden filtrarse por los criterios definidos. | Reportes / Dashboard | RF-05, RF-07 | Aprobado | Sprint 6 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | API de Reportes · Dashboard Web
RF-15 | Administrar usuarios y roles | El sistema deberá permitir administrar usuarios y roles de acceso desde el panel web. | Funcional | — | Administrador | Project Charter / Cronograma | G.9 · Cronograma 112 | Must | Un administrador puede crear/actualizar usuarios y asignar roles; los permisos se aplican al iniciar sesión. | Usuarios / Roles | RF-16 | Aprobado | Sprint 6 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Pantalla de Usuarios y Roles
RF-16 | Autenticar usuarios con JWT | El backend deberá autenticar usuarios y controlar el acceso mediante Spring Security y JWT. | Funcional | — | Todos | Project Charter / Cronograma | D · Cronograma 53,59 | Must | Un usuario válido obtiene acceso autenticado y un usuario sin credenciales válidas no accede a funciones protegidas. | Seguridad | — | Aprobado | Sprint 3 | 2026-09-04 | 2026-09-06 | Módulo de seguridad base · API de autenticación
RF-17 | Consultar historial personal de recojos | La aplicación móvil deberá permitir al acopiador consultar su historial de recojos y reportes personales. | Funcional | — | Acopiador | Cronograma_2026 | Cronograma 117 | Should | El acopiador puede revisar sus recojos registrados y el historial mostrado corresponde a sus datos. | Móvil / Historial | RF-05 | Planificado | Sprint 6 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | Pantalla de Historial
RF-18 | Recibir notificaciones | El sistema deberá soportar notificaciones definidas en el cronograma mediante email y/o push en la aplicación móvil. | Funcional | — | Administrador / Acopiador | Cronograma_2026 | Cronograma 110,113 | Could | Una notificación configurada puede generarse y recibirse por el canal previsto sin afectar el resto de módulos. | Notificaciones | RF-16 | Planificado | Sprint 6 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | API de Notificaciones · Notificaciones móvil
RNF-01 | Interfaz intuitiva y responsive | La plataforma web deberá ser responsive y mantener una interfaz clara e intuitiva para usuarios con distintos niveles de alfabetización digital. | No funcional | Usabilidad | Todos | Project Charter | F - Calidad | Must | Las funciones principales son legibles y utilizables en resoluciones comunes sin pérdida de controles esenciales. | Transversal | — | Aprobado | Transversal · Sprint 1–8 + Entrega | 2026-08-19 | 2026-10-14 | Validación transversal durante diseño, desarrollo, pruebas y entrega
RNF-02 | Seguridad de la información | La solución deberá usar HTTPS, autenticación JWT y controles de autorización para proteger datos y accesos. | No funcional | Seguridad | Todos | Project Charter / Cronograma | F - Calidad · Cronograma 53,59 | Must | Las funciones protegidas requieren autenticación y las comunicaciones de producción utilizan HTTPS. | Seguridad | RF-16 | Aprobado | Sprint 3 | 2026-09-04 | 2026-09-06 | Módulo de seguridad base · API de autenticación
RNF-03 | Compatibilidad Android | La aplicación móvil deberá ser compatible con dispositivos Android de gama media y baja y distribuirse mediante APK. | No funcional | Compatibilidad | Acopiador | Project Charter / Cronograma | G - Exclusiones/Restricciones · Cronograma 158 | Must | La APK se instala y permite ejecutar los flujos principales en dispositivos Android compatibles. | Móvil | — | Aprobado | Sprint 8 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | App móvil distribuida
RNF-04 | Compatibilidad web | La plataforma web deberá funcionar en navegadores modernos Chrome, Firefox y Edge. | No funcional | Compatibilidad | Administrador | Project Charter | G - Restricciones 3 | Must | Las funciones críticas se ejecutan correctamente en los navegadores indicados. | Web | — | Aprobado | Transversal · Sprint 1–8 + Entrega | 2026-08-19 | 2026-10-14 | Validación transversal durante diseño, desarrollo, pruebas y entrega
RNF-05 | Rendimiento y estabilidad | La plataforma deberá ser estable, rápida y mantener un comportamiento consistente durante las operaciones habituales. | No funcional | Rendimiento | Todos | Project Charter | F - Calidad · Cronograma 141 | Should | Los flujos habituales se completan sin bloqueos y las pruebas no funcionales no detectan fallos críticos de rendimiento. | Transversal | — | Aprobado | Sprint 7 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | Pruebas no funcionales (rendimiento y seguridad)
RNF-06 | Persistencia de datos | El backend deberá usar PostgreSQL y la aplicación móvil SQLite para almacenamiento local offline. | No funcional | Datos | Equipo de desarrollo | Project Charter / Cronograma | B/D · Cronograma 48,95 | Must | Los datos del servidor se almacenan en PostgreSQL y los registros offline en SQLite hasta su sincronización. | Datos | RF-10 | Aprobado | Sprint 3 / Sprint 5 | 2026-09-04 | 2026-09-20 | BD PostgreSQL creada · Módulo de sincronización
RNF-07 | Disponibilidad en producción | El sistema deberá desplegarse en un servidor de producción con dominio y certificado SSL, buscando funcionamiento continuo. | No funcional | Disponibilidad | Administrador | Project Charter / Cronograma | D.2 · Cronograma 153-155 | Should | El backend y la web quedan accesibles en producción y superan las pruebas de humo posteriores al despliegue. | Infraestructura | RNF-02 | Aprobado | Sprint 8 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | Entorno de producción listo · Backend en producción · Web en producción
RNF-08 | Integridad y respaldo | La implementación deberá contemplar respaldo de datos y validación de la carga/migración inicial para reducir el riesgo de pérdida de información. | No funcional | Confiabilidad | Administrador / Equipo | Project Charter / Cronograma | R9 · Cronograma 161,170 | Must | La carga inicial se valida y existe un procedimiento de respaldo/recuperación documentado para producción. | Datos / Respaldo | RNF-06 | Aprobado | Sprint 8 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | Datos maestros cargados · Bitácora de soporte
RNF-09 | Mantenibilidad y documentación | La solución deberá contar con documentación técnica y de usuario suficiente para facilitar soporte, despliegue y mantenimiento. | No funcional | Mantenibilidad | Equipo de desarrollo | Project Charter / Cronograma | G.12 · Cronograma 79,144,145,178 | Should | Se entregan manual de usuario, manual técnico y documentación de API/código prevista por el cronograma. | Documentación | — | Aprobado | Sprint 4 / Sprint 7 / Cierre | 2026-09-14 | 2026-10-14 | Documentación Swagger · Manual de usuario · Manual técnico · Repositorio + documentación entregada

## Casos de Prueba
CASOS DE PRUEBA - HUATA LÁCTEOS
Casos mínimos de validación derivados de los requerimientos corregidos.
ID | Requisito | Escenario | Datos / precondición | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Sprint
CP-01 | RF-01 | Validar: gestionar productores. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Se puede crear, consultar y actualizar un productor; la información queda disponible para recojos y reportes. |  | Pendiente | Sprint 4
CP-02 | RF-02 | Validar: gestionar acopiadores. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | El administrador puede registrar y consultar acopiadores y asociarlos a la operación correspondiente. |  | Pendiente | Sprint 4
CP-03 | RF-03 | Validar: gestionar rutas. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Las rutas pueden registrarse y consultarse; el acopiador puede visualizar la ruta del día. |  | Pendiente | Sprint 4
CP-04 | RF-04 | Validar: gestionar centros de acopio. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Los centros de acopio pueden crearse, consultarse y usarse en la gestión operativa. |  | Pendiente | Sprint 4
CP-05 | RF-05 | Validar: registrar recojo de leche. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Un recojo válido queda persistido con productor, cantidad, calidad y fecha y puede consultarse posteriormente. |  | Pendiente | Sprint 5
CP-06 | RF-06 | Validar: registrar control de calidad. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | El control queda asociado al recojo y conserva densidad, acidez, temperatura y observaciones disponibles. |  | Pendiente | Sprint 5
CP-07 | RF-07 | Validar: calcular liquidación. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | El sistema genera una liquidación consistente con los datos de cantidad y calidad del recojo y permite su consulta. |  | Pendiente | Sprint 5
CP-08 | RF-08 | Validar: consultar liquidaciones por productor y fecha. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | El filtro por productor y fecha devuelve únicamente las liquidaciones correspondientes. |  | Pendiente | Sprint 5
CP-09 | RF-09 | Validar: registrar recojo sin conexión. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | El acopiador puede completar y guardar un recojo en modo offline sin perder los datos capturados. |  | Pendiente | Sprint 5
CP-10 | RF-10 | Validar: sincronizar datos offline. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Los registros pendientes se sincronizan posteriormente sin duplicarse y quedan disponibles en el servidor. |  | Pendiente | Sprint 5
CP-11 | RF-11 | Validar: consultar productores asignados. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | El acopiador visualiza la lista de productores asignados y puede seleccionar uno durante el recojo. |  | Pendiente | Sprint 4
CP-12 | RF-12 | Validar: gestionar ruta del día. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | La app muestra la ruta vigente y los elementos necesarios para ejecutar el recojo planificado. |  | Pendiente | Sprint 4
CP-13 | RF-13 | Validar: capturar evidencia por recojo. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | La evidencia seleccionada queda vinculada al recojo correspondiente y puede recuperarse con él. |  | Pendiente | Sprint 5
CP-14 | RF-14 | Validar: generar reportes y dashboard. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Los totales del dashboard y reportes coinciden con los recojos almacenados y pueden filtrarse por los criterios definidos. |  | Pendiente | Sprint 6
CP-15 | RF-15 | Validar: administrar usuarios y roles. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Un administrador puede crear/actualizar usuarios y asignar roles; los permisos se aplican al iniciar sesión. |  | Pendiente | Sprint 6
CP-16 | RF-16 | Validar: autenticar usuarios con jwt. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Un usuario válido obtiene acceso autenticado y un usuario sin credenciales válidas no accede a funciones protegidas. |  | Pendiente | Sprint 3
CP-17 | RF-17 | Validar: consultar historial personal de recojos. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | El acopiador puede revisar sus recojos registrados y el historial mostrado corresponde a sus datos. |  | Pendiente | Sprint 6
CP-18 | RF-18 | Validar: recibir notificaciones. | Datos válidos del flujo y usuario con permisos correspondientes. | Una notificación configurada puede generarse y recibirse por el canal previsto sin afectar el resto de módulos. |  | Pendiente | Sprint 6
CP-19 | RNF-01 | Verificar requisito no funcional: interfaz intuitiva y responsive. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | Las funciones principales son legibles y utilizables en resoluciones comunes sin pérdida de controles esenciales. |  | Pendiente | Transversal
CP-20 | RNF-02 | Verificar requisito no funcional: seguridad de la información. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | Las funciones protegidas requieren autenticación y las comunicaciones de producción utilizan HTTPS. |  | Pendiente | Sprint 3 / 8
CP-21 | RNF-03 | Verificar requisito no funcional: compatibilidad android. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | La APK se instala y permite ejecutar los flujos principales en dispositivos Android compatibles. |  | Pendiente | Sprint 8
CP-22 | RNF-04 | Verificar requisito no funcional: compatibilidad web. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | Las funciones críticas se ejecutan correctamente en los navegadores indicados. |  | Pendiente | Transversal
CP-23 | RNF-05 | Verificar requisito no funcional: rendimiento y estabilidad. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | Los flujos habituales se completan sin bloqueos y las pruebas no funcionales no detectan fallos críticos de rendimiento. |  | Pendiente | Sprint 7
CP-24 | RNF-06 | Verificar requisito no funcional: persistencia de datos. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | Los datos del servidor se almacenan en PostgreSQL y los registros offline en SQLite hasta su sincronización. |  | Pendiente | Sprint 3 / 5
CP-25 | RNF-07 | Verificar requisito no funcional: disponibilidad en producción. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | El backend y la web quedan accesibles en producción y superan las pruebas de humo posteriores al despliegue. |  | Pendiente | Sprint 8
CP-26 | RNF-08 | Verificar requisito no funcional: integridad y respaldo. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | La carga inicial se valida y existe un procedimiento de respaldo/recuperación documentado para producción. |  | Pendiente | Sprint 8
CP-27 | RNF-09 | Verificar requisito no funcional: mantenibilidad y documentación. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos. | Se entregan manual de usuario, manual técnico y documentación de API/código prevista por el cronograma. |  | Pendiente | Sprint 4 / 7 / Cierre

## Matriz Trazabilidad
MATRIZ DE TRAZABILIDAD - HUATA LÁCTEOS
Relación requisito -> fuente -> cronograma -> prueba -> componente.
ID requisito | Nombre | Fuente Charter | IDs Cronograma_2026 | Sprint | Componente | Caso de prueba | Entregable / evidencia | Estado | Trazabilidad
RF-01 | Gestionar productores | Sí | 68,71 | Sprint 4 | Productores | CP-01 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-02 | Gestionar acopiadores | Sí | 69 | Sprint 4 | Acopiadores | CP-02 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-03 | Gestionar rutas | Sí | 69,72,74 | Sprint 4 | Rutas | CP-03 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-04 | Gestionar centros de acopio | Sí | 70,72 | Sprint 4 | Centros de acopio | CP-04 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-05 | Registrar recojo de leche | Sí | 87,93,94 | Sprint 5 | Recojo | CP-05 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-06 | Registrar control de calidad | Sí | 91 | Sprint 5 | Calidad | CP-06 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-07 | Calcular liquidación | Sí | 92 | Sprint 5 | Liquidaciones | CP-07 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-08 | Consultar liquidaciones por productor y fecha | No | 88 | Sprint 5 | Liquidaciones / Web | CP-08 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Planificado | Completa
RF-09 | Registrar recojo sin conexión | Sí | 94 | Sprint 5 | Móvil | CP-09 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-10 | Sincronizar datos offline | Sí | 95 | Sprint 5 | Sincronización | CP-10 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-11 | Consultar productores asignados | No | 73 | Sprint 4 | Móvil / Productores | CP-11 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Planificado | Completa
RF-12 | Gestionar ruta del día | No | 74 | Sprint 4 | Móvil / Rutas | CP-12 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Planificado | Completa
RF-13 | Capturar evidencia por recojo | No | 99 | Sprint 5 | Móvil / Evidencias | CP-13 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Planificado | Completa
RF-14 | Generar reportes y dashboard | Sí | 107,111 | Sprint 6 | Reportes / Dashboard | CP-14 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-15 | Administrar usuarios y roles | Sí | 112 | Sprint 6 | Usuarios / Roles | CP-15 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-16 | Autenticar usuarios con JWT | Sí | 53,59 | Sprint 3 | Seguridad | CP-16 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Aprobado | Completa
RF-17 | Consultar historial personal de recojos | No | 117 | Sprint 6 | Móvil / Historial | CP-17 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Planificado | Completa
RF-18 | Recibir notificaciones | No | 110,113 | Sprint 6 | Notificaciones | CP-18 | Prueba funcional / evidencia del módulo | Planificado | Completa
RNF-01 | Interfaz intuitiva y responsive | Sí |  | Transversal | Transversal | CP-19 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa
RNF-02 | Seguridad de la información | Sí | 53,59 | Sprint 3 / 8 | Seguridad | CP-20 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa
RNF-03 | Compatibilidad Android | Sí | 158 | Sprint 8 | Móvil | CP-21 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa
RNF-04 | Compatibilidad web | Sí |  | Transversal | Web | CP-22 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa
RNF-05 | Rendimiento y estabilidad | Sí | 141 | Sprint 7 | Transversal | CP-23 | Pruebas no funcionales de rendimiento y seguridad | Aprobado | Completa
RNF-06 | Persistencia de datos | Sí | 48,95 | Sprint 3 / 5 | Datos | CP-24 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa
RNF-07 | Disponibilidad en producción | Sí | 153-155 | Sprint 8 | Infraestructura | CP-25 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa
RNF-08 | Integridad y respaldo | Sí | 161,170 | Sprint 8 | Datos / Respaldo | CP-26 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa
RNF-09 | Mantenibilidad y documentación | Sí | 79,144,145,178 | Sprint 4 / 7 / Cierre | Documentación | CP-27 | Prueba no funcional / documentación | Aprobado | Completa

## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO · HUATA LÁCTEOS
Cronograma oficial alineado a Cronograma_2026-2: Sprint 1–8, entrega y cierre · 19/08/2026 al 15/10/2026.
DURACIÓN TOTAL 19/08/2026 – 15/10/2026 |  |  |  | PLAN DE TRABAJO 8 Sprints + Entrega + Cierre |  |  | FASE 1 Definición y arquitectura |  |  | FASE 2 Desarrollo funcional |  |  | FASE 3 Calidad y despliegue |  | CIERRE 14–15/10/2026 |  | BASE OFICIAL Cronograma_2026-2
[7 empty] | SPRINTS 1–3 · DEFINICIÓN Y ARQUITECTURA |  |  | SPRINTS 4–6 · DESARROLLO FUNCIONAL |  |  | SPRINT 7 · CALIDAD | SPRINT 8 · DESPLIEGUE | ENTREGA / CIERRE |  | FECHAS OFICIALES
ID | Sprint / periodo | Objetivo / actividad | Entregable principal | Fechas | Duración (días) | Estado | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | SP6 | SP7 | SP8 | Entrega | Cierre
CR-01 | Sprint 1 | Definir y documentar el proyecto: Charter, alcance, stakeholders, RF/RNF, backlog y plan de gestión. | Project Charter + RF/RNF + Product Backlog + documentos consolidados | 19/08/2026 – 25/08/2026 | 7 | Cerrado | bar: SP1 to SP3
CR-02 | Sprint 2 | Validar requerimientos y diseño de experiencia de usuario mediante reuniones, ajustes y prototipos. | RF/RNF v2 + acta de aprobación + prototipos Figma/HTML | 26/08/2026 – 01/09/2026 | 7 | Planificado | bar: SP1 to SP3
CR-03 | Sprint 3 | Preparar arquitectura, base de datos, repositorios, entornos web/móvil y autenticación segura. | Arquitectura base + PostgreSQL + entornos + autenticación JWT | 02/09/2026 – 08/09/2026 | 7 | Planificado | bar: SP1 to SP3
CR-04 | Sprint 4 | Construir la gestión operativa de productores, acopiadores, rutas y centros de acopio en web y móvil. | Módulos operativos + pantallas web/móvil + documentación Swagger | 09/09/2026 – 15/09/2026 | 7 | Planificado | bar: SP4 to SP6
CR-05 | Sprint 5 | Implementar recojo de leche, control de calidad, liquidaciones, operación offline y sincronización. | Recojo + calidad + liquidaciones + SQLite/sincronización + evidencias + pruebas | 16/09/2026 – 22/09/2026 | 7 | Planificado | bar: SP4 to SP6
CR-06 | Sprint 6 | Implementar reportes gerenciales, dashboard, usuarios/roles, notificaciones e historial móvil. | Reportes + dashboard + administración de usuarios + notificaciones | 23/09/2026 – 29/09/2026 | 7 | Planificado | bar: SP4 to SP6
CR-07 | Sprint 7 | Ejecutar pruebas integrales, UAT, regresión y pruebas no funcionales; corregir incidencias y documentar. | Versión estabilizada + reportes de pruebas + manual de usuario + manual técnico | 30/09/2026 – 06/10/2026 | 7 | Planificado | bar: SP7
CR-08 | Sprint 8 | Preparar producción, desplegar backend/web, distribuir APK, migrar datos, capacitar y brindar hipercare. | Sistema desplegado + APK + datos maestros + capacitación + smoke testing + soporte | 07/10/2026 – 13/10/2026 | 7 | Planificado | bar: SP8
CR-09 | Entrega | Realizar la entrega documental final y preparar el cierre formal del proyecto. | Acta de cierre + repositorio + documentación final | 14/10/2026 | 1 | Planificado | [8 empty] | ●
CR-10 | Cierre | Obtener la conformidad final y realizar la reunión de cierre con stakeholders. | Firma de conformidad + reunión de cierre | 15/10/2026 | 1 | Planificado | [9 empty] | ●
Hitos: Sprint 1–3 definición/arquitectura · Sprint 4–6 desarrollo funcional · Sprint 7 estabilización · Sprint 8 despliegue · entrega 14/10/2026 · cierre administrativo 15/10/2026.