## Interesados
INTERESADOS DEL PROYECTO HUATA
Actores y grupos relacionados con las Historias de Usuario y actividades EDT del cronograma oficial.
ID | Interesado / Rol | Necesidad principal | Influencia | HU relacionadas | EDT relacionadas | Periodo principal
INT-01 | Usuario del sistema | Acceder de forma segura y mantener una sesión utilizable. | Alta | HU01–HU03 | 3.4.1–3.4.3 | Sprint 3
INT-02 | Administrador | Gestionar productores, rutas, centros, liquidaciones, reportes, usuarios y dashboard. | Alta | HU04–HU08, HU12, HU15, HU19–HU22, HU25 | 4.2.1–4.2.5 / 5.2.2 / 5.3.3 / 6.2.1–6.2.4 / 8.5.2 | Sprint 4–6 / 8
INT-03 | Acopiador | Consultar su ruta, registrar recojos y calidad, operar offline, recibir notificaciones y consultar historial. | Alta | HU09–HU11, HU13–HU18, HU23–HU24, HU26 | 4.2.6–4.2.7 / 5.2.1 / 5.3.1–5.3.6 / 6.2.5–6.2.6 / 8.5.3 | Sprint 4–6 / 8
INT-04 | Productor de leche | Que sus recojos y liquidaciones queden registrados y puedan ser consultados por la operación. | Media | Relacionado con HU04, HU11–HU15 | 4.2.1 / 5.2.1–5.3.3 | Sprint 4–5
INT-05 | Cliente / Patrocinador | Validar requerimientos, prototipos, entregables y conformidad final. | Alta | Validación del proyecto | 2.1.2–2.1.4 / 2.2.6 / 9.1.2–9.1.3 | Sprint 2 / Cierre
INT-06 | Equipo de desarrollo | Diseñar, desarrollar, probar, desplegar y documentar la solución web, móvil y backend. | Alta | Ejecución técnica del cronograma | 3.3.1–8.4.1 / 7.3.1–7.3.2 / 9.2.1 | Sprint 3–8 / Cierre
INT-07 | Usuarios finales | Contar con capacitación y soporte inicial después del despliegue. | Media | HU25–HU27 | 8.5.2–8.5.4 | Sprint 8

## Reglas de Negocio
REGLAS, RESTRICCIONES Y CONDICIONES DEL PROYECTO
Reglas alineadas a los requerimientos, Historias de Usuario y actividades EDT del cronograma oficial.
ID | Nombre | Regla / condición | Tipo | Fuente EDT / proyecto | Requisitos relacionados | HU relacionadas
RN-01 | Recojo trazable | Cada recojo debe conservar productor, cantidad y fecha para permitir su consulta posterior. | Proceso | Cronograma EDT 5.2.1 / 5.3.3 / 5.3.4 | RF-11, RF-15, RF-16 | HU11, HU15, HU16
RN-02 | Control de calidad | El registro de calidad debe contemplar densidad, acidez y temperatura asociados al recojo. | Calidad | Cronograma EDT 5.3.1 | RF-13 | HU13
RN-03 | Liquidación por litros recolectados | El cálculo de pago o liquidación debe basarse en los litros registrados del productor. | Liquidación | Cronograma EDT 5.3.2 | RF-14 | HU14
RN-04 | Operación offline-first | La app móvil debe permitir registrar recojos sin conexión y sincronizarlos al recuperar Internet. | Móvil / Datos | Cronograma EDT 5.3.4–5.3.5 | RF-16, RF-17 | HU16, HU17
RN-05 | Evidencia de recojo | La evidencia capturada mediante fotografía o firma digital debe quedar asociada al recojo correspondiente. | Trazabilidad | Cronograma EDT 5.3.6 | RF-18 | HU18
RN-06 | Reportes operativos | Los reportes deben cubrir producción total, por ruta y por productor según lo previsto en el módulo gerencial. | Reportes | Cronograma EDT 6.2.1 / 6.2.3 | RF-19, RF-21 | HU19, HU21
RN-07 | Seguridad y roles | El acceso debe estar autenticado y las funciones administrativas deben respetar los roles configurados. | Seguridad | Cronograma EDT 3.3.8 / 3.4.3 / 6.2.4 | RF-03, RF-22, RNF-02 | HU03, HU22
RN-08 | Sin pasarela financiera | La versión descrita calcula y consulta liquidaciones, pero no se convierte en una pasarela de pago externa. | Exclusión | Project Charter / alcance previo del proyecto | RF-12, RF-14 | HU12, HU14
RN-09 | Capacitación antes de cierre | Administradores y acopiadores deben recibir la capacitación planificada antes del cierre formal. | Implementación | Cronograma EDT 8.5.2–8.5.3 | RI-01, RI-02 | HU25, HU26
RN-10 | Soporte post-implementación | Se debe brindar hipercare inicial para atender dudas o incidencias después del despliegue. | Servicio | Cronograma EDT 8.5.4 | RS-01 | HU27
RN-11 | Documentación obligatoria | La entrega debe incluir documentación técnica de API, manual de usuario, manual técnico y documentación final. | Entrega | Cronograma EDT 4.3.1 / 7.3.1–7.3.2 / 9.2.1 | RNF-09 | —

## Matriz Requerimientos
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS - HUATA LÁCTEOS
Alineada a la estructura EDT: HU01–HU24 = funciones del sistema; HU25–HU26 = implementación/capacitación; HU27 = soporte; RNF vinculados a EDT aplicables.
ID | HU | EDT | Nombre | Descripción (El sistema/proyecto deberá...) | Tipo | Actor | Origen | Historia de Usuario / referencia | Prioridad | Criterio de aceptación | Componente | Dependencias | Estado | Sprint / periodo | Fecha inicio | Fecha fin | Entregable / tarea EDT
RF-01 | HU01 | 3.4.1 | Inicio de sesión web | El sistema deberá permitir el inicio de sesión desde la plataforma web para que el usuario del sistema pueda acceder a su cuenta de forma segura, cumpliendo la validación de correo y contraseña. | Funcional | Usuario del sistema | Cronograma EDT | HU01: Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mi cuenta de forma segura. | Must | Con credenciales válidas el usuario accede a la web; con credenciales inválidas el acceso es rechazado. | Web / Autenticación | HU03 | Planificado | Sprint 3 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | HU01: Desarrollo Web: Pantalla de Login (Angular)
RF-02 | HU02 | 3.4.2 | Inicio de sesión móvil | El sistema deberá permitir el inicio de sesión desde la aplicación móvil para que el usuario del sistema pueda acceder a su cuenta desde el dispositivo móvil, cumpliendo el control de acceso definido. | Funcional | Usuario del sistema | Cronograma EDT | HU02: Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión desde mi dispositivo móvil para acceder a mi cuenta de forma segura. | Must | Con credenciales válidas el usuario accede desde la app móvil; con credenciales inválidas el acceso es rechazado. | Móvil / Autenticación | HU03 | Planificado | Sprint 3 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | HU02: Desarrollo Móvil: Pantalla de Login (Flutter)
RF-03 | HU03 | 3.4.3 | Autenticación y sesión segura | El sistema deberá autenticar usuarios y mantener la sesión activa para que el usuario del sistema pueda utilizar la aplicación sin reingresar credenciales en cada operación, cumpliendo la seguridad del módulo de autenticación. | Funcional | Usuario del sistema | Cronograma EDT | HU03: Como usuario del sistema, quiero que mi sesión se mantenga activa para no tener que escribir mis credenciales cada vez que uso la aplicación. | Must | La autenticación válida crea una sesión utilizable y la sesión permanece activa durante el uso previsto. | Backend / Seguridad | — | Planificado | Sprint 3 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | HU03: Desarrollo Backend: Módulo de Autenticación
RF-04 | HU04 | 4.2.1 | Administrar productores vía API | El sistema deberá registrar, listar, editar y eliminar productores mediante la API REST para que el administrador pueda mantener actualizada la base de datos de proveedores, cumpliendo las operaciones CRUD definidas. | Funcional | Administrador | Cronograma EDT | HU04: Como administrador, quiero registrar, listar, editar y eliminar productores de leche para mantener actualizada la base de datos de proveedores. | Must | La API permite crear, consultar, actualizar y eliminar productores sin perder consistencia de datos. | Backend / Productores | — | Planificado | Sprint 4 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | HU04: Backend: CRUD de Productores (API REST)
RF-05 | HU05 | 4.2.2 | Administrar acopiadores y rutas vía API | El sistema deberá registrar, listar, editar y eliminar acopiadores y rutas mediante la API REST para que el administrador pueda gestionar el personal y la logística de recolección, cumpliendo las operaciones CRUD definidas. | Funcional | Administrador | Cronograma EDT | HU05: Como administrador, quiero registrar, listar, editar y eliminar acopiadores para gestionar el personal que recolecta la leche en campo. | Must | La API permite crear, consultar, actualizar y eliminar acopiadores y rutas. | Backend / Acopiadores y Rutas | — | Planificado | Sprint 4 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | HU05: Backend: CRUD de Acopiadores y Rutas
RF-06 | HU06 | 4.2.3 | Administrar centros de acopio vía API | El sistema deberá registrar, listar, editar y eliminar centros de acopio mediante la API REST para que el administrador pueda controlar los puntos de recepción de leche, cumpliendo las operaciones CRUD definidas. | Funcional | Administrador | Cronograma EDT | HU06: Como administrador, quiero registrar, listar, editar y eliminar centros de acopio para tener control de los puntos de recepción de leche. | Must | La API permite crear, consultar, actualizar y eliminar centros de acopio. | Backend / Centros de Acopio | — | Planificado | Sprint 4 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | HU06: Backend: CRUD de Centros de Acopio
RF-07 | HU07 | 4.2.4 | Gestionar productores desde la web | El sistema deberá permitir gestionar productores desde la plataforma web para que el administrador pueda mantener actualizada la información de proveedores, cumpliendo las funciones de listar, crear, editar y eliminar. | Funcional | Administrador | Cronograma EDT | HU07: Como administrador, quiero gestionar los productores desde la web para mantener actualizada la base de datos de proveedores. | Must | Desde la web se puede listar, crear, editar y eliminar productores. | Web / Productores | HU04 | Planificado | Sprint 4 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | HU07: Web: Módulo de gestión de Productores
RF-08 | HU08 | 4.2.5 | Gestionar rutas y centros desde la web | El sistema deberá permitir gestionar rutas y centros de acopio desde la plataforma web para que el administrador pueda organizar la logística de recolección, cumpliendo la información definida para rutas y centros. | Funcional | Administrador | Cronograma EDT | HU08: Como administrador, quiero gestionar las rutas y centros de acopio desde la web para organizar la logística de recolección. | Must | Desde la web se pueden gestionar rutas y centros de acopio y consultar los cambios guardados. | Web / Rutas y Centros | HU05, HU06 | Planificado | Sprint 4 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | HU08: Web: Módulo de gestión de Rutas y Centros de Acopio
RF-09 | HU09 | 4.2.6 | Consultar productores asignados | El sistema deberá mostrar en la aplicación móvil los productores asignados para que el acopiador pueda identificar a quiénes debe visitar, cumpliendo la asignación vigente de su ruta. | Funcional | Acopiador | Cronograma EDT | HU09: Como acopiador, quiero consultar los productores que tengo asignados en mi ruta para saber a quiénes debo visitar durante el día. | Must | El acopiador visualiza únicamente los productores asignados a su operación. | Móvil / Productores | HU04, HU05 | Planificado | Sprint 4 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | HU09: Móvil: Módulo de consulta de productores asignados
RF-10 | HU10 | 4.2.7 | Consultar ruta del día | El sistema deberá mostrar la ruta del día en la aplicación móvil para que el acopiador pueda organizar su recorrido, cumpliendo los productores y centros de acopio asignados. | Funcional | Acopiador | Cronograma EDT | HU10: Como acopiador, quiero ver mi ruta del día con los productores y centros de acopio asignados para organizar mi recorrido de forma eficiente. | Must | La app muestra la ruta del día con los productores y centros asignados. | Móvil / Rutas | HU05, HU06 | Planificado | Sprint 4 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | HU10: Móvil: Módulo de gestión de ruta del día
RF-11 | HU11 | 5.2.1 | Registrar recojo de leche | El sistema deberá registrar la cantidad de leche recolectada por productor para que el acopiador pueda llevar un control preciso de la producción diaria, cumpliendo el registro de cantidad, productor y fecha. | Funcional | Acopiador | Cronograma EDT | HU11: Como acopiador, quiero registrar la cantidad de leche recolectada de cada productor para llevar un control preciso de la producción diaria. | Must | Un recojo válido queda almacenado con productor, cantidad y fecha y puede ser recuperado. | Backend / Recojo | HU04 | Planificado | Sprint 5 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | HU11: Backend: API de Registro de Recojo de Leche
RF-12 | HU12 | 5.2.2 | Consultar liquidaciones | El sistema deberá permitir consultar liquidaciones por productor y fecha para que el administrador pueda revisar y validar los pagos registrados, cumpliendo los filtros definidos. | Funcional | Administrador | Cronograma EDT | HU12: Como administrador, quiero consultar las liquidaciones por productor y por fecha para revisar y validar los pagos realizados. | Must | El filtro por productor y fecha devuelve las liquidaciones correspondientes. | Web / Liquidaciones | HU14 | Planificado | Sprint 5 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | HU12: Web: Módulo de consulta de liquidaciones
RF-13 | HU13 | 5.3.1 | Registrar parámetros de calidad | El sistema deberá registrar densidad, acidez y temperatura de la leche para que el acopiador pueda documentar la calidad del producto, cumpliendo los parámetros de calidad definidos. | Funcional | Acopiador | Cronograma EDT | HU13: Como acopiador, quiero registrar los parámetros de calidad de la leche (densidad, acidez, temperatura) para asegurar que cumple con los estándares requeridos. | Must | El registro conserva densidad, acidez y temperatura asociadas al recojo. | Backend / Calidad | HU11 | Planificado | Sprint 5 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | HU13: Backend: Registro de parámetros de calidad
RF-14 | HU14 | 5.3.2 | Calcular pago o liquidación | El sistema deberá calcular automáticamente el pago o liquidación según los litros recolectados para que el acopiador pueda liquidar al productor de forma rápida y consistente, cumpliendo los datos registrados del recojo. | Funcional | Acopiador | Cronograma EDT | HU14: Como acopiador, quiero que el sistema calcule automáticamente el pago del productor según los litros recolectados para liquidar de forma rápida y sin errores. | Must | La liquidación calculada utiliza los litros registrados y el resultado queda disponible para consulta. | Backend / Liquidaciones | HU11, HU13 | Planificado | Sprint 5 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | HU14: Backend: Cálculo de pago / liquidación
RF-15 | HU15 | 5.3.3 | Registrar y consultar recojos desde la web | El sistema deberá permitir registrar y consultar recojos de leche desde la plataforma web para que el administrador pueda llevar un control centralizado de la producción, cumpliendo la persistencia de los registros. | Funcional | Administrador | Cronograma EDT | HU15: Como administrador, quiero registrar y consultar los recojos de leche desde la web para llevar un control centralizado de la producción. | Must | Desde la web se puede registrar un recojo y posteriormente consultarlo. | Web / Recojo | HU11 | Planificado | Sprint 5 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | HU15: Web: Módulo de registro y consulta de recojos
RF-16 | HU16 | 5.3.4 | Registrar recojo sin conexión | El sistema deberá permitir registrar recojos de leche sin conexión a Internet para que el acopiador pueda continuar trabajando en zonas rurales sin cobertura, cumpliendo el almacenamiento local de la información. | Funcional | Acopiador | Cronograma EDT | HU16: Como acopiador, quiero registrar el recojo de leche aunque no tenga conexión a internet para seguir trabajando en zonas rurales sin cobertura. | Must | Sin conexión, el recojo puede guardarse localmente sin perder la información capturada. | Móvil / Recojo Offline | HU11 | Planificado | Sprint 5 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | HU16: Móvil: Pantalla de registro de recojo de leche (offline-first)
RF-17 | HU17 | 5.3.5 | Sincronizar datos offline | El sistema deberá sincronizar automáticamente los registros almacenados localmente cuando exista conexión para que el acopiador pueda conservar la información capturada offline, cumpliendo el uso de SQLite y la sincronización con el backend. | Funcional | Acopiador | Cronograma EDT | HU17: Como acopiador, quiero que los datos registrados sin conexión se sincronicen automáticamente cuando tenga internet para no perder información. | Must | Al recuperar conectividad, los registros pendientes se sincronizan y quedan disponibles en el backend. | Móvil / SQLite y Sincronización | HU16 | Planificado | Sprint 5 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | HU17: Móvil: Almacenamiento local (SQLite) y sincronización
RF-18 | HU18 | 5.3.6 | Capturar evidencia del recojo | El sistema deberá permitir capturar una fotografía o firma digital por recojo para que el acopiador pueda disponer de evidencia del registro, cumpliendo la asociación de la evidencia con el recojo correspondiente. | Funcional | Acopiador | Cronograma EDT | HU18: Como acopiador, quiero tomar una foto o capturar la firma del productor como evidencia del recojo para tener un respaldo del registro. | Should | La foto o firma capturada queda vinculada al recojo correcto y puede recuperarse con el registro. | Móvil / Evidencias | HU16 | Planificado | Sprint 5 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | HU18: Móvil: Captura de evidencia (firma digital / foto)
RF-19 | HU19 | 6.2.1 | Generar reportes gerenciales | El sistema deberá generar reportes de producción total, por ruta y por productor para que el administrador pueda evaluar el desempeño operativo, cumpliendo los criterios de consulta definidos. | Funcional | Administrador | Cronograma EDT | HU19: Como administrador, quiero ver reportes gerenciales de producción total, por ruta y por productor para evaluar el desempeño de cada zona. | Must | Los reportes muestran producción total y desagregada por ruta y productor con datos consistentes. | Backend / Reportes | HU11 | Planificado | Sprint 6 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | HU19: Backend: Módulo de reportes gerenciales
RF-20 | HU20 | 6.2.2 | Generar notificaciones | El sistema deberá generar notificaciones por los canales previstos para que el administrador pueda conocer eventos importantes del sistema, cumpliendo la configuración de notificaciones definida. | Funcional | Administrador | Cronograma EDT | HU20: Como administrador, quiero recibir notificaciones por correo electrónico para estar al tanto de eventos importantes del sistema. | Should | El sistema genera una notificación configurada por el canal previsto. | Backend / Notificaciones | HU03 | Planificado | Sprint 6 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | HU20: Backend: Módulo de notificaciones (email / push)
RF-21 | HU21 | 6.2.3 | Visualizar dashboard con gráficos | El sistema deberá mostrar un dashboard con gráficos de producción y tendencias para que el administrador pueda visualizar rápidamente el estado del negocio, cumpliendo la consistencia con los datos registrados. | Funcional | Administrador | Cronograma EDT | HU21: Como administrador, quiero ver un dashboard con gráficos de producción y tendencias para tener una visión rápida del estado del negocio. | Must | Los gráficos del dashboard reflejan los datos de producción y tendencias registrados. | Web / Dashboard | HU19 | Planificado | Sprint 6 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | HU21: Web: Dashboard de reportes con gráficos
RF-22 | HU22 | 6.2.4 | Administrar usuarios y roles | El sistema deberá permitir administrar usuarios y roles desde la plataforma web para que el administrador pueda controlar el acceso a las funcionalidades, cumpliendo los permisos asignados a cada rol. | Funcional | Administrador | Cronograma EDT | HU22: Como administrador, quiero gestionar los usuarios del sistema y sus roles para controlar quién tiene acceso a cada funcionalidad. | Must | El administrador puede crear/editar usuarios, asignar roles y verificar que los permisos se apliquen. | Web / Usuarios y Roles | HU03 | Planificado | Sprint 6 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | HU22: Web: Módulo de administración de usuarios y roles
RF-23 | HU23 | 6.2.5 | Recibir notificaciones push | El sistema deberá enviar notificaciones push a la aplicación móvil para que el acopiador pueda recibir novedades y alertas, cumpliendo la integración prevista con Firebase Cloud Messaging. | Funcional | Acopiador | Cronograma EDT | HU23: Como acopiador, quiero recibir notificaciones push en mi dispositivo móvil para estar informado sobre novedades y alertas en el campo. | Should | La app móvil recibe una notificación push enviada mediante el mecanismo configurado. | Móvil / Notificaciones | HU20 | Planificado | Sprint 6 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | HU23: Móvil: Notificaciones push (Firebase Cloud Messaging)
RF-24 | HU24 | 6.2.6 | Consultar historial de recojos | El sistema deberá permitir consultar el historial de recojos y reportes personales desde la aplicación móvil para que el acopiador pueda controlar su trabajo diario, cumpliendo la visualización de sus propios registros. | Funcional | Acopiador | Cronograma EDT | HU24: Como acopiador, quiero consultar mi historial de recojos y reportes personales desde la app móvil para llevar un control de mi trabajo diario. | Should | El acopiador visualiza su historial de recojos y reportes personales. | Móvil / Historial | HU11 | Planificado | Sprint 6 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | HU24: Móvil: Pantalla de historial de recojos y reportes personales
RI-01 | HU25 | 8.5.2 | Capacitar administradores del sistema | El proyecto deberá capacitar a los administradores en el uso del módulo web para que puedan gestionar las operaciones del sistema, cumpliendo la sesión de capacitación prevista en el Sprint 8. | Implementación | Administrador | Cronograma EDT | HU25: Como administrador, quiero recibir capacitación sobre el uso del sistema web para gestionar eficientemente las operaciones. | Should | Se realiza la capacitación web prevista y los administradores reciben el material o guía correspondiente. | Implementación / Capacitación Web | HU21, HU22 | Planificado | Sprint 8 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | HU25: Capacitación a administradores del sistema (módulo Web)
RI-02 | HU26 | 8.5.3 | Capacitar acopiadores en la app móvil | El proyecto deberá capacitar a los acopiadores y usuarios finales en el uso de la aplicación móvil para que puedan registrar correctamente los recojos en campo, cumpliendo la capacitación prevista en Huata. | Implementación | Acopiador | Cronograma EDT | HU26: Como acopiador, quiero recibir capacitación sobre el uso de la aplicación móvil en campo para aprender a registrar los recojos de leche correctamente. | Should | Se realiza la capacitación móvil en Huata y los acopiadores practican el registro de recojos. | Implementación / Capacitación Móvil | HU16, HU24 | Planificado | Sprint 8 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | HU26: Capacitación a acopiadores / usuarios finales (App Móvil) en Huata
RS-01 | HU27 | 8.5.4 | Brindar soporte post-implementación | El servicio deberá brindar soporte post-implementación para que los usuarios puedan resolver dudas o incidencias iniciales, cumpliendo el periodo de hipercare planificado. | Servicio | Usuario del sistema | Cronograma EDT | HU27: Como usuario del sistema, quiero contar con soporte post-implementación para resolver dudas o problemas durante los primeros días de uso. | Should | Durante el hipercare se registran y atienden las dudas o incidencias reportadas por los usuarios. | Servicio / Soporte | HU25, HU26 | Planificado | Sprint 8 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | HU27: Soporte post-implementación (hipercare)
RNF-01 | — | 2.2.1–2.2.7 / 6.3.1 | Interfaz intuitiva y usable | El sistema deberá mantener una interfaz clara y usable para que los usuarios puedan completar los flujos principales, cumpliendo los prototipos y ajustes UI/UX planificados. | No funcional | Todos | Project Charter + Cronograma EDT | Diseño y validación de interfaces / ajustes UI/UX | Must | Los flujos principales pueden ejecutarse sin pérdida de controles y los ajustes de UI/UX planificados quedan incorporados. | Transversal / UX | — | Planificado | Sprint 2 / Sprint 6 | 2026-08-27 | 2026-09-27 | Prototipos + ajustes UI/UX
RNF-02 | — | 3.3.8 / 3.4.3 / 7.2.9 | Seguridad de la información | El sistema deberá proteger el acceso a las funcionalidades para que solo usuarios autorizados puedan operar, cumpliendo Spring Security, JWT y las pruebas de seguridad planificadas. | No funcional | Todos | Project Charter + Cronograma EDT | Seguridad, autenticación y pruebas no funcionales | Must | Las funciones protegidas requieren autenticación válida y las pruebas de seguridad no presentan fallos críticos. | Seguridad | RF-01, RF-02, RF-03, RF-22 | Planificado | Sprint 3 / Sprint 7 | 2026-09-04 | 2026-10-02 | Seguridad base + pruebas no funcionales
RNF-03 | — | 8.2.4 | Compatibilidad Android | La aplicación móvil deberá poder distribuirse e instalarse en Android para que los acopiadores puedan utilizarla en campo, cumpliendo la generación y distribución de la APK planificada. | No funcional | Acopiador | Project Charter + Cronograma EDT | Generación y distribución de la app móvil (APK) | Must | La APK se genera, se distribuye y permite ejecutar los flujos móviles previstos. | Móvil | RF-02, RF-09, RF-10, RF-16, RF-17, RF-18, RF-23, RF-24 | Planificado | Sprint 8 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | APK distribuida
RNF-04 | — | — | Compatibilidad web | La plataforma web deberá operar en los navegadores definidos por el proyecto para que los administradores puedan utilizar sus módulos, cumpliendo la restricción de compatibilidad establecida en el Project Charter. | No funcional | Administrador | Project Charter | Restricción de compatibilidad web | Must | Las funciones web críticas pueden ejecutarse en los navegadores objetivo definidos por el proyecto. | Web | RF-01, RF-07, RF-08, RF-12, RF-15, RF-21, RF-22 | Planificado | Transversal | 2026-08-19 | 2026-10-14 | Validación transversal de compatibilidad web
RNF-05 | — | 7.2.9 | Rendimiento y estabilidad | El sistema deberá mantener un comportamiento estable durante los flujos habituales para que los usuarios puedan operar sin bloqueos críticos, cumpliendo las pruebas no funcionales de rendimiento y seguridad. | No funcional | Todos | Project Charter + Cronograma EDT | Pruebas no funcionales (rendimiento, seguridad) | Should | Las pruebas no funcionales no detectan fallos críticos de rendimiento o estabilidad. | Transversal | — | Planificado | Sprint 7 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Reporte de pruebas no funcionales
RNF-06 | — | 3.3.3 / 5.3.5 | Persistencia de datos | El sistema deberá persistir la información operativa para que los datos de servidor y los registros offline puedan conservarse y recuperarse, cumpliendo PostgreSQL en backend y SQLite en móvil. | No funcional | Equipo de desarrollo | Project Charter + Cronograma EDT | PostgreSQL + SQLite y sincronización | Must | Los datos del backend quedan almacenados en PostgreSQL y los registros offline se conservan en SQLite hasta su sincronización. | Datos | RF-17 | Planificado | Sprint 3 / Sprint 5 | 2026-09-04 | 2026-09-20 | BD PostgreSQL + módulo de sincronización
RNF-07 | — | 8.2.1–8.2.3 / 8.4.1 | Disponibilidad en producción | El sistema deberá quedar operativo en el entorno de producción para que los usuarios puedan acceder a la solución desplegada, cumpliendo el despliegue de backend, frontend y las pruebas de humo. | No funcional | Administrador | Project Charter + Cronograma EDT | Producción + smoke testing | Should | Backend y frontend quedan desplegados y superan las pruebas de humo planificadas. | Infraestructura | RNF-02 | Planificado | Sprint 8 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | Entorno productivo validado
RNF-08 | — | 8.3.1 | Integridad de carga inicial | La implementación deberá validar la migración y carga inicial de datos para que la puesta en producción conserve información consistente, cumpliendo la tarea de carga de datos maestros prevista. | No funcional | Administrador / Equipo | Project Charter + Cronograma EDT | Migración y carga inicial de datos maestros | Must | La carga inicial finaliza con los datos maestros disponibles y sin inconsistencias críticas detectadas. | Datos | RNF-06 | Planificado | Sprint 8 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Datos maestros cargados
RNF-09 | — | 4.3.1 / 7.3.1 / 7.3.2 / 9.2.1 | Mantenibilidad y documentación | La solución deberá contar con documentación técnica y de usuario para que el equipo pueda desplegar, soportar y mantener el sistema, cumpliendo Swagger/OpenAPI, manual de usuario, manual técnico y entrega documental. | No funcional | Equipo de desarrollo | Project Charter + Cronograma EDT | Documentación técnica y de usuario | Should | Se entregan la documentación de API, el manual de usuario, el manual técnico y la documentación final previstas. | Documentación | — | Planificado | Sprint 4 / Sprint 7 / Cierre | 2026-09-14 | 2026-10-14 | Swagger + manuales + documentación final

## Casos de Prueba
CASOS DE PRUEBA - HUATA LÁCTEOS
Casos trazados a requerimientos, Historias de Usuario, EDT, Sprint y fechas del cronograma.
ID | Requisito | HU | EDT | Escenario | Datos / precondición | Resultado esperado | Estado | Sprint / periodo | Fecha inicio | Fecha fin
CP-01 | RF-01 | HU01 | 3.4.1 | Validar inicio de sesión web conforme a HU01. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 3.4.1. | Con credenciales válidas el usuario accede a la web; con credenciales inválidas el acceso es rechazado. | Pendiente | Sprint 3 | 2026-09-06 | 2026-09-06
CP-02 | RF-02 | HU02 | 3.4.2 | Validar inicio de sesión móvil conforme a HU02. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 3.4.2. | Con credenciales válidas el usuario accede desde la app móvil; con credenciales inválidas el acceso es rechazado. | Pendiente | Sprint 3 | 2026-09-06 | 2026-09-06
CP-03 | RF-03 | HU03 | 3.4.3 | Validar autenticación y sesión segura conforme a HU03. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 3.4.3. | La autenticación válida crea una sesión utilizable y la sesión permanece activa durante el uso previsto. | Pendiente | Sprint 3 | 2026-09-05 | 2026-09-06
CP-04 | RF-04 | HU04 | 4.2.1 | Validar administrar productores vía api conforme a HU04. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 4.2.1. | La API permite crear, consultar, actualizar y eliminar productores sin perder consistencia de datos. | Pendiente | Sprint 4 | 2026-09-09 | 2026-09-10
CP-05 | RF-05 | HU05 | 4.2.2 | Validar administrar acopiadores y rutas vía api conforme a HU05. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 4.2.2. | La API permite crear, consultar, actualizar y eliminar acopiadores y rutas. | Pendiente | Sprint 4 | 2026-09-10 | 2026-09-11
CP-06 | RF-06 | HU06 | 4.2.3 | Validar administrar centros de acopio vía api conforme a HU06. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 4.2.3. | La API permite crear, consultar, actualizar y eliminar centros de acopio. | Pendiente | Sprint 4 | 2026-09-11 | 2026-09-11
CP-07 | RF-07 | HU07 | 4.2.4 | Validar gestionar productores desde la web conforme a HU07. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 4.2.4. | Desde la web se puede listar, crear, editar y eliminar productores. | Pendiente | Sprint 4 | 2026-09-11 | 2026-09-12
CP-08 | RF-08 | HU08 | 4.2.5 | Validar gestionar rutas y centros desde la web conforme a HU08. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 4.2.5. | Desde la web se pueden gestionar rutas y centros de acopio y consultar los cambios guardados. | Pendiente | Sprint 4 | 2026-09-12 | 2026-09-13
CP-09 | RF-09 | HU09 | 4.2.6 | Validar consultar productores asignados conforme a HU09. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 4.2.6. | El acopiador visualiza únicamente los productores asignados a su operación. | Pendiente | Sprint 4 | 2026-09-11 | 2026-09-12
CP-10 | RF-10 | HU10 | 4.2.7 | Validar consultar ruta del día conforme a HU10. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 4.2.7. | La app muestra la ruta del día con los productores y centros asignados. | Pendiente | Sprint 4 | 2026-09-12 | 2026-09-13
CP-11 | RF-11 | HU11 | 5.2.1 | Validar registrar recojo de leche conforme a HU11. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 5.2.1. | Un recojo válido queda almacenado con productor, cantidad y fecha y puede ser recuperado. | Pendiente | Sprint 5 | 2026-09-16 | 2026-09-17
CP-12 | RF-12 | HU12 | 5.2.2 | Validar consultar liquidaciones conforme a HU12. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 5.2.2. | El filtro por productor y fecha devuelve las liquidaciones correspondientes. | Pendiente | Sprint 5 | 2026-09-20 | 2026-09-20
CP-13 | RF-13 | HU13 | 5.3.1 | Validar registrar parámetros de calidad conforme a HU13. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 5.3.1. | El registro conserva densidad, acidez y temperatura asociadas al recojo. | Pendiente | Sprint 5 | 2026-09-17 | 2026-09-17
CP-14 | RF-14 | HU14 | 5.3.2 | Validar calcular pago o liquidación conforme a HU14. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 5.3.2. | La liquidación calculada utiliza los litros registrados y el resultado queda disponible para consulta. | Pendiente | Sprint 5 | 2026-09-18 | 2026-09-19
CP-15 | RF-15 | HU15 | 5.3.3 | Validar registrar y consultar recojos desde la web conforme a HU15. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 5.3.3. | Desde la web se puede registrar un recojo y posteriormente consultarlo. | Pendiente | Sprint 5 | 2026-09-18 | 2026-09-19
CP-16 | RF-16 | HU16 | 5.3.4 | Validar registrar recojo sin conexión conforme a HU16. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 5.3.4. | Sin conexión, el recojo puede guardarse localmente sin perder la información capturada. | Pendiente | Sprint 5 | 2026-09-18 | 2026-09-19
CP-17 | RF-17 | HU17 | 5.3.5 | Validar sincronizar datos offline conforme a HU17. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 5.3.5. | Al recuperar conectividad, los registros pendientes se sincronizan y quedan disponibles en el backend. | Pendiente | Sprint 5 | 2026-09-19 | 2026-09-20
CP-18 | RF-18 | HU18 | 5.3.6 | Validar capturar evidencia del recojo conforme a HU18. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 5.3.6. | La foto o firma capturada queda vinculada al recojo correcto y puede recuperarse con el registro. | Pendiente | Sprint 5 | 2026-09-21 | 2026-09-21
CP-19 | RF-19 | HU19 | 6.2.1 | Validar generar reportes gerenciales conforme a HU19. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 6.2.1. | Los reportes muestran producción total y desagregada por ruta y productor con datos consistentes. | Pendiente | Sprint 6 | 2026-09-23 | 2026-09-24
CP-20 | RF-20 | HU20 | 6.2.2 | Validar generar notificaciones conforme a HU20. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 6.2.2. | El sistema genera una notificación configurada por el canal previsto. | Pendiente | Sprint 6 | 2026-09-24 | 2026-09-24
CP-21 | RF-21 | HU21 | 6.2.3 | Validar visualizar dashboard con gráficos conforme a HU21. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 6.2.3. | Los gráficos del dashboard reflejan los datos de producción y tendencias registrados. | Pendiente | Sprint 6 | 2026-09-25 | 2026-09-26
CP-22 | RF-22 | HU22 | 6.2.4 | Validar administrar usuarios y roles conforme a HU22. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 6.2.4. | El administrador puede crear/editar usuarios, asignar roles y verificar que los permisos se apliquen. | Pendiente | Sprint 6 | 2026-09-26 | 2026-09-26
CP-23 | RF-23 | HU23 | 6.2.5 | Validar recibir notificaciones push conforme a HU23. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 6.2.5. | La app móvil recibe una notificación push enviada mediante el mecanismo configurado. | Pendiente | Sprint 6 | 2026-09-25 | 2026-09-25
CP-24 | RF-24 | HU24 | 6.2.6 | Validar consultar historial de recojos conforme a HU24. | Usuario/actor con permisos correspondientes y datos válidos para la tarea 6.2.6. | El acopiador visualiza su historial de recojos y reportes personales. | Pendiente | Sprint 6 | 2026-09-25 | 2026-09-26
CP-25 | RI-01 | HU25 | 8.5.2 | Verificar ejecución de capacitar administradores del sistema conforme a HU25. | Sistema desplegado, material de capacitación disponible y participantes convocados. | Se realiza la capacitación web prevista y los administradores reciben el material o guía correspondiente. | Pendiente | Sprint 8 | 2026-10-10 | 2026-10-10
CP-26 | RI-02 | HU26 | 8.5.3 | Verificar ejecución de capacitar acopiadores en la app móvil conforme a HU26. | Sistema desplegado, material de capacitación disponible y participantes convocados. | Se realiza la capacitación móvil en Huata y los acopiadores practican el registro de recojos. | Pendiente | Sprint 8 | 2026-10-11 | 2026-10-11
CP-27 | RS-01 | HU27 | 8.5.4 | Verificar brindar soporte post-implementación conforme a HU27. | Sistema desplegado y usuarios con acceso al canal de soporte. | Durante el hipercare se registran y atienden las dudas o incidencias reportadas por los usuarios. | Pendiente | Sprint 8 | 2026-10-11 | 2026-10-12
CP-28 | RNF-01 | — | 2.2.1–2.2.7 / 6.3.1 | Verificar requisito no funcional: interfaz intuitiva y usable. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos del flujo. | Los flujos principales pueden ejecutarse sin pérdida de controles y los ajustes de UI/UX planificados quedan incorporados. | Pendiente | Sprint 2 / Sprint 6 | 2026-08-27 | 2026-09-27
CP-29 | RNF-02 | — | 3.3.8 / 3.4.3 / 7.2.9 | Verificar requisito no funcional: seguridad de la información. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos del flujo. | Las funciones protegidas requieren autenticación válida y las pruebas de seguridad no presentan fallos críticos. | Pendiente | Sprint 3 / Sprint 7 | 2026-09-04 | 2026-10-02
CP-30 | RNF-03 | — | 8.2.4 | Verificar requisito no funcional: compatibilidad android. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos del flujo. | La APK se genera, se distribuye y permite ejecutar los flujos móviles previstos. | Pendiente | Sprint 8 | 2026-10-08 | 2026-10-08
CP-31 | RNF-04 | — | — | Verificar requisito no funcional: compatibilidad web. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos del flujo. | Las funciones web críticas pueden ejecutarse en los navegadores objetivo definidos por el proyecto. | Pendiente | Transversal | 2026-08-19 | 2026-10-14
CP-32 | RNF-05 | — | 7.2.9 | Verificar requisito no funcional: rendimiento y estabilidad. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos del flujo. | Las pruebas no funcionales no detectan fallos críticos de rendimiento o estabilidad. | Pendiente | Sprint 7 | 2026-10-02 | 2026-10-02
CP-33 | RNF-06 | — | 3.3.3 / 5.3.5 | Verificar requisito no funcional: persistencia de datos. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos del flujo. | Los datos del backend quedan almacenados en PostgreSQL y los registros offline se conservan en SQLite hasta su sincronización. | Pendiente | Sprint 3 / Sprint 5 | 2026-09-04 | 2026-09-20
CP-34 | RNF-07 | — | 8.2.1–8.2.3 / 8.4.1 | Verificar requisito no funcional: disponibilidad en producción. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos del flujo. | Backend y frontend quedan desplegados y superan las pruebas de humo planificadas. | Pendiente | Sprint 8 | 2026-10-07 | 2026-10-09
CP-35 | RNF-08 | — | 8.3.1 | Verificar requisito no funcional: integridad de carga inicial. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos del flujo. | La carga inicial finaliza con los datos maestros disponibles y sin inconsistencias críticas detectadas. | Pendiente | Sprint 8 | 2026-10-09 | 2026-10-09
CP-36 | RNF-09 | — | 4.3.1 / 7.3.1 / 7.3.2 / 9.2.1 | Verificar requisito no funcional: mantenibilidad y documentación. | Ambiente de prueba configurado y datos representativos del flujo. | Se entregan la documentación de API, el manual de usuario, el manual técnico y la documentación final previstas. | Pendiente | Sprint 4 / Sprint 7 / Cierre | 2026-09-14 | 2026-10-14

## Matriz Trazabilidad
MATRIZ DE TRAZABILIDAD - HUATA LÁCTEOS
Trazabilidad completa: Requisito → HU → EDT → Sprint/fechas → Caso de prueba → Entregable.
ID requisito | HU | EDT | Nombre | Tipo | Fuente | Sprint / periodo | Fecha inicio | Fecha fin | Caso de prueba | Entregable / evidencia | Estado | Trazabilidad
RF-01 | HU01 | 3.4.1 | Inicio de sesión web | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 3 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | CP-01 | HU01: Desarrollo Web: Pantalla de Login (Angular) | Planificado | Completa
RF-02 | HU02 | 3.4.2 | Inicio de sesión móvil | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 3 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | CP-02 | HU02: Desarrollo Móvil: Pantalla de Login (Flutter) | Planificado | Completa
RF-03 | HU03 | 3.4.3 | Autenticación y sesión segura | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 3 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | CP-03 | HU03: Desarrollo Backend: Módulo de Autenticación | Planificado | Completa
RF-04 | HU04 | 4.2.1 | Administrar productores vía API | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 4 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | CP-04 | HU04: Backend: CRUD de Productores (API REST) | Planificado | Completa
RF-05 | HU05 | 4.2.2 | Administrar acopiadores y rutas vía API | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 4 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | CP-05 | HU05: Backend: CRUD de Acopiadores y Rutas | Planificado | Completa
RF-06 | HU06 | 4.2.3 | Administrar centros de acopio vía API | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 4 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | CP-06 | HU06: Backend: CRUD de Centros de Acopio | Planificado | Completa
RF-07 | HU07 | 4.2.4 | Gestionar productores desde la web | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 4 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | CP-07 | HU07: Web: Módulo de gestión de Productores | Planificado | Completa
RF-08 | HU08 | 4.2.5 | Gestionar rutas y centros desde la web | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 4 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | CP-08 | HU08: Web: Módulo de gestión de Rutas y Centros de Acopio | Planificado | Completa
RF-09 | HU09 | 4.2.6 | Consultar productores asignados | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 4 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | CP-09 | HU09: Móvil: Módulo de consulta de productores asignados | Planificado | Completa
RF-10 | HU10 | 4.2.7 | Consultar ruta del día | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 4 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | CP-10 | HU10: Móvil: Módulo de gestión de ruta del día | Planificado | Completa
RF-11 | HU11 | 5.2.1 | Registrar recojo de leche | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 5 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | CP-11 | HU11: Backend: API de Registro de Recojo de Leche | Planificado | Completa
RF-12 | HU12 | 5.2.2 | Consultar liquidaciones | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 5 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | CP-12 | HU12: Web: Módulo de consulta de liquidaciones | Planificado | Completa
RF-13 | HU13 | 5.3.1 | Registrar parámetros de calidad | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 5 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | CP-13 | HU13: Backend: Registro de parámetros de calidad | Planificado | Completa
RF-14 | HU14 | 5.3.2 | Calcular pago o liquidación | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 5 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | CP-14 | HU14: Backend: Cálculo de pago / liquidación | Planificado | Completa
RF-15 | HU15 | 5.3.3 | Registrar y consultar recojos desde la web | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 5 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | CP-15 | HU15: Web: Módulo de registro y consulta de recojos | Planificado | Completa
RF-16 | HU16 | 5.3.4 | Registrar recojo sin conexión | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 5 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | CP-16 | HU16: Móvil: Pantalla de registro de recojo de leche (offline-first) | Planificado | Completa
RF-17 | HU17 | 5.3.5 | Sincronizar datos offline | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 5 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | CP-17 | HU17: Móvil: Almacenamiento local (SQLite) y sincronización | Planificado | Completa
RF-18 | HU18 | 5.3.6 | Capturar evidencia del recojo | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 5 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | CP-18 | HU18: Móvil: Captura de evidencia (firma digital / foto) | Planificado | Completa
RF-19 | HU19 | 6.2.1 | Generar reportes gerenciales | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 6 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | CP-19 | HU19: Backend: Módulo de reportes gerenciales | Planificado | Completa
RF-20 | HU20 | 6.2.2 | Generar notificaciones | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 6 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | CP-20 | HU20: Backend: Módulo de notificaciones (email / push) | Planificado | Completa
RF-21 | HU21 | 6.2.3 | Visualizar dashboard con gráficos | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 6 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | CP-21 | HU21: Web: Dashboard de reportes con gráficos | Planificado | Completa
RF-22 | HU22 | 6.2.4 | Administrar usuarios y roles | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 6 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | CP-22 | HU22: Web: Módulo de administración de usuarios y roles | Planificado | Completa
RF-23 | HU23 | 6.2.5 | Recibir notificaciones push | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 6 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | CP-23 | HU23: Móvil: Notificaciones push (Firebase Cloud Messaging) | Planificado | Completa
RF-24 | HU24 | 6.2.6 | Consultar historial de recojos | Funcional | Cronograma EDT | Sprint 6 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | CP-24 | HU24: Móvil: Pantalla de historial de recojos y reportes personales | Planificado | Completa
RI-01 | HU25 | 8.5.2 | Capacitar administradores del sistema | Implementación | Cronograma EDT | Sprint 8 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | CP-25 | HU25: Capacitación a administradores del sistema (módulo Web) | Planificado | Completa
RI-02 | HU26 | 8.5.3 | Capacitar acopiadores en la app móvil | Implementación | Cronograma EDT | Sprint 8 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | CP-26 | HU26: Capacitación a acopiadores / usuarios finales (App Móvil) en Huata | Planificado | Completa
RS-01 | HU27 | 8.5.4 | Brindar soporte post-implementación | Servicio | Cronograma EDT | Sprint 8 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | CP-27 | HU27: Soporte post-implementación (hipercare) | Planificado | Completa
RNF-01 | — | 2.2.1–2.2.7 / 6.3.1 | Interfaz intuitiva y usable | No funcional | Project Charter + Cronograma EDT | Sprint 2 / Sprint 6 | 2026-08-27 | 2026-09-27 | CP-28 | Prototipos + ajustes UI/UX | Planificado | Completa
RNF-02 | — | 3.3.8 / 3.4.3 / 7.2.9 | Seguridad de la información | No funcional | Project Charter + Cronograma EDT | Sprint 3 / Sprint 7 | 2026-09-04 | 2026-10-02 | CP-29 | Seguridad base + pruebas no funcionales | Planificado | Completa
RNF-03 | — | 8.2.4 | Compatibilidad Android | No funcional | Project Charter + Cronograma EDT | Sprint 8 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | CP-30 | APK distribuida | Planificado | Completa
RNF-04 | — | — | Compatibilidad web | No funcional | Project Charter | Transversal | 2026-08-19 | 2026-10-14 | CP-31 | Validación transversal de compatibilidad web | Planificado | Completa
RNF-05 | — | 7.2.9 | Rendimiento y estabilidad | No funcional | Project Charter + Cronograma EDT | Sprint 7 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | CP-32 | Reporte de pruebas no funcionales | Planificado | Completa
RNF-06 | — | 3.3.3 / 5.3.5 | Persistencia de datos | No funcional | Project Charter + Cronograma EDT | Sprint 3 / Sprint 5 | 2026-09-04 | 2026-09-20 | CP-33 | BD PostgreSQL + módulo de sincronización | Planificado | Completa
RNF-07 | — | 8.2.1–8.2.3 / 8.4.1 | Disponibilidad en producción | No funcional | Project Charter + Cronograma EDT | Sprint 8 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | CP-34 | Entorno productivo validado | Planificado | Completa
RNF-08 | — | 8.3.1 | Integridad de carga inicial | No funcional | Project Charter + Cronograma EDT | Sprint 8 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | CP-35 | Datos maestros cargados | Planificado | Completa
RNF-09 | — | 4.3.1 / 7.3.1 / 7.3.2 / 9.2.1 | Mantenibilidad y documentación | No funcional | Project Charter + Cronograma EDT | Sprint 4 / Sprint 7 / Cierre | 2026-09-14 | 2026-10-14 | CP-36 | Swagger + manuales + documentación final | Planificado | Completa
Formulas:
Fecha fin = IF([ID requisito]="","",IF(AND([EDT]<>"",[Tipo]<>"",[Fuente]<>"SIN PRUEBA",[Sprint / periodo]<>""),"Completa","Incompleta"))

## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO · HUATA LÁCTEOS
Estructura EDT oficial según archivo proporcionado: tarea, comienzo, fin e historia de usuario.
EDT | Nombre de tarea | Comienzo | Fin | Historia de Usuario
1.1.1 | Kick off del proyecto y conformación del equipo | 2026-08-19 | 2026-08-19 | —
1.1.2 | Elaboración del Project Charter | 2026-08-19 | 2026-08-20 | —
1.1.3 | Definición de objetivos, alcance y stakeholders | 2026-08-20 | 2026-08-20 | —
1.1.4 | Elaboración de cronograma preliminar en MS Project | 2026-08-20 | 2026-08-20 | —
1.1.5 | Levantamiento de información en campo (Huata) | 2026-08-21 | 2026-08-22 | —
1.1.6 | Identificación de actores del sistema | 2026-08-22 | 2026-08-22 | —
1.1.7 | Elaboración de Requerimientos Funcionales (RF) | 2026-08-23 | 2026-08-23 | —
1.1.8 | Elaboración de Requerimientos No Funcionales (RNF) | 2026-08-23 | 2026-08-23 | —
1.1.9 | Elaboración de Historias de Usuario / Casos de Uso | 2026-08-24 | 2026-08-24 | —
1.1.10 | Priorización del Backlog (MoSCoW) | 2026-08-24 | 2026-08-24 | —
1.1.11 | Elaboración de Plan de Gestión del Proyecto | 2026-08-25 | 2026-08-25 | —
1.1.12 | Revisión y consolidación de documentos de la Sprint 1 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | —
1.1.13 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 1 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | —
2.1.1 | Sprint Planning Sprint 2 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | —
2.1.2 | Presentación de requerimientos (RF/RNF) al cliente | 2026-08-26 | 2026-08-26 | —
2.1.3 | Levantamiento de observaciones y ajustes a requerimientos | 2026-08-27 | 2026-08-27 | —
2.1.4 | Firma de Acta de Aprobación de Requerimientos | 2026-08-28 | 2026-08-28 | —
2.1.5 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 2 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | —
2.2.1 | Diseño de wireframes de baja fidelidad (Web y Móvil) | 2026-08-27 | 2026-08-27 | —
2.2.2 | Definición de guía de estilos / Design System | 2026-08-28 | 2026-08-28 | —
2.2.3 | Diseño de prototipo de alta fidelidad en Figma - Web | 2026-08-29 | 2026-08-30 | —
2.2.4 | Diseño de prototipo de alta fidelidad en Figma - Móvil | 2026-08-29 | 2026-08-30 | —
2.2.5 | Maquetación del prototipo navegable en HTML/CSS (Web) | 2026-08-31 | 2026-08-31 | —
2.2.6 | Revisión de prototipos (Figma + HTML) con el cliente | 2026-08-31 | 2026-08-31 | —
2.2.7 | Ajustes de prototipos según observaciones | 2026-09-01 | 2026-09-01 | —
3.1.1 | Sprint Planning Sprint 3 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | —
3.1.2 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 3 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | —
3.2.1 | Firma / Aprobación final de prototipos | 2026-09-02 | 2026-09-02 | —
3.3.1 | Diseño de la arquitectura del sistema | 2026-09-02 | 2026-09-02 | —
3.3.2 | Diseño del modelo de datos (MER) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | —
3.3.3 | Creación de la base de datos en PostgreSQL | 2026-09-04 | 2026-09-04 | —
3.3.4 | Configuración de repositorio Git y GitFlow | 2026-09-03 | 2026-09-03 | —
3.3.5 | Configuración de entorno backend (Java 21, Spring Boot) | 2026-09-03 | 2026-09-03 | —
3.3.6 | Configuración de entorno frontend Angular | 2026-09-03 | 2026-09-03 | —
3.3.7 | Configuración de entorno móvil Flutter | 2026-09-03 | 2026-09-03 | —
3.3.8 | Configuración de seguridad (Spring Security + JWT) | 2026-09-04 | 2026-09-04 | —
3.3.9 | Configuración de integración continua (CI) básica | 2026-09-04 | 2026-09-04 | —
3.4.1 | HU01: Desarrollo Web: Pantalla de Login (Angular) | 2026-09-06 | 2026-09-06 | HU01: Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mi cuenta de forma segura.
3.4.2 | HU02: Desarrollo Móvil: Pantalla de Login (Flutter) | 2026-09-06 | 2026-09-06 | HU02: Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión desde mi dispositivo móvil para acceder a mi cuenta de forma segura.
3.4.3 | HU03: Desarrollo Backend: Módulo de Autenticación | 2026-09-05 | 2026-09-06 | HU03: Como usuario del sistema, quiero que mi sesión se mantenga activa para no tener que escribir mis credenciales cada vez que uso la aplicación.
3.4.4 | Pruebas de integración del módulo de autenticación | 2026-09-07 | 2026-09-07 | —
4.1.1 | Sprint Planning Sprint 4 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | —
4.1.2 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 4 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | —
4.2.1 | HU04: Backend: CRUD de Productores (API REST) | 2026-09-09 | 2026-09-10 | HU04: Como administrador, quiero registrar, listar, editar y eliminar productores de leche para mantener actualizada la base de datos de proveedores.
4.2.2 | HU05: Backend: CRUD de Acopiadores y Rutas | 2026-09-10 | 2026-09-11 | HU05: Como administrador, quiero registrar, listar, editar y eliminar acopiadores para gestionar el personal que recolecta la leche en campo.
4.2.3 | HU06: Backend: CRUD de Centros de Acopio | 2026-09-11 | 2026-09-11 | HU06: Como administrador, quiero registrar, listar, editar y eliminar centros de acopio para tener control de los puntos de recepción de leche.
4.2.4 | HU07: Web: Módulo de gestión de Productores | 2026-09-11 | 2026-09-12 | HU07: Como administrador, quiero gestionar los productores desde la web para mantener actualizada la base de datos de proveedores.
4.2.5 | HU08: Web: Módulo de gestión de Rutas y Centros de Acopio | 2026-09-12 | 2026-09-13 | HU08: Como administrador, quiero gestionar las rutas y centros de acopio desde la web para organizar la logística de recolección.
4.2.6 | HU09: Móvil: Módulo de consulta de productores asignados | 2026-09-11 | 2026-09-12 | HU09: Como acopiador, quiero consultar los productores que tengo asignados en mi ruta para saber a quiénes debo visitar durante el día.
4.2.7 | HU10: Móvil: Módulo de gestión de ruta del día | 2026-09-12 | 2026-09-13 | HU10: Como acopiador, quiero ver mi ruta del día con los productores y centros de acopio asignados para organizar mi recorrido de forma eficiente.
4.2.8 | Pruebas unitarias backend (JUnit) | 2026-09-14 | 2026-09-14 | —
4.2.9 | Pruebas funcionales módulo Productores (Web y Móvil) | 2026-09-14 | 2026-09-14 | —
4.3.1 | Documentación técnica de API (Swagger / OpenAPI) | 2026-09-14 | 2026-09-14 | —
5.1.1 | Sprint Planning Sprint 5 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | —
5.1.2 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 5 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | —
5.2.1 | HU11: Backend: API de Registro de Recojo de Leche | 2026-09-16 | 2026-09-17 | HU11: Como acopiador, quiero registrar la cantidad de leche recolectada de cada productor para llevar un control preciso de la producción diaria.
5.2.2 | HU12: Web: Módulo de consulta de liquidaciones | 2026-09-20 | 2026-09-20 | HU12: Como administrador, quiero consultar las liquidaciones por productor y por fecha para revisar y validar los pagos realizados.
5.3.1 | HU13: Backend: Registro de parámetros de calidad | 2026-09-17 | 2026-09-17 | HU13: Como acopiador, quiero registrar los parámetros de calidad de la leche (densidad, acidez, temperatura) para asegurar que cumple con los estándares requeridos.
5.3.2 | HU14: Backend: Cálculo de pago / liquidación | 2026-09-18 | 2026-09-19 | HU14: Como acopiador, quiero que el sistema calcule automáticamente el pago del productor según los litros recolectados para liquidar de forma rápida y sin errores.
5.3.3 | HU15: Web: Módulo de registro y consulta de recojos | 2026-09-18 | 2026-09-19 | HU15: Como administrador, quiero registrar y consultar los recojos de leche desde la web para llevar un control centralizado de la producción.
5.3.4 | HU16: Móvil: Pantalla de registro de recojo de leche (offline-first) | 2026-09-18 | 2026-09-19 | HU16: Como acopiador, quiero registrar el recojo de leche aunque no tenga conexión a internet para seguir trabajando en zonas rurales sin cobertura.
5.3.5 | HU17: Móvil: Almacenamiento local (SQLite) y sincronización | 2026-09-19 | 2026-09-20 | HU17: Como acopiador, quiero que los datos registrados sin conexión se sincronicen automáticamente cuando tenga internet para no perder información.
5.3.6 | HU18: Móvil: Captura de evidencia (firma digital / foto) | 2026-09-21 | 2026-09-21 | HU18: Como acopiador, quiero tomar una foto o capturar la firma del productor como evidencia del recojo para tener un respaldo del registro.
5.3.7 | Pruebas unitarias e integración del módulo de Recojo | 2026-09-21 | 2026-09-21 | —
6.1.1 | Sprint Planning Sprint 6 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | —
6.1.2 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 6 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | —
6.2.1 | HU19: Backend: Módulo de reportes gerenciales | 2026-09-23 | 2026-09-24 | HU19: Como administrador, quiero ver reportes gerenciales de producción total, por ruta y por productor para evaluar el desempeño de cada zona.
6.2.2 | HU20: Backend: Módulo de notificaciones (email / push) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | HU20: Como administrador, quiero recibir notificaciones por correo electrónico para estar al tanto de eventos importantes del sistema.
6.2.3 | HU21: Web: Dashboard de reportes con gráficos | 2026-09-25 | 2026-09-26 | HU21: Como administrador, quiero ver un dashboard con gráficos de producción y tendencias para tener una visión rápida del estado del negocio.
6.2.4 | HU22: Web: Módulo de administración de usuarios y roles | 2026-09-26 | 2026-09-26 | HU22: Como administrador, quiero gestionar los usuarios del sistema y sus roles para controlar quién tiene acceso a cada funcionalidad.
6.2.5 | HU23: Móvil: Notificaciones push (Firebase Cloud Messaging) | 2026-09-25 | 2026-09-25 | HU23: Como acopiador, quiero recibir notificaciones push en mi dispositivo móvil para estar informado sobre novedades y alertas en el campo.
6.2.6 | HU24: Móvil: Pantalla de historial de recojos y reportes personales | 2026-09-25 | 2026-09-26 | HU24: Como acopiador, quiero consultar mi historial de recojos y reportes personales desde la app móvil para llevar un control de mi trabajo diario.
6.2.7 | Pruebas unitarias módulo de Reportes y Notificaciones | 2026-09-27 | 2026-09-27 | —
6.3.1 | Ajustes de UI/UX según pruebas internas | 2026-09-27 | 2026-09-27 | —
6.4.1 | Congelamiento de funcionalidades (Feature Freeze) | 2026-09-28 | 2026-09-28 | —
7.1.1 | Sprint Planning Sprint 7 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | —
7.1.2 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 7 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | —
7.2.1 | Elaboración del Plan de Pruebas y Casos de Prueba | 2026-09-30 | 2026-09-30 | —
7.2.2 | Pruebas de integración Backend - Web | 2026-10-01 | 2026-10-01 | —
7.2.3 | Pruebas de integración Backend - Móvil | 2026-10-01 | 2026-10-01 | —
7.2.4 | Pruebas funcionales completas | 2026-10-02 | 2026-10-02 | —
7.2.5 | Pruebas de aceptación de usuario (UAT) | 2026-10-03 | 2026-10-03 | —
7.2.6 | Registro y priorización de incidencias/bugs | 2026-10-03 | 2026-10-03 | —
7.2.7 | Corrección de bugs críticos y altos | 2026-10-04 | 2026-10-05 | —
7.2.8 | Pruebas de regresión | 2026-10-05 | 2026-10-05 | —
7.2.9 | Pruebas no funcionales (rendimiento, seguridad) | 2026-10-02 | 2026-10-02 | —
7.3.1 | Elaboración del Manual de Usuario (Web y Móvil) | 2026-10-04 | 2026-10-04 | —
7.3.2 | Elaboración del Manual Técnico | 2026-10-04 | 2026-10-04 | —
8.1.1 | Sprint Planning Sprint 8 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | —
8.1.2 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 8 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | —
8.2.1 | Preparación del entorno de producción | 2026-10-07 | 2026-10-07 | —
8.2.2 | Despliegue del Backend en producción | 2026-10-08 | 2026-10-08 | —
8.2.3 | Despliegue del Frontend Web en producción | 2026-10-08 | 2026-10-08 | —
8.2.4 | Generación y distribución de la app móvil (APK) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | —
8.3.1 | Migración y carga inicial de datos maestros | 2026-10-09 | 2026-10-09 | —
8.4.1 | Pruebas de humo (smoke testing) en producción | 2026-10-09 | 2026-10-09 | —
8.5.1 | Elaboración de material de capacitación | 2026-10-08 | 2026-10-08 | —
8.5.2 | HU25: Capacitación a administradores del sistema (módulo Web) | 2026-10-10 | 2026-10-10 | HU25: Como administrador, quiero recibir capacitación sobre el uso del sistema web para gestionar eficientemente las operaciones.
8.5.3 | HU26: Capacitación a acopiadores / usuarios finales (App Móvil) en Huata | 2026-10-11 | 2026-10-11 | HU26: Como acopiador, quiero recibir capacitación sobre el uso de la aplicación móvil en campo para aprender a registrar los recojos de leche correctamente.
8.5.4 | HU27: Soporte post-implementación (hipercare) | 2026-10-11 | 2026-10-12 | HU27: Como usuario del sistema, quiero contar con soporte post-implementación para resolver dudas o problemas durante los primeros días de uso.
9.1.1 | Elaboración del Acta de Cierre del Proyecto | 2026-10-14 | 2026-10-14 | —
9.1.2 | Firma de conformidad final del cliente | 2026-10-15 | 2026-10-15 | —
9.1.3 | Reunión de cierre con stakeholders | 2026-10-15 | 2026-10-15 | —
9.2.1 | Entrega final de documentación | 2026-10-14 | 2026-10-14 | —