## Estructura Scrum
Nivel | WBS | Sprint | Épica / Historia / Tarea | Tipo | Épica | Historia de Usuario | Duración (días) | Inicio | Fin | Predecesora original | Responsable | Entregable / Nota
Sprint | 1 | Sprint 1 | Sprint 1 | Resumen |  |  |  | 19/08/2026 | 25/08/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
Épica | 1.1 | Sprint 1 | Gestión del proyecto | Resumen | Gestión del proyecto |  |  | 19/08/2026 | 19/08/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 1.1.1 | Sprint 1 | Historia: Actividad de gestión | Resumen | Gestión del proyecto | Actividad de gestión |  | 19/08/2026 | 19/08/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 1.1.1.1 | Sprint 1 | Kick off del proyecto y conformación del equipo | Transversal | Gestión del proyecto | Actividad de gestión | 1 | 19/08/2026 | 19/08/2026 |  | Jefe de Proyecto | Acta de inicio
Épica | 1.2 | Sprint 1 | Gestión y definición del producto | Resumen | Gestión y definición del producto |  |  | 19/08/2026 | 25/08/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 1.2.1 | Sprint 1 | Historia: Gestión del proyecto y requisitos | Resumen | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos |  | 19/08/2026 | 25/08/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 1.2.1.1 | Sprint 1 | Elaboración del Project Charter | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 2 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 1.1 | Jefe de Proyecto | Project Charter v1
Tarea | 1.2.1.2 | Sprint 1 | Definición de objetivos, alcance y stakeholders | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 1.2 | Jefe de Proyecto | Incluido en Charter
Tarea | 1.2.1.3 | Sprint 1 | Elaboración de cronograma preliminar en MS Project | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 1.2 | Jefe de Proyecto | Cronograma v1
Tarea | 1.2.1.4 | Sprint 1 | Levantamiento de información en campo (Huata) - entrevistas a acopiadores y productores | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 2 | 21/08/2026 | 22/08/2026 | 1.3 | Analista Funcional | Actas de entrevista
Tarea | 1.2.1.5 | Sprint 1 | Identificación de actores del sistema (Productor, Acopiador, Administrador, Planta, Chofer/Ruta) | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 22/08/2026 | 22/08/2026 | 1.5 | Analista Funcional | Matriz de actores
Tarea | 1.2.1.6 | Sprint 1 | Elaboración de Requerimientos Funcionales (RF) | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 23/08/2026 | 23/08/2026 | 1.6 | Analista Funcional | Documento RF
Tarea | 1.2.1.7 | Sprint 1 | Elaboración de Requerimientos No Funcionales (RNF) | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 23/08/2026 | 23/08/2026 | 1.6 | Analista Funcional | Documento RNF
Tarea | 1.2.1.8 | Sprint 1 | Elaboración de Historias de Usuario / Casos de Uso (Product Backlog) | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 1.7,1.8 | Analista Funcional / Scrum Master | Product Backlog inicial
Tarea | 1.2.1.9 | Sprint 1 | Priorización del Backlog (MoSCoW / valor de negocio) | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 1.9 | Product Owner | Backlog priorizado
Tarea | 1.2.1.10 | Sprint 1 | Elaboración de Plan de Gestión del Proyecto (alcance, riesgos, comunicación) | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 1.4 | Jefe de Proyecto | Plan de gestión
Tarea | 1.2.1.11 | Sprint 1 | Revisión y consolidación de documentos de la Sprint 1 | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 1.10,1.11 | Equipo completo | Documentos consolidados
Tarea | 1.2.1.12 | Sprint 1 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 1 | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 1.12 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
Sprint | 2 | Sprint 2 | Sprint 2 | Resumen |  |  |  | 2026-08-26 | 31/08/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
Épica | 2.1 | Sprint 2 | Gestión y definición del producto | Resumen | Gestión y definición del producto |  |  | 01/09/2026 | 28/08/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 2.1.1 | Sprint 2 | Historia: Gestión del proyecto y requisitos | Resumen | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos |  | 01/09/2026 | 28/08/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 2.1.1.1 | Sprint 2 | Sprint Planning Sprint 2 | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 1.13 | Scrum Master | Sprint Backlog 2
Tarea | 2.1.1.2 | Sprint 2 | Presentación de requerimientos (RF/RNF) al cliente | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 2.1 | Analista Funcional | Reunión de validación
Tarea | 2.1.1.3 | Sprint 2 | Levantamiento de observaciones y ajustes a requerimientos | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 27/08/2026 | 27/08/2026 | 2.2 | Analista Funcional | RF/RNF v2
Tarea | 2.1.1.4 | Sprint 2 | Firma de Acta de Aprobación de Requerimientos [NOTA: reubicado al cierre de Sprint 2; ajustar si el '23' se refería a otra fecha] | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 2.3 | Jefe de Proyecto / Cliente | Acta de aprobación de requerimientos
Tarea | 2.1.1.5 | Sprint 2 | Ajustes de prototipos según observaciones | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 2.10 | Diseñador UX/UI | Prototipos v2
Tarea | 2.1.1.6 | Sprint 2 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 2 | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 2.11 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
Épica | 2.2 | Sprint 2 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Resumen | Experiencia de usuario (UX/UI) |  |  | 27/08/2026 | 31/08/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 2.2.1 | Sprint 2 | Historia: Diseño y validación de interfaces | Resumen | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces |  | 27/08/2026 | 31/08/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 2.2.1.1 | Sprint 2 | Diseño de wireframes de baja fidelidad (Web y Móvil) | Web | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | 1 | 27/08/2026 | 27/08/2026 | 2.1 | Diseñador UX/UI | Wireframes
Tarea | 2.2.1.2 | Sprint 2 | Definición de guía de estilos / Design System (colores, tipografía, componentes) | Web | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | 1 | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 2.5 | Diseñador UX/UI | Design System
Tarea | 2.2.1.3 | Sprint 2 | Diseño de prototipo de alta fidelidad en Figma - Web | Web | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | 2 | 29/08/2026 | 30/08/2026 | 2.6 | Diseñador UX/UI | Prototipo Figma Web
Tarea | 2.2.1.4 | Sprint 2 | Diseño de prototipo de alta fidelidad en Figma - Móvil (App Flutter) | Móvil | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | 2 | 29/08/2026 | 30/08/2026 | 2.6 | Diseñador UX/UI | Prototipo Figma Móvil
Tarea | 2.2.1.5 | Sprint 2 | Maquetación del prototipo navegable en HTML/CSS (Web) | Web | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | 1 | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 2.7 | Desarrollador Front-end | Prototipo HTML
Tarea | 2.2.1.6 | Sprint 2 | Revisión de prototipos (Figma + HTML) con el cliente | Transversal | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | 1 | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 2.8,2.9 | Product Owner / Cliente | Feedback de prototipos
Sprint | 3 | Sprint 3 | Sprint 3 | Resumen |  |  |  | 02/09/2026 | 08/09/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
Épica | 3.1 | Sprint 3 | Gestión y definición del producto | Resumen | Gestión y definición del producto |  |  | 02/09/2026 | 08/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 3.1.1 | Sprint 3 | Historia: Gestión del proyecto y requisitos | Resumen | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos |  | 02/09/2026 | 08/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 3.1.1.1 | Sprint 3 | Sprint Planning Sprint 3 | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 2.12 | Scrum Master | Sprint Backlog 3
Tarea | 3.1.1.2 | Sprint 3 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 3 | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 3.15 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
Épica | 3.2 | Sprint 3 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Resumen | Experiencia de usuario (UX/UI) |  |  | 02/09/2026 | 02/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 3.2.1 | Sprint 3 | Historia: Diseño y validación de interfaces | Resumen | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces |  | 02/09/2026 | 02/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 3.2.1.1 | Sprint 3 | Firma / Aprobación final de prototipos (Figma + HTML) | Transversal | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | 1 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 3.1 | Jefe de Proyecto / Cliente | Acta de aprobación de prototipos
Épica | 3.3 | Sprint 3 | Plataforma y arquitectura técnica | Resumen | Plataforma y arquitectura técnica |  |  | 02/09/2026 | 06/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 3.3.1 | Sprint 3 | Historia: Preparación de arquitectura y entornos | Resumen | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos |  | 02/09/2026 | 06/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 3.3.1.1 | Sprint 3 | Diseño de la arquitectura del sistema (cliente-servidor, API REST) | Backend | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 3.1 | Arquitecto de Software | Documento de arquitectura
Tarea | 3.3.1.2 | Sprint 3 | Diseño del modelo de datos (Modelo Entidad-Relación) | Backend | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 3.3 | Arquitecto de Software | Modelo E-R
Tarea | 3.3.1.3 | Sprint 3 | Creación de la base de datos en PostgreSQL (esquema inicial) | Backend | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 3.4 | Desarrollador Backend | BD PostgreSQL creada
Tarea | 3.3.1.4 | Sprint 3 | Configuración de repositorio Git y estrategia de ramas (GitFlow) | Transversal | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 3.1 | Líder Técnico | Repositorio configurado
Tarea | 3.3.1.5 | Sprint 3 | Configuración de entorno backend (Java 21, Spring Boot 3.x, Maven) | Backend | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 3.6 | Desarrollador Backend | Proyecto base Spring Boot
Tarea | 3.3.1.6 | Sprint 3 | Configuración de entorno frontend Angular | Web | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 3.6 | Desarrollador Front-end | Proyecto base Angular
Tarea | 3.3.1.7 | Sprint 3 | Configuración de entorno móvil Flutter (SDK, emuladores, estructura del proyecto) | Móvil | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 3.6 | Desarrollador Móvil | Proyecto base Flutter
Tarea | 3.3.1.8 | Sprint 3 | Configuración de seguridad: autenticación y autorización (Spring Security + JWT) | Backend | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 3.7 | Desarrollador Backend | Módulo de seguridad base
Tarea | 3.3.1.9 | Sprint 3 | Configuración de integración continua (CI) básica | Transversal | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 3.6 | Líder Técnico | Pipeline CI
Tarea | 3.3.1.10 | Sprint 3 | Desarrollo Web: Pantalla de Login (Angular) | Web | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 06/09/2026 | 06/09/2026 | 3.8,3.12 | Desarrollador Front-end | Pantalla de login web
Tarea | 3.3.1.11 | Sprint 3 | Desarrollo Móvil: Pantalla de Login (Flutter) | Móvil | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 06/09/2026 | 06/09/2026 | 3.9,3.12 | Desarrollador Móvil | Pantalla de login móvil
Épica | 3.4 | Sprint 3 | Autenticación y usuarios | Resumen | Autenticación y usuarios |  |  | 05/09/2026 | 07/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 3.4.1 | Sprint 3 | Historia: Autenticación e inicio de sesión | Resumen | Autenticación y usuarios | Autenticación e inicio de sesión |  | 05/09/2026 | 07/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 3.4.1.1 | Sprint 3 | Desarrollo Backend: Módulo de Autenticación (login, roles, JWT) | Backend | Autenticación y usuarios | Autenticación e inicio de sesión | 2 | 05/09/2026 | 06/09/2026 | 3.10 | Desarrollador Backend | API de autenticación
Tarea | 3.4.1.2 | Sprint 3 | Pruebas de integración del módulo de autenticación | QA | Autenticación y usuarios | Autenticación e inicio de sesión | 1 | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 3.13,3.14 | QA Tester | Reporte de pruebas
Sprint | 4 | Sprint 4 | Sprint 4 | Resumen |  |  |  | 09/09/2026 | 15/09/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
Épica | 4.1 | Sprint 4 | Gestión y definición del producto | Resumen | Gestión y definición del producto |  |  | 09/09/2026 | 15/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 4.1.1 | Sprint 4 | Historia: Gestión del proyecto y requisitos | Resumen | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos |  | 09/09/2026 | 15/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 4.1.1.1 | Sprint 4 | Sprint Planning Sprint 4 | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 3.16 | Scrum Master | Sprint Backlog 4
Tarea | 4.1.1.2 | Sprint 4 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 4 | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 4.9,4.10,4.11 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
Épica | 4.2 | Sprint 4 | Gestión operativa | Resumen | Gestión operativa |  |  | 09/09/2026 | 14/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 4.2.1 | Sprint 4 | Historia: Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Resumen | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros |  | 09/09/2026 | 14/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 4.2.1.1 | Sprint 4 | Backend: CRUD de Productores (API REST) | Backend | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 2 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 4.1 | Desarrollador Backend | API Productores
Tarea | 4.2.1.2 | Sprint 4 | Backend: CRUD de Acopiadores y Rutas | Backend | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 2 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 4.1 | Desarrollador Backend | API Acopiadores/Rutas
Tarea | 4.2.1.3 | Sprint 4 | Backend: CRUD de Centros de Acopio | Backend | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 1 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 4.1 | Desarrollador Backend | API Centros de Acopio
Tarea | 4.2.1.4 | Sprint 4 | Web: Módulo de gestión de Productores (listar, crear, editar, eliminar) | Web | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 2 | 11/09/2026 | 12/09/2026 | 4.2 | Desarrollador Front-end | Pantallas de Productores
Tarea | 4.2.1.5 | Sprint 4 | Web: Módulo de gestión de Rutas y Centros de Acopio | Web | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 2 | 12/09/2026 | 13/09/2026 | 4.3,4.4 | Desarrollador Front-end | Pantallas de Rutas
Tarea | 4.2.1.6 | Sprint 4 | Móvil: Módulo de consulta de productores asignados | Móvil | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 2 | 11/09/2026 | 12/09/2026 | 4.2 | Desarrollador Móvil | Pantalla de Productores móvil
Tarea | 4.2.1.7 | Sprint 4 | Móvil: Módulo de gestión de ruta del día (acopiador) | Móvil | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 2 | 12/09/2026 | 13/09/2026 | 4.3 | Desarrollador Móvil | Pantalla de Ruta del día
Tarea | 4.2.1.8 | Sprint 4 | Pruebas unitarias backend (JUnit) - módulo Productores/Rutas | QA | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 1 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 4.5,4.6 | Desarrollador Backend | Reporte de pruebas unitarias
Tarea | 4.2.1.9 | Sprint 4 | Pruebas funcionales módulo Productores (Web y Móvil) | QA | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 1 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 4.7,4.8 | QA Tester | Reporte de pruebas funcionales
Épica | 4.3 | Sprint 4 | Documentación | Resumen | Documentación |  |  | 14/09/2026 | 14/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 4.3.1 | Sprint 4 | Historia: Documentación técnica y de usuario | Resumen | Documentación | Documentación técnica y de usuario |  | 14/09/2026 | 14/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 4.3.1.1 | Sprint 4 | Documentación técnica de API (Swagger / OpenAPI) | Backend | Documentación | Documentación técnica y de usuario | 1 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 4.4 | Desarrollador Backend | Documentación Swagger
Sprint | 5 | Sprint 5 | Sprint 5 | Resumen |  |  |  | 16/09/2026 | 22/09/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
Épica | 5.1 | Sprint 5 | Gestión y definición del producto | Resumen | Gestión y definición del producto |  |  | 16/09/2026 | 22/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 5.1.1 | Sprint 5 | Historia: Gestión del proyecto y requisitos | Resumen | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos |  | 16/09/2026 | 22/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 5.1.1.1 | Sprint 5 | Sprint Planning Sprint 5 | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 4.12 | Scrum Master | Sprint Backlog 5
Tarea | 5.1.1.2 | Sprint 5 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 5 | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 5.10 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
Épica | 5.2 | Sprint 5 | Gestión operativa | Resumen | Gestión operativa |  |  | 16/09/2026 | 20/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 5.2.1 | Sprint 5 | Historia: Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Resumen | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros |  | 16/09/2026 | 20/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 5.2.1.1 | Sprint 5 | Backend: API de Registro de Recojo de Leche (cantidad, calidad, fecha, productor) | Backend | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 2 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 5.1 | Desarrollador Backend | API Recojo de Leche
Tarea | 5.2.1.2 | Sprint 5 | Web: Módulo de consulta de liquidaciones por productor/fecha | Web | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 1 | 20/09/2026 | 20/09/2026 | 5.4 | Desarrollador Front-end | Pantalla de Liquidaciones
Épica | 5.3 | Sprint 5 | Recolección y liquidación de leche | Resumen | Recolección y liquidación de leche |  |  | 17/09/2026 | 21/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 5.3.1 | Sprint 5 | Historia: Registro de recojos, calidad y liquidaciones | Resumen | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones |  | 17/09/2026 | 21/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 5.3.1.1 | Sprint 5 | Backend: Registro de parámetros de calidad (densidad, acidez, temperatura, etc.) | Backend | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | 1 | 17/09/2026 | 17/09/2026 | 5.2 | Desarrollador Backend | API Control de Calidad
Tarea | 5.3.1.2 | Sprint 5 | Backend: Cálculo de pago / liquidación por litros acopiados | Backend | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | 2 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 5.2 | Desarrollador Backend | API de Liquidaciones
Tarea | 5.3.1.3 | Sprint 5 | Web: Módulo de registro y consulta de recojos de leche | Web | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | 2 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 5.2 | Desarrollador Front-end | Pantallas de Recojo (Web)
Tarea | 5.3.1.4 | Sprint 5 | Móvil: Pantalla de registro de recojo de leche (offline-first) | Móvil | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | 2 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 5.2 | Desarrollador Móvil | Pantalla de Registro móvil
Tarea | 5.3.1.5 | Sprint 5 | Móvil: Almacenamiento local (SQLite) y sincronización online/offline | Móvil | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | 2 | 19/09/2026 | 20/09/2026 | 5.7 | Desarrollador Móvil | Módulo de sincronización
Tarea | 5.3.1.6 | Sprint 5 | Pruebas unitarias e integración del módulo de Recojo (Backend/Web/Móvil) | QA | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | 1 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 5.5,5.6,5.8,5.9 | QA Tester | Reporte de pruebas
Épica | 5.4 | Sprint 5 | Plataforma y arquitectura técnica | Resumen | Plataforma y arquitectura técnica |  |  | 21/09/2026 | 21/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 5.4.1 | Sprint 5 | Historia: Preparación de arquitectura y entornos | Resumen | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos |  | 21/09/2026 | 21/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 5.4.1.1 | Sprint 5 | Móvil: Captura de evidencia (firma digital / foto) por recojo | Móvil | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 5.7 | Desarrollador Móvil | Módulo de evidencias
Sprint | 6 | Sprint 6 | Sprint 6 | Resumen |  |  |  | 23/09/2026 | 29/09/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
Épica | 6.1 | Sprint 6 | Gestión y definición del producto | Resumen | Gestión y definición del producto |  |  | 23/09/2026 | 29/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 6.1.1 | Sprint 6 | Historia: Gestión del proyecto y requisitos | Resumen | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos |  | 23/09/2026 | 29/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 6.1.1.1 | Sprint 6 | Sprint Planning Sprint 6 | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 5.11 | Scrum Master | Sprint Backlog 6
Tarea | 6.1.1.2 | Sprint 6 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 6 | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 6.10 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
Épica | 6.2 | Sprint 6 | Gestión operativa | Resumen | Gestión operativa |  |  | 23/09/2026 | 24/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 6.2.1 | Sprint 6 | Historia: Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Resumen | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros |  | 23/09/2026 | 24/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 6.2.1.1 | Sprint 6 | Backend: Módulo de reportes gerenciales (producción total, por ruta, por productor) | Backend | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 2 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 6.1 | Desarrollador Backend | API de Reportes
Épica | 6.3 | Sprint 6 | Reportes y administración | Resumen | Reportes y administración |  |  | 24/09/2026 | 27/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 6.3.1 | Sprint 6 | Historia: Reportes, notificaciones y administración | Resumen | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración |  | 24/09/2026 | 27/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 6.3.1.1 | Sprint 6 | Backend: Módulo de notificaciones (email / push) | Backend | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración | 1 | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 6.1 | Desarrollador Backend | API de Notificaciones
Tarea | 6.3.1.2 | Sprint 6 | Web: Dashboard de reportes con gráficos (producción, tendencias) | Web | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración | 2 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 6.2 | Desarrollador Front-end | Dashboard Web
Tarea | 6.3.1.3 | Sprint 6 | Web: Módulo de administración de usuarios y roles | Web | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración | 1 | 26/09/2026 | 26/09/2026 | 3.12 | Desarrollador Front-end | Pantalla de Usuarios y Roles
Tarea | 6.3.1.4 | Sprint 6 | Móvil: Notificaciones push (Firebase Cloud Messaging) | Móvil | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración | 1 | 25/09/2026 | 25/09/2026 | 6.3 | Desarrollador Móvil | Notificaciones móvil
Tarea | 6.3.1.5 | Sprint 6 | Pruebas unitarias módulo de Reportes y Notificaciones | QA | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración | 1 | 27/09/2026 | 27/09/2026 | 6.4,6.6 | QA Tester | Reporte de pruebas
Épica | 6.4 | Sprint 6 | Recolección y liquidación de leche | Resumen | Recolección y liquidación de leche |  |  | 25/09/2026 | 26/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 6.4.1 | Sprint 6 | Historia: Registro de recojos, calidad y liquidaciones | Resumen | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones |  | 25/09/2026 | 26/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 6.4.1.1 | Sprint 6 | Móvil: Pantalla de historial de recojos y reportes personales | Móvil | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | 2 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 5.8 | Desarrollador Móvil | Pantalla de Historial
Épica | 6.5 | Sprint 6 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Resumen | Experiencia de usuario (UX/UI) |  |  | 27/09/2026 | 27/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 6.5.1 | Sprint 6 | Historia: Diseño y validación de interfaces | Resumen | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces |  | 27/09/2026 | 27/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 6.5.1.1 | Sprint 6 | Ajustes de UI/UX según pruebas internas (Web y Móvil) | Transversal | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | 1 | 27/09/2026 | 27/09/2026 | 6.4,6.5,6.6,6.7 | Diseñador UX/UI | Ajustes aplicados
Épica | 6.6 | Sprint 6 | Gestión del proyecto | Resumen | Gestión del proyecto |  |  | 28/09/2026 | 28/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 6.6.1 | Sprint 6 | Historia: Actividad de gestión | Resumen | Gestión del proyecto | Actividad de gestión |  | 28/09/2026 | 28/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 6.6.1.1 | Sprint 6 | Congelamiento de funcionalidades (Feature Freeze) | Transversal | Gestión del proyecto | Actividad de gestión | 1 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 6.8,6.9 | Jefe de Proyecto | Alcance funcional cerrado
Sprint | 7 | Sprint 7 | Sprint 7 | Resumen |  |  |  | 01/10/2026 | 30/09/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
Épica | 7.1 | Sprint 7 | Gestión y definición del producto | Resumen | Gestión y definición del producto |  |  | 03/10/2026 | 30/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 7.1.1 | Sprint 7 | Historia: Gestión del proyecto y requisitos | Resumen | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos |  | 03/10/2026 | 30/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 7.1.1.1 | Sprint 7 | Sprint Planning Sprint 7 (Sprint de Estabilización / QA) | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 6.11 | Scrum Master | Sprint Backlog 7
Tarea | 7.1.1.2 | Sprint 7 | Registro y priorización de incidencias/bugs detectados | QA | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 7.7 | QA Tester | Backlog de bugs
Tarea | 7.1.1.3 | Sprint 7 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 7 | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 7.10,7.11,7.12 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
Épica | 7.2 | Sprint 7 | Calidad y estabilización | Resumen | Calidad y estabilización |  |  | 01/10/2026 | 30/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 7.2.1 | Sprint 7 | Historia: Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Resumen | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias |  | 01/10/2026 | 30/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 7.2.1.1 | Sprint 7 | Elaboración del Plan de Pruebas y Casos de Prueba (basados en RF) | QA | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | 1 | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 7.1 | QA Tester | Plan de pruebas
Tarea | 7.2.1.2 | Sprint 7 | Pruebas de integración Backend - Web (end to end) | QA | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 7.2 | QA Tester | Reporte de integración Web
Tarea | 7.2.1.3 | Sprint 7 | Pruebas de integración Backend - Móvil (end to end, incluye sync offline) | QA | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 7.2 | QA Tester | Reporte de integración Móvil
Tarea | 7.2.1.4 | Sprint 7 | Pruebas funcionales completas (todos los módulos) | QA | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | 1 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 7.3,7.4 | QA Tester | Reporte de pruebas funcionales
Tarea | 7.2.1.5 | Sprint 7 | Pruebas de aceptación de usuario (UAT) con usuarios reales en Huata | QA | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | 1 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 7.5,7.6 | Product Owner / Usuarios finales | Acta de UAT
Tarea | 7.2.1.6 | Sprint 7 | Corrección de bugs críticos y altos | Backend | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | 2 | 04/10/2026 | 05/10/2026 | 7.8 | Equipo de Desarrollo | Bugs corregidos
Tarea | 7.2.1.7 | Sprint 7 | Pruebas de regresión | QA | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | 1 | 05/10/2026 | 05/10/2026 | 7.9 | QA Tester | Reporte de regresión
Épica | 7.3 | Sprint 7 | Plataforma y arquitectura técnica | Resumen | Plataforma y arquitectura técnica |  |  | 02/10/2026 | 02/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 7.3.1 | Sprint 7 | Historia: Preparación de arquitectura y entornos | Resumen | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos |  | 02/10/2026 | 02/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 7.3.1.1 | Sprint 7 | Pruebas no funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad) | QA | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 7.3,7.4 | QA Tester | Reporte de pruebas no funcionales
Épica | 7.4 | Sprint 7 | Documentación | Resumen | Documentación |  |  | 04/10/2026 | 04/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 7.4.1 | Sprint 7 | Historia: Documentación técnica y de usuario | Resumen | Documentación | Documentación técnica y de usuario |  | 04/10/2026 | 04/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 7.4.1.1 | Sprint 7 | Elaboración del Manual de Usuario (Web y Móvil) | Transversal | Documentación | Documentación técnica y de usuario | 1 | 04/10/2026 | 04/10/2026 | 7.5 | Analista Funcional | Manual de usuario
Tarea | 7.4.1.2 | Sprint 7 | Elaboración del Manual Técnico / Documento de instalación | Transversal | Documentación | Documentación técnica y de usuario | 1 | 04/10/2026 | 04/10/2026 | 7.9 | Líder Técnico | Manual técnico
Sprint | 8 | Sprint 8 | Sprint 8 | Resumen |  |  |  | 07/10/2026 | 13/10/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
Épica | 8.1 | Sprint 8 | Gestión y definición del producto | Resumen | Gestión y definición del producto |  |  | 07/10/2026 | 13/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 8.1.1 | Sprint 8 | Historia: Gestión del proyecto y requisitos | Resumen | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos |  | 07/10/2026 | 13/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 8.1.1.1 | Sprint 8 | Sprint Planning Sprint 8 (Despliegue y Capacitación) | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 7.13 | Scrum Master | Sprint Backlog 8
Tarea | 8.1.1.2 | Sprint 8 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 8 | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 8.11 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
Épica | 8.2 | Sprint 8 | Puesta en producción | Resumen | Puesta en producción |  |  | 07/10/2026 | 08/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 8.2.1 | Sprint 8 | Historia: Despliegue y validación en producción | Resumen | Puesta en producción | Despliegue y validación en producción |  | 07/10/2026 | 08/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 8.2.1.1 | Sprint 8 | Preparación del entorno de producción (servidor, dominio, certificado SSL) | Backend | Puesta en producción | Despliegue y validación en producción | 1 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 8.1 | Líder Técnico | Entorno de producción listo
Tarea | 8.2.1.2 | Sprint 8 | Despliegue del Backend en producción | Backend | Puesta en producción | Despliegue y validación en producción | 1 | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 8.2,7.10 | Desarrollador Backend | Backend en producción
Tarea | 8.2.1.3 | Sprint 8 | Despliegue del Frontend Web en producción | Web | Puesta en producción | Despliegue y validación en producción | 1 | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 8.3 | Desarrollador Front-end | Web en producción
Épica | 8.3 | Sprint 8 | Gestión del proyecto | Resumen | Gestión del proyecto |  |  | 08/10/2026 | 08/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 8.3.1 | Sprint 8 | Historia: Actividad de gestión | Resumen | Gestión del proyecto | Actividad de gestión |  | 08/10/2026 | 08/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 8.3.1.1 | Sprint 8 | Generación y distribución de la app móvil (APK / paquete interno) | Móvil | Gestión del proyecto | Actividad de gestión | 1 | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 8.3 | Desarrollador Móvil | App móvil distribuida
Épica | 8.4 | Sprint 8 | Gestión operativa | Resumen | Gestión operativa |  |  | 09/10/2026 | 11/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 8.4.1 | Sprint 8 | Historia: Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Resumen | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros |  | 09/10/2026 | 11/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 8.4.1.1 | Sprint 8 | Migración y carga inicial de datos maestros (productores, rutas, centros de acopio) | Backend | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 1 | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 8.3 | Desarrollador Backend | Datos maestros cargados
Tarea | 8.4.1.2 | Sprint 8 | Capacitación a acopiadores / usuarios finales (App Móvil) en Huata | Transversal | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 1 | 11/10/2026 | 11/10/2026 | 8.7,8.8 | Analista Funcional | Acta de capacitación Móvil
Épica | 8.5 | Sprint 8 | Calidad y estabilización | Resumen | Calidad y estabilización |  |  | 09/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 8.5.1 | Sprint 8 | Historia: Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Resumen | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias |  | 09/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 8.5.1.1 | Sprint 8 | Pruebas de humo (smoke testing) en producción | QA | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | 1 | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 8.4,8.5,8.6 | QA Tester | Reporte de smoke testing
Épica | 8.6 | Sprint 8 | Adopción y soporte | Resumen | Adopción y soporte |  |  | 08/10/2026 | 12/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 8.6.1 | Sprint 8 | Historia: Capacitación y soporte inicial | Resumen | Adopción y soporte | Capacitación y soporte inicial |  | 08/10/2026 | 12/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 8.6.1.1 | Sprint 8 | Elaboración de material de capacitación (guías rápidas, videos) | Transversal | Adopción y soporte | Capacitación y soporte inicial | 1 | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 7.11 | Analista Funcional | Material de capacitación
Tarea | 8.6.1.2 | Sprint 8 | Capacitación a administradores del sistema (módulo Web) | Transversal | Adopción y soporte | Capacitación y soporte inicial | 1 | 10/10/2026 | 10/10/2026 | 8.7,8.8 | Analista Funcional | Acta de capacitación Web
Tarea | 8.6.1.3 | Sprint 8 | Soporte post-implementación (hipercare) y monitoreo inicial | Transversal | Adopción y soporte | Capacitación y soporte inicial | 2 | 11/10/2026 | 12/10/2026 | 8.9,8.10 | Equipo de Desarrollo | Bitácora de soporte
Sprint | 9 | Cierre | Cierre | Resumen |  |  |  | 14/10/2026 | 15/10/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
Épica | 9.1 | Cierre | Cierre del proyecto | Resumen | Cierre del proyecto |  |  | 14/10/2026 | 15/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 9.1.1 | Cierre | Historia: Cierre y conformidad | Resumen | Cierre del proyecto | Cierre y conformidad |  | 14/10/2026 | 15/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 9.1.1.1 | Cierre | Elaboración del Acta de Cierre del Proyecto | Transversal | Cierre del proyecto | Cierre y conformidad | 1 | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 8.12 | Jefe de Proyecto | Acta de cierre
Tarea | 9.1.1.2 | Cierre | Firma de conformidad final del cliente | Transversal | Cierre del proyecto | Cierre y conformidad | 1 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 9.3 | Cliente | Acta de conformidad final
Épica | 9.2 | Cierre | Documentación | Resumen | Documentación |  |  | 14/10/2026 | 14/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 9.2.1 | Cierre | Historia: Documentación técnica y de usuario | Resumen | Documentación | Documentación técnica y de usuario |  | 14/10/2026 | 14/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 9.2.1.1 | Cierre | Entrega final de documentación (código fuente, manuales, actas) | Transversal | Documentación | Documentación técnica y de usuario | 1 | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 9.1 | Jefe de Proyecto | Repositorio + documentación entregada
Épica | 9.3 | Cierre | Gestión y definición del producto | Resumen | Gestión y definición del producto |  |  | 15/10/2026 | 15/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
Historia | 9.3.1 | Cierre | Historia: Gestión del proyecto y requisitos | Resumen | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos |  | 15/10/2026 | 15/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
Tarea | 9.3.1.1 | Cierre | Reunión de cierre con stakeholders y lecciones aprendidas | Transversal | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 9.2 | Jefe de Proyecto | Acta de lecciones aprendidas

## Importar a MS Project
ID | Nombre de tarea | Nivel | Sprint | Épica | Historia | Duración | Inicio | Fin | Predecesoras | Responsable | Entregable / Nota
1 | Sprint 1 | Sprint | Sprint 1 |  |  |  | 19/08/2026 | 25/08/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
2 | Gestión del proyecto | Épica | Sprint 1 | Gestión del proyecto |  |  | 19/08/2026 | 19/08/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
3 | Historia: Actividad de gestión | Historia | Sprint 1 | Gestión del proyecto | Actividad de gestión |  | 19/08/2026 | 19/08/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
4 | Kick off del proyecto y conformación del equipo | Tarea | Sprint 1 | Gestión del proyecto | Actividad de gestión | 1 | 19/08/2026 | 19/08/2026 |  | Jefe de Proyecto | Acta de inicio
5 | Gestión y definición del producto | Épica | Sprint 1 | Gestión y definición del producto |  |  | 19/08/2026 | 25/08/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
6 | Historia: Gestión del proyecto y requisitos | Historia | Sprint 1 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos |  | 19/08/2026 | 25/08/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
7 | Elaboración del Project Charter | Tarea | Sprint 1 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 2 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 4 | Jefe de Proyecto | Project Charter v1
8 | Definición de objetivos, alcance y stakeholders | Tarea | Sprint 1 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 7 | Jefe de Proyecto | Incluido en Charter
9 | Elaboración de cronograma preliminar en MS Project | Tarea | Sprint 1 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 7 | Jefe de Proyecto | Cronograma v1
10 | Levantamiento de información en campo (Huata) - entrevistas a acopiadores y productores | Tarea | Sprint 1 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 2 | 21/08/2026 | 22/08/2026 | 8 | Analista Funcional | Actas de entrevista
11 | Identificación de actores del sistema (Productor, Acopiador, Administrador, Planta, Chofer/Ruta) | Tarea | Sprint 1 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 22/08/2026 | 22/08/2026 | 10 | Analista Funcional | Matriz de actores
12 | Elaboración de Requerimientos Funcionales (RF) | Tarea | Sprint 1 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 23/08/2026 | 23/08/2026 | 11 | Analista Funcional | Documento RF
13 | Elaboración de Requerimientos No Funcionales (RNF) | Tarea | Sprint 1 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 23/08/2026 | 23/08/2026 | 11 | Analista Funcional | Documento RNF
14 | Elaboración de Historias de Usuario / Casos de Uso (Product Backlog) | Tarea | Sprint 1 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 12,13 | Analista Funcional / Scrum Master | Product Backlog inicial
15 | Priorización del Backlog (MoSCoW / valor de negocio) | Tarea | Sprint 1 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 14 | Product Owner | Backlog priorizado
16 | Elaboración de Plan de Gestión del Proyecto (alcance, riesgos, comunicación) | Tarea | Sprint 1 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 9 | Jefe de Proyecto | Plan de gestión
17 | Revisión y consolidación de documentos de la Sprint 1 | Tarea | Sprint 1 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 15,16 | Equipo completo | Documentos consolidados
18 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 1 | Tarea | Sprint 1 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 17 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
19 | Sprint 2 | Sprint | Sprint 2 |  |  |  | 01/09/2026 | 31/08/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
20 | Gestión y definición del producto | Épica | Sprint 2 | Gestión y definición del producto |  |  | 01/09/2026 | 28/08/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
21 | Historia: Gestión del proyecto y requisitos | Historia | Sprint 2 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos |  | 01/09/2026 | 28/08/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
22 | Sprint Planning Sprint 2 | Tarea | Sprint 2 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 18 | Scrum Master | Sprint Backlog 2
23 | Presentación de requerimientos (RF/RNF) al cliente | Tarea | Sprint 2 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 22 | Analista Funcional | Reunión de validación
24 | Levantamiento de observaciones y ajustes a requerimientos | Tarea | Sprint 2 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 27/08/2026 | 27/08/2026 | 23 | Analista Funcional | RF/RNF v2
25 | Firma de Acta de Aprobación de Requerimientos [NOTA: reubicado al cierre de Sprint 2; ajustar si el '23' se refería a otra fecha] | Tarea | Sprint 2 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 24 | Jefe de Proyecto / Cliente | Acta de aprobación de requerimientos
26 | Ajustes de prototipos según observaciones | Tarea | Sprint 2 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 35 | Diseñador UX/UI | Prototipos v2
27 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 2 | Tarea | Sprint 2 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 26 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
28 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Épica | Sprint 2 | Experiencia de usuario (UX/UI) |  |  | 27/08/2026 | 31/08/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
29 | Historia: Diseño y validación de interfaces | Historia | Sprint 2 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces |  | 27/08/2026 | 31/08/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
30 | Diseño de wireframes de baja fidelidad (Web y Móvil) | Tarea | Sprint 2 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | 1 | 27/08/2026 | 27/08/2026 | 22 | Diseñador UX/UI | Wireframes
31 | Definición de guía de estilos / Design System (colores, tipografía, componentes) | Tarea | Sprint 2 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | 1 | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 30 | Diseñador UX/UI | Design System
32 | Diseño de prototipo de alta fidelidad en Figma - Web | Tarea | Sprint 2 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | 2 | 29/08/2026 | 30/08/2026 | 31 | Diseñador UX/UI | Prototipo Figma Web
33 | Diseño de prototipo de alta fidelidad en Figma - Móvil (App Flutter) | Tarea | Sprint 2 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | 2 | 29/08/2026 | 30/08/2026 | 31 | Diseñador UX/UI | Prototipo Figma Móvil
34 | Maquetación del prototipo navegable en HTML/CSS (Web) | Tarea | Sprint 2 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | 1 | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 32 | Desarrollador Front-end | Prototipo HTML
35 | Revisión de prototipos (Figma + HTML) con el cliente | Tarea | Sprint 2 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | 1 | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 33,34 | Product Owner / Cliente | Feedback de prototipos
36 | Sprint 3 | Sprint | Sprint 3 |  |  |  | 02/09/2026 | 08/09/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
37 | Gestión y definición del producto | Épica | Sprint 3 | Gestión y definición del producto |  |  | 02/09/2026 | 08/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
38 | Historia: Gestión del proyecto y requisitos | Historia | Sprint 3 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos |  | 02/09/2026 | 08/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
39 | Sprint Planning Sprint 3 | Tarea | Sprint 3 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 27 | Scrum Master | Sprint Backlog 3
40 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 3 | Tarea | Sprint 3 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 60 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
41 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Épica | Sprint 3 | Experiencia de usuario (UX/UI) |  |  | 02/09/2026 | 02/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
42 | Historia: Diseño y validación de interfaces | Historia | Sprint 3 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces |  | 02/09/2026 | 02/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
43 | Firma / Aprobación final de prototipos (Figma + HTML) | Tarea | Sprint 3 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | 1 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 39 | Jefe de Proyecto / Cliente | Acta de aprobación de prototipos
44 | Plataforma y arquitectura técnica | Épica | Sprint 3 | Plataforma y arquitectura técnica |  |  | 02/09/2026 | 06/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
45 | Historia: Preparación de arquitectura y entornos | Historia | Sprint 3 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos |  | 02/09/2026 | 06/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
46 | Diseño de la arquitectura del sistema (cliente-servidor, API REST) | Tarea | Sprint 3 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 39 | Arquitecto de Software | Documento de arquitectura
47 | Diseño del modelo de datos (Modelo Entidad-Relación) | Tarea | Sprint 3 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 46 | Arquitecto de Software | Modelo E-R
48 | Creación de la base de datos en PostgreSQL (esquema inicial) | Tarea | Sprint 3 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 47 | Desarrollador Backend | BD PostgreSQL creada
49 | Configuración de repositorio Git y estrategia de ramas (GitFlow) | Tarea | Sprint 3 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 39 | Líder Técnico | Repositorio configurado
50 | Configuración de entorno backend (Java 21, Spring Boot 3.x, Maven) | Tarea | Sprint 3 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 49 | Desarrollador Backend | Proyecto base Spring Boot
51 | Configuración de entorno frontend Angular | Tarea | Sprint 3 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 49 | Desarrollador Front-end | Proyecto base Angular
52 | Configuración de entorno móvil Flutter (SDK, emuladores, estructura del proyecto) | Tarea | Sprint 3 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 49 | Desarrollador Móvil | Proyecto base Flutter
53 | Configuración de seguridad: autenticación y autorización (Spring Security + JWT) | Tarea | Sprint 3 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 50 | Desarrollador Backend | Módulo de seguridad base
54 | Configuración de integración continua (CI) básica | Tarea | Sprint 3 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 49 | Líder Técnico | Pipeline CI
55 | Desarrollo Web: Pantalla de Login (Angular) | Tarea | Sprint 3 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 06/09/2026 | 06/09/2026 | 51,59 | Desarrollador Front-end | Pantalla de login web
56 | Desarrollo Móvil: Pantalla de Login (Flutter) | Tarea | Sprint 3 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 06/09/2026 | 06/09/2026 | 52,59 | Desarrollador Móvil | Pantalla de login móvil
57 | Autenticación y usuarios | Épica | Sprint 3 | Autenticación y usuarios |  |  | 05/09/2026 | 07/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
58 | Historia: Autenticación e inicio de sesión | Historia | Sprint 3 | Autenticación y usuarios | Autenticación e inicio de sesión |  | 05/09/2026 | 07/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
59 | Desarrollo Backend: Módulo de Autenticación (login, roles, JWT) | Tarea | Sprint 3 | Autenticación y usuarios | Autenticación e inicio de sesión | 2 | 05/09/2026 | 06/09/2026 | 53 | Desarrollador Backend | API de autenticación
60 | Pruebas de integración del módulo de autenticación | Tarea | Sprint 3 | Autenticación y usuarios | Autenticación e inicio de sesión | 1 | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 55,56 | QA Tester | Reporte de pruebas
61 | Sprint 4 | Sprint | Sprint 4 |  |  |  | 09/09/2026 | 15/09/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
62 | Gestión y definición del producto | Épica | Sprint 4 | Gestión y definición del producto |  |  | 09/09/2026 | 15/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
63 | Historia: Gestión del proyecto y requisitos | Historia | Sprint 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos |  | 09/09/2026 | 15/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
64 | Sprint Planning Sprint 4 | Tarea | Sprint 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 40 | Scrum Master | Sprint Backlog 4
65 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 4 | Tarea | Sprint 4 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 75,76,79 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
66 | Gestión operativa | Épica | Sprint 4 | Gestión operativa |  |  | 09/09/2026 | 14/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
67 | Historia: Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Historia | Sprint 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros |  | 09/09/2026 | 14/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
68 | Backend: CRUD de Productores (API REST) | Tarea | Sprint 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 2 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 64 | Desarrollador Backend | API Productores
69 | Backend: CRUD de Acopiadores y Rutas | Tarea | Sprint 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 2 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 64 | Desarrollador Backend | API Acopiadores/Rutas
70 | Backend: CRUD de Centros de Acopio | Tarea | Sprint 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 1 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 64 | Desarrollador Backend | API Centros de Acopio
71 | Web: Módulo de gestión de Productores (listar, crear, editar, eliminar) | Tarea | Sprint 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 2 | 11/09/2026 | 12/09/2026 | 68 | Desarrollador Front-end | Pantallas de Productores
72 | Web: Módulo de gestión de Rutas y Centros de Acopio | Tarea | Sprint 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 2 | 12/09/2026 | 13/09/2026 | 69,70 | Desarrollador Front-end | Pantallas de Rutas
73 | Móvil: Módulo de consulta de productores asignados | Tarea | Sprint 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 2 | 11/09/2026 | 12/09/2026 | 68 | Desarrollador Móvil | Pantalla de Productores móvil
74 | Móvil: Módulo de gestión de ruta del día (acopiador) | Tarea | Sprint 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 2 | 12/09/2026 | 13/09/2026 | 69 | Desarrollador Móvil | Pantalla de Ruta del día
75 | Pruebas unitarias backend (JUnit) - módulo Productores/Rutas | Tarea | Sprint 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 1 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 71,72 | Desarrollador Backend | Reporte de pruebas unitarias
76 | Pruebas funcionales módulo Productores (Web y Móvil) | Tarea | Sprint 4 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 1 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 73,74 | QA Tester | Reporte de pruebas funcionales
77 | Documentación | Épica | Sprint 4 | Documentación |  |  | 14/09/2026 | 14/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
78 | Historia: Documentación técnica y de usuario | Historia | Sprint 4 | Documentación | Documentación técnica y de usuario |  | 14/09/2026 | 14/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
79 | Documentación técnica de API (Swagger / OpenAPI) | Tarea | Sprint 4 | Documentación | Documentación técnica y de usuario | 1 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 70 | Desarrollador Backend | Documentación Swagger
80 | Sprint 5 | Sprint | Sprint 5 |  |  |  | 16/09/2026 | 22/09/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
81 | Gestión y definición del producto | Épica | Sprint 5 | Gestión y definición del producto |  |  | 16/09/2026 | 22/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
82 | Historia: Gestión del proyecto y requisitos | Historia | Sprint 5 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos |  | 16/09/2026 | 22/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
83 | Sprint Planning Sprint 5 | Tarea | Sprint 5 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 65 | Scrum Master | Sprint Backlog 5
84 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 5 | Tarea | Sprint 5 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 96 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
85 | Gestión operativa | Épica | Sprint 5 | Gestión operativa |  |  | 16/09/2026 | 20/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
86 | Historia: Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Historia | Sprint 5 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros |  | 16/09/2026 | 20/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
87 | Backend: API de Registro de Recojo de Leche (cantidad, calidad, fecha, productor) | Tarea | Sprint 5 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 2 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 83 | Desarrollador Backend | API Recojo de Leche
88 | Web: Módulo de consulta de liquidaciones por productor/fecha | Tarea | Sprint 5 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 1 | 20/09/2026 | 20/09/2026 | 92 | Desarrollador Front-end | Pantalla de Liquidaciones
89 | Recolección y liquidación de leche | Épica | Sprint 5 | Recolección y liquidación de leche |  |  | 17/09/2026 | 21/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
90 | Historia: Registro de recojos, calidad y liquidaciones | Historia | Sprint 5 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones |  | 17/09/2026 | 21/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
91 | Backend: Registro de parámetros de calidad (densidad, acidez, temperatura, etc.) | Tarea | Sprint 5 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | 1 | 17/09/2026 | 17/09/2026 | 87 | Desarrollador Backend | API Control de Calidad
92 | Backend: Cálculo de pago / liquidación por litros acopiados | Tarea | Sprint 5 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | 2 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 87 | Desarrollador Backend | API de Liquidaciones
93 | Web: Módulo de registro y consulta de recojos de leche | Tarea | Sprint 5 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | 2 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 87 | Desarrollador Front-end | Pantallas de Recojo (Web)
94 | Móvil: Pantalla de registro de recojo de leche (offline-first) | Tarea | Sprint 5 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | 2 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 87 | Desarrollador Móvil | Pantalla de Registro móvil
95 | Móvil: Almacenamiento local (SQLite) y sincronización online/offline | Tarea | Sprint 5 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | 2 | 19/09/2026 | 20/09/2026 | 94 | Desarrollador Móvil | Módulo de sincronización
96 | Pruebas unitarias e integración del módulo de Recojo (Backend/Web/Móvil) | Tarea | Sprint 5 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | 1 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 93,88,95,99 | QA Tester | Reporte de pruebas
97 | Plataforma y arquitectura técnica | Épica | Sprint 5 | Plataforma y arquitectura técnica |  |  | 21/09/2026 | 21/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
98 | Historia: Preparación de arquitectura y entornos | Historia | Sprint 5 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos |  | 21/09/2026 | 21/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
99 | Móvil: Captura de evidencia (firma digital / foto) por recojo | Tarea | Sprint 5 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 94 | Desarrollador Móvil | Módulo de evidencias
100 | Sprint 6 | Sprint | Sprint 6 |  |  |  | 23/09/2026 | 29/09/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
101 | Gestión y definición del producto | Épica | Sprint 6 | Gestión y definición del producto |  |  | 23/09/2026 | 29/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
102 | Historia: Gestión del proyecto y requisitos | Historia | Sprint 6 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos |  | 23/09/2026 | 29/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
103 | Sprint Planning Sprint 6 | Tarea | Sprint 6 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 84 | Scrum Master | Sprint Backlog 6
104 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 6 | Tarea | Sprint 6 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 123 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
105 | Gestión operativa | Épica | Sprint 6 | Gestión operativa |  |  | 23/09/2026 | 24/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
106 | Historia: Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Historia | Sprint 6 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros |  | 23/09/2026 | 24/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
107 | Backend: Módulo de reportes gerenciales (producción total, por ruta, por productor) | Tarea | Sprint 6 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 2 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 103 | Desarrollador Backend | API de Reportes
108 | Reportes y administración | Épica | Sprint 6 | Reportes y administración |  |  | 24/09/2026 | 27/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
109 | Historia: Reportes, notificaciones y administración | Historia | Sprint 6 | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración |  | 24/09/2026 | 27/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
110 | Backend: Módulo de notificaciones (email / push) | Tarea | Sprint 6 | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración | 1 | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 103 | Desarrollador Backend | API de Notificaciones
111 | Web: Dashboard de reportes con gráficos (producción, tendencias) | Tarea | Sprint 6 | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración | 2 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 107 | Desarrollador Front-end | Dashboard Web
112 | Web: Módulo de administración de usuarios y roles | Tarea | Sprint 6 | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración | 1 | 26/09/2026 | 26/09/2026 | 59 | Desarrollador Front-end | Pantalla de Usuarios y Roles
113 | Móvil: Notificaciones push (Firebase Cloud Messaging) | Tarea | Sprint 6 | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración | 1 | 25/09/2026 | 25/09/2026 | 110 | Desarrollador Móvil | Notificaciones móvil
114 | Pruebas unitarias módulo de Reportes y Notificaciones | Tarea | Sprint 6 | Reportes y administración | Reportes, notificaciones y administración | 1 | 27/09/2026 | 27/09/2026 | 111,113 | QA Tester | Reporte de pruebas
115 | Recolección y liquidación de leche | Épica | Sprint 6 | Recolección y liquidación de leche |  |  | 25/09/2026 | 26/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
116 | Historia: Registro de recojos, calidad y liquidaciones | Historia | Sprint 6 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones |  | 25/09/2026 | 26/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
117 | Móvil: Pantalla de historial de recojos y reportes personales | Tarea | Sprint 6 | Recolección y liquidación de leche | Registro de recojos, calidad y liquidaciones | 2 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 95 | Desarrollador Móvil | Pantalla de Historial
118 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Épica | Sprint 6 | Experiencia de usuario (UX/UI) |  |  | 27/09/2026 | 27/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
119 | Historia: Diseño y validación de interfaces | Historia | Sprint 6 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces |  | 27/09/2026 | 27/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
120 | Ajustes de UI/UX según pruebas internas (Web y Móvil) | Tarea | Sprint 6 | Experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño y validación de interfaces | 1 | 27/09/2026 | 27/09/2026 | 111,112,113,117 | Diseñador UX/UI | Ajustes aplicados
121 | Gestión del proyecto | Épica | Sprint 6 | Gestión del proyecto |  |  | 28/09/2026 | 28/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
122 | Historia: Actividad de gestión | Historia | Sprint 6 | Gestión del proyecto | Actividad de gestión |  | 28/09/2026 | 28/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
123 | Congelamiento de funcionalidades (Feature Freeze) | Tarea | Sprint 6 | Gestión del proyecto | Actividad de gestión | 1 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 120,114 | Jefe de Proyecto | Alcance funcional cerrado
124 | Sprint 7 | Sprint | Sprint 7 |  |  |  | 01/10/2026 | 30/09/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
125 | Gestión y definición del producto | Épica | Sprint 7 | Gestión y definición del producto |  |  | 03/10/2026 | 30/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
126 | Historia: Gestión del proyecto y requisitos | Historia | Sprint 7 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos |  | 03/10/2026 | 30/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
127 | Sprint Planning Sprint 7 (Sprint de Estabilización / QA) | Tarea | Sprint 7 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 104 | Scrum Master | Sprint Backlog 7
128 | Registro y priorización de incidencias/bugs detectados | Tarea | Sprint 7 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 136 | QA Tester | Backlog de bugs
129 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 7 | Tarea | Sprint 7 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 138,144,145 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
130 | Calidad y estabilización | Épica | Sprint 7 | Calidad y estabilización |  |  | 01/10/2026 | 30/09/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
131 | Historia: Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Historia | Sprint 7 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias |  | 01/10/2026 | 30/09/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
132 | Elaboración del Plan de Pruebas y Casos de Prueba (basados en RF) | Tarea | Sprint 7 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | 1 | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 127 | QA Tester | Plan de pruebas
133 | Pruebas de integración Backend - Web (end to end) | Tarea | Sprint 7 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 132 | QA Tester | Reporte de integración Web
134 | Pruebas de integración Backend - Móvil (end to end, incluye sync offline) | Tarea | Sprint 7 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 132 | QA Tester | Reporte de integración Móvil
135 | Pruebas funcionales completas (todos los módulos) | Tarea | Sprint 7 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | 1 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 133,134 | QA Tester | Reporte de pruebas funcionales
136 | Pruebas de aceptación de usuario (UAT) con usuarios reales en Huata | Tarea | Sprint 7 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | 1 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 135,141 | Product Owner / Usuarios finales | Acta de UAT
137 | Corrección de bugs críticos y altos | Tarea | Sprint 7 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | 2 | 04/10/2026 | 05/10/2026 | 128 | Equipo de Desarrollo | Bugs corregidos
138 | Pruebas de regresión | Tarea | Sprint 7 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | 1 | 05/10/2026 | 05/10/2026 | 137 | QA Tester | Reporte de regresión
139 | Plataforma y arquitectura técnica | Épica | Sprint 7 | Plataforma y arquitectura técnica |  |  | 02/10/2026 | 02/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
140 | Historia: Preparación de arquitectura y entornos | Historia | Sprint 7 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos |  | 02/10/2026 | 02/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
141 | Pruebas no funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad) | Tarea | Sprint 7 | Plataforma y arquitectura técnica | Preparación de arquitectura y entornos | 1 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 133,134 | QA Tester | Reporte de pruebas no funcionales
142 | Documentación | Épica | Sprint 7 | Documentación |  |  | 04/10/2026 | 04/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
143 | Historia: Documentación técnica y de usuario | Historia | Sprint 7 | Documentación | Documentación técnica y de usuario |  | 04/10/2026 | 04/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
144 | Elaboración del Manual de Usuario (Web y Móvil) | Tarea | Sprint 7 | Documentación | Documentación técnica y de usuario | 1 | 04/10/2026 | 04/10/2026 | 135 | Analista Funcional | Manual de usuario
145 | Elaboración del Manual Técnico / Documento de instalación | Tarea | Sprint 7 | Documentación | Documentación técnica y de usuario | 1 | 04/10/2026 | 04/10/2026 | 137 | Líder Técnico | Manual técnico
146 | Sprint 8 | Sprint | Sprint 8 |  |  |  | 07/10/2026 | 13/10/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
147 | Gestión y definición del producto | Épica | Sprint 8 | Gestión y definición del producto |  |  | 07/10/2026 | 13/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
148 | Historia: Gestión del proyecto y requisitos | Historia | Sprint 8 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos |  | 07/10/2026 | 13/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
149 | Sprint Planning Sprint 8 (Despliegue y Capacitación) | Tarea | Sprint 8 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 129 | Scrum Master | Sprint Backlog 8
150 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 8 | Tarea | Sprint 8 | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 170 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
151 | Puesta en producción | Épica | Sprint 8 | Puesta en producción |  |  | 07/10/2026 | 08/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
152 | Historia: Despliegue y validación en producción | Historia | Sprint 8 | Puesta en producción | Despliegue y validación en producción |  | 07/10/2026 | 08/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
153 | Preparación del entorno de producción (servidor, dominio, certificado SSL) | Tarea | Sprint 8 | Puesta en producción | Despliegue y validación en producción | 1 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 149 | Líder Técnico | Entorno de producción listo
154 | Despliegue del Backend en producción | Tarea | Sprint 8 | Puesta en producción | Despliegue y validación en producción | 1 | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 153,138 | Desarrollador Backend | Backend en producción
155 | Despliegue del Frontend Web en producción | Tarea | Sprint 8 | Puesta en producción | Despliegue y validación en producción | 1 | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 154 | Desarrollador Front-end | Web en producción
156 | Gestión del proyecto | Épica | Sprint 8 | Gestión del proyecto |  |  | 08/10/2026 | 08/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
157 | Historia: Actividad de gestión | Historia | Sprint 8 | Gestión del proyecto | Actividad de gestión |  | 08/10/2026 | 08/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
158 | Generación y distribución de la app móvil (APK / paquete interno) | Tarea | Sprint 8 | Gestión del proyecto | Actividad de gestión | 1 | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 154 | Desarrollador Móvil | App móvil distribuida
159 | Gestión operativa | Épica | Sprint 8 | Gestión operativa |  |  | 09/10/2026 | 11/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
160 | Historia: Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | Historia | Sprint 8 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros |  | 09/10/2026 | 11/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
161 | Migración y carga inicial de datos maestros (productores, rutas, centros de acopio) | Tarea | Sprint 8 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 1 | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 154 | Desarrollador Backend | Datos maestros cargados
162 | Capacitación a acopiadores / usuarios finales (App Móvil) en Huata | Tarea | Sprint 8 | Gestión operativa | Gestión de productores, acopiadores, rutas y centros | 1 | 11/10/2026 | 11/10/2026 | 165,168 | Analista Funcional | Acta de capacitación Móvil
163 | Calidad y estabilización | Épica | Sprint 8 | Calidad y estabilización |  |  | 09/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
164 | Historia: Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | Historia | Sprint 8 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias |  | 09/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
165 | Pruebas de humo (smoke testing) en producción | Tarea | Sprint 8 | Calidad y estabilización | Pruebas, aceptación y corrección de incidencias | 1 | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 155,158,161 | QA Tester | Reporte de smoke testing
166 | Adopción y soporte | Épica | Sprint 8 | Adopción y soporte |  |  | 08/10/2026 | 12/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
167 | Historia: Capacitación y soporte inicial | Historia | Sprint 8 | Adopción y soporte | Capacitación y soporte inicial |  | 08/10/2026 | 12/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
168 | Elaboración de material de capacitación (guías rápidas, videos) | Tarea | Sprint 8 | Adopción y soporte | Capacitación y soporte inicial | 1 | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 144 | Analista Funcional | Material de capacitación
169 | Capacitación a administradores del sistema (módulo Web) | Tarea | Sprint 8 | Adopción y soporte | Capacitación y soporte inicial | 1 | 10/10/2026 | 10/10/2026 | 165,168 | Analista Funcional | Acta de capacitación Web
170 | Soporte post-implementación (hipercare) y monitoreo inicial | Tarea | Sprint 8 | Adopción y soporte | Capacitación y soporte inicial | 2 | 11/10/2026 | 12/10/2026 | 169,162 | Equipo de Desarrollo | Bitácora de soporte
171 | Cierre | Sprint | Cierre |  |  |  | 14/10/2026 | 15/10/2026 |  |  | Periodo / time-box Scrum
172 | Cierre del proyecto | Épica | Cierre | Cierre del proyecto |  |  | 14/10/2026 | 15/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
173 | Historia: Cierre y conformidad | Historia | Cierre | Cierre del proyecto | Cierre y conformidad |  | 14/10/2026 | 15/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
174 | Elaboración del Acta de Cierre del Proyecto | Tarea | Cierre | Cierre del proyecto | Cierre y conformidad | 1 | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 150 | Jefe de Proyecto | Acta de cierre
175 | Firma de conformidad final del cliente | Tarea | Cierre | Cierre del proyecto | Cierre y conformidad | 1 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 181 | Cliente | Acta de conformidad final
176 | Documentación | Épica | Cierre | Documentación |  |  | 14/10/2026 | 14/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
177 | Historia: Documentación técnica y de usuario | Historia | Cierre | Documentación | Documentación técnica y de usuario |  | 14/10/2026 | 14/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
178 | Entrega final de documentación (código fuente, manuales, actas) | Tarea | Cierre | Documentación | Documentación técnica y de usuario | 1 | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 174 | Jefe de Proyecto | Repositorio + documentación entregada
179 | Gestión y definición del producto | Épica | Cierre | Gestión y definición del producto |  |  | 15/10/2026 | 15/10/2026 |  |  | Agrupa historias relacionadas
180 | Historia: Gestión del proyecto y requisitos | Historia | Cierre | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos |  | 15/10/2026 | 15/10/2026 |  |  | Funcionalidad / resultado esperado
181 | Reunión de cierre con stakeholders y lecciones aprendidas | Tarea | Cierre | Gestión y definición del producto | Gestión del proyecto y requisitos | 1 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 178 | Jefe de Proyecto | Acta de lecciones aprendidas

## Guía MS Project
Objetivo | Esta versión reorganiza el cronograma original en una estructura jerárquica: Sprint → Épica → Historia → Tarea, conservando fechas, duraciones, responsables y entregables.
Regla mental | Épica = algo grande ¦ Historia = funcionalidad que necesita el usuario ¦ Tarea = trabajo concreto ¦ Sprint = periodo de tiempo para trabajar un conjunto de cosas.
MS Project | Para importar, usa la hoja 'Importar a MS Project'. Las filas Nivel=Resumen corresponden a tareas resumen; las filas Nivel=Tarea son las actividades ejecutables.
Predecesoras | En la hoja de importación se convierten las predecesoras originales a IDs de tarea cuando fue posible.
Importante | Los Sprints son time-boxes. No son tareas de programación. Dentro de cada Sprint pueden existir varias historias y cada historia puede tener varias tareas.
Base | Se tomó como fuente el archivo original Ms-projectdia1.xlsx y se conservaron sus actividades, fechas, duraciones, responsables y entregables.