## Cronograma
EDT | Sprint | Tarea | Tipo | Duración (días) | Inicio | Fin | Predecesora | Responsable | Entregable / Nota
| Sprint 1 | Sprint 1 (19/08/2026 - 25/08/2026)
1.1 | Sprint 1 | Kick off del proyecto y conformación del equipo | Transversal | 1 | 19/08/2026 | 19/08/2026 |  | Jefe de Proyecto | Acta de inicio
1.2 | Sprint 1 | Elaboración del Project Charter | Transversal | 2 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 1.1 | Jefe de Proyecto | Project Charter v1
1.3 | Sprint 1 | Definición de objetivos, alcance y stakeholders | Transversal | 1 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 1.2 | Jefe de Proyecto | Incluido en Charter
1.4 | Sprint 1 | Elaboración de cronograma preliminar en MS Project | Transversal | 1 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 1.2 | Jefe de Proyecto | Cronograma v1
1.5 | Sprint 1 | Levantamiento de información en campo (Huata) - entrevistas a acopiadores y productores | Transversal | 2 | 21/08/2026 | 22/08/2026 | 1.3 | Analista Funcional | Actas de entrevista
1.6 | Sprint 1 | Identificación de actores del sistema (Productor, Acopiador, Administrador, Planta, Chofer/Ruta) | Transversal | 1 | 22/08/2026 | 22/08/2026 | 1.5 | Analista Funcional | Matriz de actores
1.7 | Sprint 1 | Elaboración de Requerimientos Funcionales (RF) | Transversal | 1 | 23/08/2026 | 23/08/2026 | 1.6 | Analista Funcional | Documento RF
1.8 | Sprint 1 | Elaboración de Requerimientos No Funcionales (RNF) | Transversal | 1 | 23/08/2026 | 23/08/2026 | 1.6 | Analista Funcional | Documento RNF
1.9 | Sprint 1 | Elaboración de Historias de Usuario / Casos de Uso (Product Backlog) | Transversal | 1 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 1.7,1.8 | Analista Funcional / Scrum Master | Product Backlog inicial
1.10 | Sprint 1 | Priorización del Backlog (MoSCoW / valor de negocio) | Transversal | 1 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 1.9 | Product Owner | Backlog priorizado
1.11 | Sprint 1 | Elaboración de Plan de Gestión del Proyecto (alcance, riesgos, comunicación) | Transversal | 1 | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 1.4 | Jefe de Proyecto | Plan de gestión
1.12 | Sprint 1 | Revisión y consolidación de documentos de la Sprint 1 | Transversal | 1 | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 1.10,1.11 | Equipo completo | Documentos consolidados
1.13 | Sprint 1 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 1 | Transversal | 1 | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 1.12 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
| Sprint 2 | Sprint 2 (26/08/2026 - 01/09/2026)
2.1 | Sprint 2 | Sprint Planning Sprint 2 | Transversal | 1 | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 1.13 | Scrum Master | Sprint Backlog 2
2.2 | Sprint 2 | Presentación de requerimientos (RF/RNF) al cliente | Transversal | 1 | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 2.1 | Analista Funcional | Reunión de validación
2.3 | Sprint 2 | Levantamiento de observaciones y ajustes a requerimientos | Transversal | 1 | 27/08/2026 | 27/08/2026 | 2.2 | Analista Funcional | RF/RNF v2
2.4 | Sprint 2 | Firma de Acta de Aprobación de Requerimientos [NOTA: reubicado al cierre de Sprint 2; ajustar si el '23' se refería a otra fecha] | Transversal | 1 | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 2.3 | Jefe de Proyecto / Cliente | Acta de aprobación de requerimientos
2.5 | Sprint 2 | Diseño de wireframes de baja fidelidad (Web y Móvil) | Web | 1 | 27/08/2026 | 27/08/2026 | 2.1 | Diseñador UX/UI | Wireframes
2.6 | Sprint 2 | Definición de guía de estilos / Design System (colores, tipografía, componentes) | Web | 1 | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 2.5 | Diseñador UX/UI | Design System
2.7 | Sprint 2 | Diseño de prototipo de alta fidelidad en Figma - Web | Web | 2 | 29/08/2026 | 30/08/2026 | 2.6 | Diseñador UX/UI | Prototipo Figma Web
2.8 | Sprint 2 | Diseño de prototipo de alta fidelidad en Figma - Móvil (App Flutter) | Móvil | 2 | 29/08/2026 | 30/08/2026 | 2.6 | Diseñador UX/UI | Prototipo Figma Móvil
2.9 | Sprint 2 | Maquetación del prototipo navegable en HTML/CSS (Web) | Web | 1 | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 2.7 | Desarrollador Front-end | Prototipo HTML
2.10 | Sprint 2 | Revisión de prototipos (Figma + HTML) con el cliente | Transversal | 1 | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 2.8,2.9 | Product Owner / Cliente | Feedback de prototipos
2.11 | Sprint 2 | Ajustes de prototipos según observaciones | Transversal | 1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 2.10 | Diseñador UX/UI | Prototipos v2
2.12 | Sprint 2 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 2 | Transversal | 1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 2.11 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
| Sprint 3 | Sprint 3 (02/09/2026 - 08/09/2026)
3.1 | Sprint 3 | Sprint Planning Sprint 3 | Transversal | 1 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 2.12 | Scrum Master | Sprint Backlog 3
3.2 | Sprint 3 | Firma / Aprobación final de prototipos (Figma + HTML) | Transversal | 1 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 3.1 | Jefe de Proyecto / Cliente | Acta de aprobación de prototipos
3.3 | Sprint 3 | Diseño de la arquitectura del sistema (cliente-servidor, API REST) | Backend | 1 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 3.1 | Arquitecto de Software | Documento de arquitectura
3.4 | Sprint 3 | Diseño del modelo de datos (Modelo Entidad-Relación) | Backend | 1 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 3.3 | Arquitecto de Software | Modelo E-R
3.5 | Sprint 3 | Creación de la base de datos en PostgreSQL (esquema inicial) | Backend | 1 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 3.4 | Desarrollador Backend | BD PostgreSQL creada
3.6 | Sprint 3 | Configuración de repositorio Git y estrategia de ramas (GitFlow) | Transversal | 1 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 3.1 | Líder Técnico | Repositorio configurado
3.7 | Sprint 3 | Configuración de entorno backend (Java 21, Spring Boot 3.x, Maven) | Backend | 1 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 3.6 | Desarrollador Backend | Proyecto base Spring Boot
3.8 | Sprint 3 | Configuración de entorno frontend Angular | Web | 1 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 3.6 | Desarrollador Front-end | Proyecto base Angular
3.9 | Sprint 3 | Configuración de entorno móvil Flutter (SDK, emuladores, estructura del proyecto) | Móvil | 1 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 3.6 | Desarrollador Móvil | Proyecto base Flutter
3.10 | Sprint 3 | Configuración de seguridad: autenticación y autorización (Spring Security + JWT) | Backend | 1 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 3.7 | Desarrollador Backend | Módulo de seguridad base
3.11 | Sprint 3 | Configuración de integración continua (CI) básica | Transversal | 1 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 3.6 | Líder Técnico | Pipeline CI
3.12 | Sprint 3 | Desarrollo Backend: Módulo de Autenticación (login, roles, JWT) | Backend | 2 | 05/09/2026 | 06/09/2026 | 3.10 | Desarrollador Backend | API de autenticación
3.13 | Sprint 3 | Desarrollo Web: Pantalla de Login (Angular) | Web | 1 | 06/09/2026 | 06/09/2026 | 3.8,3.12 | Desarrollador Front-end | Pantalla de login web
3.14 | Sprint 3 | Desarrollo Móvil: Pantalla de Login (Flutter) | Móvil | 1 | 06/09/2026 | 06/09/2026 | 3.9,3.12 | Desarrollador Móvil | Pantalla de login móvil
3.15 | Sprint 3 | Pruebas de integración del módulo de autenticación | QA | 1 | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 3.13,3.14 | QA Tester | Reporte de pruebas
3.16 | Sprint 3 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 3 | Transversal | 1 | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 3.15 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
| Sprint 4 | Sprint 4 (09/09/2026 - 15/09/2026)
4.1 | Sprint 4 | Sprint Planning Sprint 4 | Transversal | 1 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 3.16 | Scrum Master | Sprint Backlog 4
4.2 | Sprint 4 | Backend: CRUD de Productores (API REST) | Backend | 2 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 4.1 | Desarrollador Backend | API Productores
4.3 | Sprint 4 | Backend: CRUD de Acopiadores y Rutas | Backend | 2 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 4.1 | Desarrollador Backend | API Acopiadores/Rutas
4.4 | Sprint 4 | Backend: CRUD de Centros de Acopio | Backend | 1 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 4.1 | Desarrollador Backend | API Centros de Acopio
4.5 | Sprint 4 | Web: Módulo de gestión de Productores (listar, crear, editar, eliminar) | Web | 2 | 11/09/2026 | 12/09/2026 | 4.2 | Desarrollador Front-end | Pantallas de Productores
4.6 | Sprint 4 | Web: Módulo de gestión de Rutas y Centros de Acopio | Web | 2 | 12/09/2026 | 13/09/2026 | 4.3,4.4 | Desarrollador Front-end | Pantallas de Rutas
4.7 | Sprint 4 | Móvil: Módulo de consulta de productores asignados | Móvil | 2 | 11/09/2026 | 12/09/2026 | 4.2 | Desarrollador Móvil | Pantalla de Productores móvil
4.8 | Sprint 4 | Móvil: Módulo de gestión de ruta del día (acopiador) | Móvil | 2 | 12/09/2026 | 13/09/2026 | 4.3 | Desarrollador Móvil | Pantalla de Ruta del día
4.9 | Sprint 4 | Pruebas unitarias backend (JUnit) - módulo Productores/Rutas | QA | 1 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 4.5,4.6 | Desarrollador Backend | Reporte de pruebas unitarias
4.10 | Sprint 4 | Pruebas funcionales módulo Productores (Web y Móvil) | QA | 1 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 4.7,4.8 | QA Tester | Reporte de pruebas funcionales
4.11 | Sprint 4 | Documentación técnica de API (Swagger / OpenAPI) | Backend | 1 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 4.4 | Desarrollador Backend | Documentación Swagger
4.12 | Sprint 4 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 4 | Transversal | 1 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 4.9,4.10,4.11 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
| Sprint 5 | Sprint 5 (16/09/2026 - 22/09/2026)
5.1 | Sprint 5 | Sprint Planning Sprint 5 | Transversal | 1 | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 4.12 | Scrum Master | Sprint Backlog 5
5.2 | Sprint 5 | Backend: API de Registro de Recojo de Leche (cantidad, calidad, fecha, productor) | Backend | 2 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 5.1 | Desarrollador Backend | API Recojo de Leche
5.3 | Sprint 5 | Backend: Registro de parámetros de calidad (densidad, acidez, temperatura, etc.) | Backend | 1 | 17/09/2026 | 17/09/2026 | 5.2 | Desarrollador Backend | API Control de Calidad
5.4 | Sprint 5 | Backend: Cálculo de pago / liquidación por litros acopiados | Backend | 2 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 5.2 | Desarrollador Backend | API de Liquidaciones
5.5 | Sprint 5 | Web: Módulo de registro y consulta de recojos de leche | Web | 2 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 5.2 | Desarrollador Front-end | Pantallas de Recojo (Web)
5.6 | Sprint 5 | Web: Módulo de consulta de liquidaciones por productor/fecha | Web | 1 | 20/09/2026 | 20/09/2026 | 5.4 | Desarrollador Front-end | Pantalla de Liquidaciones
5.7 | Sprint 5 | Móvil: Pantalla de registro de recojo de leche (offline-first) | Móvil | 2 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 5.2 | Desarrollador Móvil | Pantalla de Registro móvil
5.8 | Sprint 5 | Móvil: Almacenamiento local (SQLite) y sincronización online/offline | Móvil | 2 | 19/09/2026 | 20/09/2026 | 5.7 | Desarrollador Móvil | Módulo de sincronización
5.9 | Sprint 5 | Móvil: Captura de evidencia (firma digital / foto) por recojo | Móvil | 1 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 5.7 | Desarrollador Móvil | Módulo de evidencias
5.10 | Sprint 5 | Pruebas unitarias e integración del módulo de Recojo (Backend/Web/Móvil) | QA | 1 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 5.5,5.6,5.8,5.9 | QA Tester | Reporte de pruebas
5.11 | Sprint 5 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 5 | Transversal | 1 | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 5.10 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
| Sprint 6 | Sprint 6 (23/09/2026 - 29/09/2026)
6.1 | Sprint 6 | Sprint Planning Sprint 6 | Transversal | 1 | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 5.11 | Scrum Master | Sprint Backlog 6
6.2 | Sprint 6 | Backend: Módulo de reportes gerenciales (producción total, por ruta, por productor) | Backend | 2 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 6.1 | Desarrollador Backend | API de Reportes
6.3 | Sprint 6 | Backend: Módulo de notificaciones (email / push) | Backend | 1 | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 6.1 | Desarrollador Backend | API de Notificaciones
6.4 | Sprint 6 | Web: Dashboard de reportes con gráficos (producción, tendencias) | Web | 2 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 6.2 | Desarrollador Front-end | Dashboard Web
6.5 | Sprint 6 | Web: Módulo de administración de usuarios y roles | Web | 1 | 26/09/2026 | 26/09/2026 | 3.12 | Desarrollador Front-end | Pantalla de Usuarios y Roles
6.6 | Sprint 6 | Móvil: Notificaciones push (Firebase Cloud Messaging) | Móvil | 1 | 25/09/2026 | 25/09/2026 | 6.3 | Desarrollador Móvil | Notificaciones móvil
6.7 | Sprint 6 | Móvil: Pantalla de historial de recojos y reportes personales | Móvil | 2 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 5.8 | Desarrollador Móvil | Pantalla de Historial
6.8 | Sprint 6 | Ajustes de UI/UX según pruebas internas (Web y Móvil) | Transversal | 1 | 27/09/2026 | 27/09/2026 | 6.4,6.5,6.6,6.7 | Diseñador UX/UI | Ajustes aplicados
6.9 | Sprint 6 | Pruebas unitarias módulo de Reportes y Notificaciones | QA | 1 | 27/09/2026 | 27/09/2026 | 6.4,6.6 | QA Tester | Reporte de pruebas
6.10 | Sprint 6 | Congelamiento de funcionalidades (Feature Freeze) | Transversal | 1 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 6.8,6.9 | Jefe de Proyecto | Alcance funcional cerrado
6.11 | Sprint 6 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 6 | Transversal | 1 | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 6.10 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
| Sprint 7 | Sprint 7 (30/09/2026 - 06/10/2026)
7.1 | Sprint 7 | Sprint Planning Sprint 7 (Sprint de Estabilización / QA) | Transversal | 1 | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 6.11 | Scrum Master | Sprint Backlog 7
7.2 | Sprint 7 | Elaboración del Plan de Pruebas y Casos de Prueba (basados en RF) | QA | 1 | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 7.1 | QA Tester | Plan de pruebas
7.3 | Sprint 7 | Pruebas de integración Backend - Web (end to end) | QA | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 7.2 | QA Tester | Reporte de integración Web
7.4 | Sprint 7 | Pruebas de integración Backend - Móvil (end to end, incluye sync offline) | QA | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 7.2 | QA Tester | Reporte de integración Móvil
7.5 | Sprint 7 | Pruebas funcionales completas (todos los módulos) | QA | 1 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 7.3,7.4 | QA Tester | Reporte de pruebas funcionales
7.6 | Sprint 7 | Pruebas no funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad) | QA | 1 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 7.3,7.4 | QA Tester | Reporte de pruebas no funcionales
7.7 | Sprint 7 | Pruebas de aceptación de usuario (UAT) con usuarios reales en Huata | QA | 1 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 7.5,7.6 | Product Owner / Usuarios finales | Acta de UAT
7.8 | Sprint 7 | Registro y priorización de incidencias/bugs detectados | QA | 1 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 7.7 | QA Tester | Backlog de bugs
7.9 | Sprint 7 | Corrección de bugs críticos y altos | Backend | 2 | 04/10/2026 | 05/10/2026 | 7.8 | Equipo de Desarrollo | Bugs corregidos
7.10 | Sprint 7 | Pruebas de regresión | QA | 1 | 05/10/2026 | 05/10/2026 | 7.9 | QA Tester | Reporte de regresión
7.11 | Sprint 7 | Elaboración del Manual de Usuario (Web y Móvil) | Transversal | 1 | 04/10/2026 | 04/10/2026 | 7.5 | Analista Funcional | Manual de usuario
7.12 | Sprint 7 | Elaboración del Manual Técnico / Documento de instalación | Transversal | 1 | 04/10/2026 | 04/10/2026 | 7.9 | Líder Técnico | Manual técnico
7.13 | Sprint 7 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 7 | Transversal | 1 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 7.10,7.11,7.12 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
| Sprint 8 | Sprint 8 (07/10/2026 - 13/10/2026)
8.1 | Sprint 8 | Sprint Planning Sprint 8 (Despliegue y Capacitación) | Transversal | 1 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 7.13 | Scrum Master | Sprint Backlog 8
8.2 | Sprint 8 | Preparación del entorno de producción (servidor, dominio, certificado SSL) | Backend | 1 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 8.1 | Líder Técnico | Entorno de producción listo
8.3 | Sprint 8 | Despliegue del Backend en producción | Backend | 1 | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 8.2,7.10 | Desarrollador Backend | Backend en producción
8.4 | Sprint 8 | Despliegue del Frontend Web en producción | Web | 1 | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 8.3 | Desarrollador Front-end | Web en producción
8.5 | Sprint 8 | Generación y distribución de la app móvil (APK / paquete interno) | Móvil | 1 | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 8.3 | Desarrollador Móvil | App móvil distribuida
8.6 | Sprint 8 | Migración y carga inicial de datos maestros (productores, rutas, centros de acopio) | Backend | 1 | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 8.3 | Desarrollador Backend | Datos maestros cargados
8.7 | Sprint 8 | Pruebas de humo (smoke testing) en producción | QA | 1 | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 8.4,8.5,8.6 | QA Tester | Reporte de smoke testing
8.8 | Sprint 8 | Elaboración de material de capacitación (guías rápidas, videos) | Transversal | 1 | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 7.11 | Analista Funcional | Material de capacitación
8.9 | Sprint 8 | Capacitación a administradores del sistema (módulo Web) | Transversal | 1 | 10/10/2026 | 10/10/2026 | 8.7,8.8 | Analista Funcional | Acta de capacitación Web
8.10 | Sprint 8 | Capacitación a acopiadores / usuarios finales (App Móvil) en Huata | Transversal | 1 | 11/10/2026 | 11/10/2026 | 8.7,8.8 | Analista Funcional | Acta de capacitación Móvil
8.11 | Sprint 8 | Soporte post-implementación (hipercare) y monitoreo inicial | Transversal | 2 | 11/10/2026 | 12/10/2026 | 8.9,8.10 | Equipo de Desarrollo | Bitácora de soporte
8.12 | Sprint 8 | Sprint Review + Retrospectiva Sprint 8 | Transversal | 1 | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 8.11 | Scrum Master | Acta de Sprint Review
| Cierre del Proyecto | Cierre del Proyecto (14/10/2026 - 15/10/2026)
9.1 | Cierre | Elaboración del Acta de Cierre del Proyecto | Transversal | 1 | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 8.12 | Jefe de Proyecto | Acta de cierre
9.2 | Cierre | Entrega final de documentación (código fuente, manuales, actas) | Transversal | 1 | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 9.1 | Jefe de Proyecto | Repositorio + documentación entregada
9.3 | Cierre | Reunión de cierre con stakeholders y lecciones aprendidas | Transversal | 1 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 9.2 | Jefe de Proyecto | Acta de lecciones aprendidas
9.4 | Cierre | Firma de conformidad final del cliente | Transversal | 1 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 9.3 | Cliente | Acta de conformidad final

## Notas y Supuestos
NOTAS Y SUPUESTOS DEL CRONOGRAMA
1. Inicio del proyecto: 19/08/2026 (miércoles). Fin máximo permitido: 15/10/2026 (57 días calendario).
2. Se definieron 8 Sprints de 7 días calendario cada uno (incluye fines de semana), más 1 día de cierre formal, sumando exactamente 57 días.
3. Metodología: Scrum adaptado con hitos de gestión de proyectos tradicionales (Project Charter, Actas de aprobación/firma, Cierre formal) — enfoque híbrido, como se solicitó.
4. Desarrollo Web (Angular + Spring Boot + Java 21) y Móvil (Flutter) avanzan EN PARALELO desde el Sprint 3, tal como se indicó.
5. Sobre la 'firma de requerimientos el día 23': si contabas los días desde el 19/08, el 23/08 cae dentro del Sprint 1 (día 5), lo cual es muy pronto para firmar requerimientos recién levantados. Se reubicó la firma al cierre del Sprint 2 (09/09/2026). AJUSTA la tarea 2.4 si te referías a otra fecha o a un número de día distinto.
6. Las duraciones y fechas asumen un solo equipo trabajando en Backend, Web, Móvil y QA en paralelo (recursos dedicados por frente). Si tu equipo es más pequeño (ej. 1-2 desarrolladores full-stack), las duraciones reales serán mayores y varias tareas no podrán correr en paralelo — probablemente seria necesario recortar alcance o extender plazo.
7. Base de datos: PostgreSQL. Backend: Java 21 + Spring Boot. Frontend Web: Angular. Móvil: Flutter.
8. Para importar en MS Project: abre MS Project > Archivo > Abrir > selecciona este Excel > mapea las columnas 'Tarea' a 'Nombre de tarea', 'Duración (días)' a 'Duración', 'Inicio'/'Fin' a sus campos, y 'Predecesora' al campo 'Predecesoras' (usa el EDT como referencia, ej. '4.2' en vez del número de fila).
9. Las filas de color azul oscuro/rojo son encabezados de Sprint (tareas resumen); conviene marcarlas como 'Tarea de resumen' en MS Project o insertar subtareas manualmente bajo cada una.
10. Colores: Amarillo=Backend, Celeste=Web, Verde=Móvil, Naranja=QA/Pruebas, Gris=Transversal (gestión, transversales a ambas plataformas).